- 目       录

- 一、投标综合说明

- （一）工程概况及特点

- （二）监理工作内容

- （三）监理工作目标

- （四）监理工作的依据

二、施工准备阶段监理工作

（一）施工现场周围环境的调查

（二）施工监理交底

（三）检查工程开工条件 核准工程开工

- 三、工程质量控制

- （一）工程质量控制目标

- （二）工程质量控制程序

- （三）工程质量控制方法

- （四）工程质量控制措施

- （五）主要分项工程质量针对性控制措施

- （六）旁站监理方案

四、工程投资控制

- （一）工程投资控制目标

（二）工程投资控制程序

- （三）工程投资控制方法

（四）工程投资控制措施

（五）施工准备阶段投资控制的工作重点及对策

（六）施工阶段投资控制的工作重点与对策

（七）工程计量与支付的管理控制工作重点与对策

（八）工程结算管理控制和签证工程

五、工程进度控制

（一）工程进度控制的目标

（二）工程进度控制程序

（三）工程进度控制方法

（四）工程进度控制措施

（五）工程进度控制的针对性措施

六、工程安全控制

- （一）安全监督管理目标

- （二）安全管理监理工作程序

（三）安全监督方法

- （四）安全施工监控措施

- （五）安全监督针对性措施

- （六）文明施工，环境保护监理措施

七、节能管理

（一）节能管理目标

（二）节能管理措施

八、工程合同和信息管理

（一）合同管理

（二）信息管理

九、组织协调

- （一）组织协调的目标

- （二）组织协调的内容

- （三）组织协调的方法

- （四）组织协调一般性措施

- （五）组织协调针对性措施

十、工程重点难点及针对性监控措施

（一）土工格栅施工质量控制措施

（二）高填和深挖路基的施工监理

（三）路基回填软基处理后沉降监测的临控

（四）桥台背回填质量控制

（五）沥青砼摊铺的控制

（六）本工程的投资控制

（七）施工安全的控制

十一、对本工程的合理化建议

（一）工程管理方面的建议

（二）质量控制方面的建议

（三）工程进度方面的建议

（四）工程投资控制方面的建议

### 一、投标综合说明

本投标书是根据福厦铁路莆田站疏站道路市政工程施工监理《招标文件》所约定的条款及投标人目前所掌握的图纸资料而编制的。

我公司详细了解了《招标文件》提出的福厦铁路莆田站疏站道路市政工程的地理位置、地质情况、工程范围和对工程质量、工程进度的要求，并组织人员到工程现场进行了认真的实地踏勘，对工程地质情况、施工条件和周围的施工环境作了全面的调查了解，我公司完全响应招标文件的各项条款，合理配置驻地监理机构人员及设备仪器，对工程可能出现的各种不利情况作了充分的估计，我们愿意在《招标文件》所规定的期限内开始本工程的驻地监理工作，并保证完成监理合同的驻地监理任务。

#### （一）工程概况及特点

福厦铁路莆田站疏站道路市政为向莆铁路配套工程，是连接城港路与涵港路的主要通道。工程范围：K0+000～K5+507.358，路线全长约5507.358km。

- 1、工程概况

- （1）道路工程

福厦铁路莆田站疏站道路市政，红线控制宽60m，双向6车道设计。设计行车速度60km/h。主线标准路幅构成为：4.5米（人行道）+7.5米（辅道）+3米（分隔带）+12米（机动车道）+6米（中央分隔带）+12米（机动车道）+3米（分隔带）+7.5米（辅道）+4.5米（人行道）=60米。

本工程路面主线采用沥青混凝土结构，辅道采用水泥砼结构。

本工程填方边坡采用1：1.5，挖方边坡采用1：1。一般填方路段边坡（填高＜2.0m）采用植草防护或浆砌块石护坡，高填土路段边坡（填高≥2.0m）采用浆砌块石或拱型骨架护坡。一般挖方路段边坡（挖高≤4.0m）采用植草防护，高挖方路段边坡（挖高＞4.0m）采用拱型骨架护坡。

- （2）桥涵工程

本工程沿线水系发达，河网交错密布。工程范围内设涵洞18座。

- （3）排水工程

本工程采用雨水管道排水，橡胶圈接口，管材须符合GB/T11836－1999，管顶覆土高度小于等于3.5M时采用Ⅰ管，3.5－5.0M采用Ⅱ管，大于5.0M时采用Ⅲ管。

- （4）地震基本烈度

场地抗震设防烈度为7度。

##### 2、工程综合评价

我司对能参与本工程的投标感到非常荣幸，并且非常重视。积极组织了相关技术人员对招标文件进行了仔细阅读、理解和讨论，到现场进行了认真的踏勘，并结合我司在类似工程的监理经验，经综合分析研究，对本项目监理评价如下：

（1）本工程工期紧，工程量大，质量要求高，土石方量大。

（2）本工程由于规模比较大，牵涉到的用地范围广，征地拆迁工作能否配合到施工进度是确保工期的关键因素。我司将在前期及施工过程中配备协调能力强的监理人员，加强外部协调力量，为建设方分忧解难。

（3）涵洞施工是本工程控制工期的重点，施工工作面的安排、施工机械和各种周转材料的准备将是本工程项目管理的重点和难点。涵洞工程受地形、地理条件的影响和制约，如何处理好在既能保证工程质量、施工安全，又能使得施工措施经济、合理、实用，也将是本工程施工监控管理的一个难题。

（4）本工程道路部分路基挖、填方工程量巨大，且大量存在鱼塘、低洼段、河浜，施工过程中必须控制好填砂、填土质量，合理进行土方调配，以确保工程的顺利实施。根据我们长期从事城市工程监理的经验，施工单位往往在这问题上进行纠缠和扯皮，虚报工程量，为此我司将重点做好对地形的复测复核，严格复核换填方量，严格控制工程造价。

#### （二）监理工作内容

我公司根据招标文件，对福厦铁路莆田站疏站道路市政工程含市政道路工程、桥涵工程、排水工程、电气工程、交通监控工程等项目施工准备期、施工期、竣工结算期、缺陷责任期的全过程监理服务。我公司可以高素质地提供以下方面的工作：

- 1、施工准备阶段

①制备监理所需的准则、核对单、表格等；

②建立监理程序和行政管理系统，制定监理工作细则；

③审查施工图纸及施工图预算，参与技术交底和施工图会审；

④审查批准施工单位委派的人员资质、进度计划、施工组织设计与质量保证体系；

⑤编制施工准备工作计划，组织建设方、施工单位做好场地交接工作；

⑥协助业主做好开工前的一切准备工作；协调不同合同工作的衔接，审批开工报审表及相关资料；

审查施工测量成果报验申请表；

参加第一次工地会议，形成会议纪要。

- 2、施工阶段

- （1）质量控制

①建立质量检验制度；

②对工程材料、半成品和构件进行质量检验；

③严格工程的事前、事中、事后的质量控制措施；

④参加所有隐蔽工程验收并签署意见；参加所有合同工程验收并签署意见；

⑤严格复核施工单位的测量放线成果；

⑥根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工质量；

⑦施工单位试验条件的审核；

⑧施工单位计量设备的技术状况检查；

⑨工程质量验评资料的审核及质量评定；

⑩督促质量缺陷的整改、返工或加固补强，检查和验收处理结果达到质量要求。

- （2）工期控制

①严格按合同控制关键工程的工期和总工期；

②建议、协助施工单位增加作业面，审查施工计划，采用高效施工设备和新工艺，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间；

③及时协调各方面工序的进度，确保工期和总工期；

④编写并保存月度进度报告，及时提供有关材料，提报进度措施执行情况及建议；

⑤审批施工总进度计划和月度施工进度计划，检查进度计划实施情况及纠编措施的落实；

⑥制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析并采取防范性措施。

- （3）投资控制

①审核施工组织设计和施工方案，督促施工单位按合同工期组织安排施工，避免增加不必要的赶工费用；

②及时对工程计划费用与实际工程开支费用进行分析比较，向业主提出控制投资的合理化建议和方法；

③按合同和图纸对工程进行严格准确地签认工作量及计量，防止过早、过量支付工程款和施工单位虚报工程量；

④减少施工单位提出索赔的条件和机会，正确处理索赔；执行现场材料与工程量的计算，编写有关记录与报告；

⑤签发变更命令、评估变更，确定合同未标价工程的费率，审核计日工，决定要求替代的材料；

⑥制备并签发付款证书，签认工程的完成，保存付款记录；

⑦审核施工单位的提报的费用计算依据资料；审查施工单位提交的索赔资料和其它报告并作出答复；

⑧在违约、索赔问题上的争议与分歧等方面协助业主处理或在需要时作出决定，假若需要仲裁，协助业主为任何法律行动制备支持文件；

⑨定期编写进度和财务状况报告（季度、半年与年度）以及工程的竣工报告，并协助进行工程结算；

⑩造价目标的风险分析，制定防范措施；审核保修期修复工程的费用和签署工程款最终结算证书。

- （4）合同管理

①监督施工单位全面履行施工承包合同；

②制定实施工程合同管理制度，包括工程变更、延期、费用索赔；

③协助业主处理与工程有关的争议违约的合同纠纷事宜；

④分析合同执行情况和跟踪管理；

⑤审查施工分包、转让与指定分包的有关资料并进行有关合同管理工作；

⑥检查工程保险的办理，落实保险事务的处理。

- （5）信息资料管理

①及时准确地收集、传递、反馈各类工程信息；

②审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性和完整性；

③将信息反馈在工程实施中落实执行；

④保证业主、监理单位、施工单位之间的信息传递渠道的畅通，主要信息传递内容如下：

a．设计图纸、设计变更联系单（或变更通知单）、招标文件、投标文件、指令等业主提供给监理单位的信息资料；

b．监理周报、监理月报、工程专题报告、关键工程测试资料、监理工程师通知单、监理工作联系单、会议纪要、备忘录等监理单位提供给业主的信息资料；

c．工程原材料、半成品、构件的质量检测资料、合格证书、工序报验、各工种人员上岗证书、隐蔽工程报验、乙方已核验的验收表格、分项分部工程质量鉴证单、施工进度计划、施工组织设计、专项施工方案等施工单位提供给监理单位的信息资料；

d．分项分部工程质量鉴证单、隐蔽工程验收单、监理工程师通知单、监理工作联系单、备忘录等监理单位提供给施工单位的信息资料。

⑤保存与合同计划不符或更改的记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；

⑥督促审查施工单位各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料，签署监理意见，按有关要求组织验收；

⑦主持与施工单位的每周会议，审查图纸、工程进度和其它有关事务，保存经有关方签字的会议记录；

⑧建设监理业务完成后，向业主提交完整的工程建设监理挡案资料一式三份。

- （6）组织协调

①按合同所确定的权力与义务，处理好同业主及施工单位的关系，并协调好与设计，质量监督部门的关系。

②协助业主协调沿线的征地拆迁、管线迁移的有关单位的关系；

③协助业主协调政府有关部门以及沿线有关单位的关系；

④协调施工单位之间的关系。

- （7）安全文明施工

①监督施工单位的安全施工，和施工人员的安全防护；

②监督施工单位工程保护情况，督促施工单位对工程、周围建构筑物的安全监测与保护；

③检查工程进度，督促施工单位做好文明施工，防止污染环境。

- 3、竣工结算期

根据完整的竣工资料（工程变更、现场签证、竣工图）、政府主管部门的各时期有关规定、审核施工单位提交的结算，主要审核工程量计算是否正确，单价套用是否合理，各项取费标准是否符合现行规定。

- 4、缺陷责任期

①检查工程质量状况，组织有关部门鉴定质量责任；

②督促施工单位进行质量维修。

#### （三）监理工作目标

坚持工程利益第一，利用我司市政工程监理优势，抓住工程的重点和难点，采取强有力和规范化的监理措施，实现以下目标：

1．投资控制目标： 合同造价。

2．进度控制目标：合同工期。

3．质量控制目标：合格以上工程。

#### （四）监理工作的依据

根据福厦铁路莆田站疏站道路市政工程特点和工程内容，我司将按如下规范、规程、标准和国家及地方、行业部门的有关法律、法规开展监理工作。

1．《建设工程监理规范》

2．《公路工程施工监理规范》

3.《砌体工程施工及验收规范》

4．《给水排水构筑物施工及验收规范》

5．《混凝土结构工程施工及验收规范》

6．《城市道路路基工程施工验收规范》

7．《公路桥涵施工技术规范》

8．《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》

9．《城市道路桥梁工程施工验收规范》

10．《钢筋焊接及验收规程》

11．《钻孔灌注桩施工规程》

12．《钢结构工程施工及验收规范》

13．《公路工程施工安全技术规范》

14．《城市道路路基工程施工及验收规范》

15．《公路路基施工技术规范》

16．《沥青混凝土路面施工及验收规范》

17．《公路沥青路面施工技术规范》

18．《电气照明装置施工及验收规范》

19.《工程测量规范》

20.《建筑结构荷载规范》

21.《城市行人与人行地道技术规范》

22.《国家行业标准-建筑基坑工程技术规范》

23. 现行国家和部门（行业）有关的桥涵、道路、排水等设计规范、施工规范以及施工验收规范、试验及检验规则，工程质量检验评定标准等。

24．国家和建设部颁发的有关基本建设的政策和法规。

25. 建设部和福建省、莆田市关于开展建设监理的通知及施工阶段建设监理的规定（或规章）。

26. 业主与监理单位签订的工程建设监理合同及其补充文件。

监理服务协议是监理工程师进行监理服务的履约依据，主要内容包括：

（1）在实施过程中双方签署的补充与修正文件；

（2）监理服务合同协议书；

（3）监理服务中标通知书；

（4）监理服务合同特殊条件；

（5）监理服务合同专用条件；

（6）监理服务合同标准条件；

（7）标准、规范及有关技术文件、图纸；

（8）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要）；

（9）监理招投标文件及其附件；

（10）监理服务合同附件。

27. 业主与承包商签订的施工承包合同及补充文件。

建设单位和承包人依法签订的承包合同及双方往来函件，是监理工程师的工作依据，主要内容包括：

（1）合同协议书及其附件（含合同谈判中有关问题的澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件（含承包人在投标期间和合同谈判过程中递交和确认并经建设单位同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（4）合同专用条件；

（5）合同通用条件；

（6）技术规范；

（7）标价的工程量清单，以及补充资料。

28. 经批准的有关本工程的设计文件、施工组织设计。

29. 业主、监理单位、承包商三方协商后形成的有关会议纪要、函电和其它文字记载。

### 二、施工准备阶段监理工作

如我司中标后，我司将按照投标文件的承诺组建项目监理班子，立即组织项目监理人员加强对施工现场环境的勘察，积极配合征地拆迁主管部门、业主进行征地丈量、补偿、协调工作；对施工前期的各类管线、绿化苗木迁移进行协调，配合业主进行施工招投标工作；积极开展施工准备期间各项工作，为工程的顺利开工创造条件。

#### （一）施工现场周围环境的调查

（1)现场的人文状况:居民数目、分布、职业、年龄结构,拆迁进行情况,施工时可能造成的扰民问题,对周边企事业单位可能造成的影响等。

（2)现场的经济状况:交通运输条件,水、电、煤气、通讯等状况、商业网点的分布等。

（3)现场的自然状况:地理位置、地形、地质、水文、气象等。

（4)场区地下埋藏的废建筑物基础,人防工程；市政给排水、电力、通讯、煤气管道及其它设施；空间架设的输电线路、通讯线路、管线等。

#### （二）施工监理交底

施工监理交底由总监理工程师主持,中心内容是贯彻执行项目监理规划。施工监理交底于第一次工地会议后单独举行。

参加人员：

（1）总承包单位项目经理及有关职能人员,主要分包单位负责人；

（2）项目监理机构总监理工程师及全体监理人员。

#### （三）核查工程开工条件,核准工程开工

（1）要求承包单位项目经理部于工程开工前编制完成施工组织设计(施工方案)报项目监理机构审定。承包单位项目经理部认为施工现场己具备开工条件时,可向项目监理机构申请开工,填报“工程开工/报审表”。

（2)监理工程师应该核查以下条件：

①各项开工报批手续己落实:建设工程施工许可证、向建设工程质量监督部门办理的手续、占用市政道路的许可手续等；

②施工组织设计(施工方案)由总监理工程师审定批准；

③施工现场测量控制桩己经查验合格；

④现场“三通一平”(包括拆迁〉己经满足施工需要；

⑤承包单位的施工人员、管理人员、技术人员已到位；

⑥承包单位在施工现场建立的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,并有有效的制度；

⑦专职管理人员和特种作业人员均具备有效的资格证书、上岗证书；

⑧主要建筑材料及主要施工机具设备己运到施工现场,并满足开工需要；

⑨其他开工需要的条件己具备。

（3)经监理工程师核查以上条件,如合格时由总监理工程师在原表上签认,工程可以开工；如不合格时承包单位应继续准备,重新申报。

### 三、工程质量控制

#### （一）工程质量控制目标

- 1、总体质量控制目标

质量控制目标：合格以上工程。

施工阶段质量控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制，其中心任务是通过建立健全有效的质量保证体系，确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。我司在项目驻地监理机构一直推行“坚持质量第一、坚持质量标准、坚持以人为核心、坚持以预防为主、坚持科学、公正、守法的职业道德规范”这一准则，以事前预控为重点，以施工过程工序的巡视检查和旁站监督为基础，对施工全过程实施全面的动态监控，确保质量目标的实现。在本工程监理工作中我司确保所有监理人员将以严格的监理、热情的事前服务，按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理；建立全面的质量控制体系，强化承包入自检体系的管理，严格做好中间的质量检验以及现场质量验收，搞好工序监测；以形成承包商自检，监理工程师复检的二级质量保证系统；工作中强调事前控制，严格开工申请的审批，尽量杜绝施工质量事故的发生，确保工程质量合格。

- 2、本工程关键质量控制点

- （1）土方开挖：控制高程，不得超挖。

（2）土方回填：土质的验收、分层压实的厚度、压实度、清淤的情况。

（3）测量放线：工程平面控制网复核，控制轴线、标高及竖向传递复核。

（4）涵洞工程施工质量控制，特别是高填方路段的涵洞施工。

（5）钢筋砼工程：砼坍落度检测、随机抽样制作试块，砼浇注过程。

（6）沥青路面材料控制、施工质量控制。

（7）路面观感、人行道块料组砌、绿化植物选型、修剪等。

- 3、分部工程控制目标

按各专业分部工程施工质量验收评定标准进行验收评定，达到合格标准。

（1）各分部、分项、工序工程的施工应符合工程勘察，设计文件的要求，全部达到合格标准。

（2）材料、设备质量应符合规范、合同的规定。

（3）检验批、隐蔽工程质量应符合设计、规范的规定。

（4）涉及结构安全和使用功能的材料、成品、半成品、构件，按规定实行见证抽样检测。

（5）使用功能达到设计要求，观感质量为好。

（6）强化项目质量预控措施，不发生质量事故。

#### （二）工程质量控制程序

- 1．工程质量控制主程序

项目监理部质量控制主程序见如下图3-1。

承包商提出分项工程开工申请

监理审查分项开工申请

承包商自检

填报工序质量检验表

监理工程师进行质量检验，签认质量检验表

分项工程完工

承包商自检

填报中间交工证书

监理工程师检查汇总质量检验表

监理签认中间交工证书

计  量

每道工序施工并完工

合格

合格

不合格

合格

不合格

不合格

不合格

不合格

图3-1  质量控制主程序图

- 2．单位工程质量控制程序

项目监理部单位工程质量控制程序见如下图3-2。

分项工程预检、隐检项目：

施工人员自检合格；

填报“预检、隐检报验申请表”；

监理工程师检验合格，签认表；

（由施工人员、监理工程师负责）

分项工程完成，自检合格报送：

已签认的预检、隐检的表；

分项工程质量验评记录；

质量保证资料；

“分项工程报验申请表”。

（承包单位项目经理部）

进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验

专业监理工程师（地基验收勘察、设计单位参加）

在原表上签批不合格（监理工程师）

签认合格

（专业监理工程师）

分部工程完成，自检合格，报送：

所属分项工程验收记录；

分部工程验收记录；

“分部工程报验申请表”

(承包项目经理部)

进行分部工程验收（由承包单位的项目经理部约集），

总监理工程师主持，专业工程师参加。

基础及主体工程验收时，建设、设计单位参加。

签认原表

（总监理工程师）

在原表上签批不合格。（监理工程师）

图3-2  单位工程质量控制程序图

- 3．工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序

项目监理部单位工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序见如下图3-3。

分项工程预检、隐检项目：

施工人员自检合格；

填报“预检、隐检报验申请表”；

监理工程师检验合格，签认表；

（由施工人员、监理工程师负责）

分项工程完成，自检合格报送：

已签认的预检、隐检的表；

分项工程质量验评记录；

质量保证资料；

“分项工程报验申请表”。

（承包单位项目经理部）

进行分项工程验收，按规定进行现场平行检验

专业监理工程师（地基验收勘察、设计单位参加）

在原表上签批不合格（监理工程师）

签认合格

（专业监理工程师）

分部工程完成，自检合格，报送：

所属分项工程验收记录；

分部工程验收记录；

“分部工程报验申请表”

(承包项目经理部)

进行分部工程验收（由承包单位的项目经理部约集），

总监理工程师主持，专业工程师参加。

基础及主体工程验收时，建设、设计单位参加。

签认原表

（总监理工程师）

在原表上签批不合格。（监理工程师）

图3-3 工程质量验收程序图

#### （三）工程质量控制方法

- 1、施工准备阶段的控制方法

（1）我公司对工程建设各阶段各环节根据我司ISO贯标文件都制订了具体的管理制度、工作程序和三方统一用表等，驻地监理机构在第一次例会上对那些需要建设三方共同执行的管理办法、工作程序和统一表式向建设各方作详细介绍，并协商后取得一致，且提供样本以便各方执行，确保实现施工管理的制度化、程序化、标准化和规范化；

- （2）审核承包单位建立的质量保证体系及管理制度等有关文件，确保施工管理的科学化、规范化、标准化；

- （3）审核各分包单位的技术资质证明文件，确认合格的分包单位；

- （4）审核承包单位的开工报告，适时下达开工令，避免盲目开工造成的质量隐患；

- （5）审核承包单位的施工组织设计和施工方案，确保工程质量有可靠的技术保障措施；

- （6）审核进场材料、半成品、构配件的质量检验报告等质量证明文件，防止不合格品用于工程；

- （7）组织好图纸会审和设计交底，尽量把问题消灭在桌面上，预防施工变更和对设计理解不清所造成的质量缺陷；

- （8）通过审核承包单位的工序交接检查记录、现场质量签证、分项分部工程质量检查报告、质量事故处理报告、质量统计报表等资料，掌握施工质量动态，及时采取预防措施。

- 2、施工过程的控制方法

（1）检查核实、签认与审批

监理工程师在施工过程中对承包商所报送的各类报表和质量数据进行检查核算和进行现场核实，并逐一检查、核实，签认与审批。

（2）检测与测量

选派测量专业监理工程师专职负责测量工作，加强测量工作的检查、复核，对放线所依据的基准点、导线点要进行严格检查，并随时检查承包单位的测量记录，对重要工程的测量工作进行复查，如路基路面的线形、高程等组织复核。督促承包单位做好标桩的保护工作，将测绘复核工作做到施工全过程中。

按规定的标准、方法对中间产品、成品进行检查验收，并做好成品保护和竣工初验，检查质量验收报告及有关技术资料、竣工图，并及时整理归档。

（3）抽检试验

- 监理工程师根据工程检验有关标准和要求，按照确定的现场检验项目、检验标准和检验工作计划，督促和监督承包单位按照计划委托有资质的检测单位如期进行现场检验。对工程使用的材料、半成品和构配件等，监理工程师按照现场抽样检验标准、抽样方法、抽样比例和有关规定，跟踪见证现场取样及送检试验全过程，严格把好工程投入环节质量关，对抽检不合格的材料、半成品或构配件及时下达书面限期退场监理指令，并监督退场一律不准用于工程。

（4）旁站监督

旁站监督是工程质量过程控制的重点，旁站和见证是事中控制的主要手段，也是质量控制的主要信息源。监理人员对施工过程进行现场定期、不定期的巡回检查和跟踪旁站，利用目测视觉检查或量测工具，对开工准备、工序交接、隐蔽工程、已完的分项分部工程等进行现场检查、量测、记录、对比分析，及时了解施工实际情况，及时发现施工偏差和质量隐患，及时采取纠正措施和预防措施。

（5）工地检查巡视

总监、总监代表和各监理组长定期和不定期地到工地检查巡视，对施工过程中存在问题和监理人员工作方面存在的问题做到心中有数和及时处理。而且，我司总工室、工程部负责定期对驻场监理机构工作进行巡视监督，以确保监理工作质量。

（6）签发指令文件

监理人员在实施监督过程中，若发现质量隐患或施工问题按权限范围下达书面预防指令、限期整改指令或停工指令，并对每一项指令要进行过程跟踪逐项落实，且要求施工单位对每一条监理指令的处理结果要书面给以答复。

（7）加强与相关部门的联系

配合设计单位做好设计变更及技术核定的处理工作。

对工程施工中出现工程质量事故监理部及时处理，若承包单位对监理指令不予执行时，采取邀见业主进一步强调说明和限期整改，否则监理工程师有权拒绝签发工程款支付证明书和实施处罚措施。

建立质量监理日志，确保施工质量情况有据可查。

（8）施工过程质量控制的主要方法与手段

本道路工程的施工过程质量控制的主要方法与手段见如下表3-1

质量控制的主要方法与手段           表3-1

| 序号 | 控制 项目 | 监理手段 | 实施内容 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原 材 料、 成 品、 半 成 品 控 制 | 原材料外观检查 | 监理人员对施工单位采购的材料、成品、半成品，首先要进行外观检查，看其是否有过期、锈蚀、变质、断裂、或其它外观缺陷。同时还要检查型号、规格、尺寸、包装等是否符合要求。 | 判断、确认材料外观质量是否合格。 |
|  |  | 原材料资料检查 | 对施工单位进场的原材料、出厂合格证明材料、中文标示等要认真检查和核对，看其是否与进场材料标示的规格、型号相对应，各项技术性能指标是否符合规范要求。 | 资料和实物对应，防止假冒伪劣产品进场。 |
|  |  | 见证抽样理化试验 | 施工单位进场材料在外观和资料检查合格后，应按规定送检。监理工程师应按批量大小，进行有目的的抽检，见证送至有资质的检测单位进行检测。 | 科学判定材料是否合格 |
| 2 | 工 艺 控 制 | 巡视检查 | 监理人员对现场正在施工的部位和工序进行不定时的巡视监督，发现问题及时指令承包商纠正和整改，对承包商的违规操作或不按方案操作 的行为指令改正 | 减少因工艺 操作产生的质量缺陷 |
|  |  | 平行检查 | 监理利用测量手段，对施工单位的定位放线、轴线、标高、几何尺寸、垂直度、平整度等进行实测检查，对商品砼或其它半成品进行现场测试，对工序交接部位进行工序交接复测。 | 保证工序质量满足设计要求 |
|  |  | 隐蔽验收分部分项工程验收 | 隐蔽工程、分部分项工程质量的验收，应按规定进行，先由承包商在自检合格的基础上，报监理验收，监理应进行现场的质量检验和书面签认。 | 保证隐蔽工程、分部分项工程合格验收 |
|  |  | 委托第三方检验 | 对于需进行现场检测的工程项目和部位，除承包商自己进行检测合格后，还应委托有资质的第三方进行检测和鉴定。委托第三方检测时，监理在现场跟踪检测。 | 确定现场需检测的部分质量合格 |
|  |  | 旁站监理 | 在关键部位、关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行跟踪旁站监理，本工程主要旁站监理的部位和工序，详见旁站监理项目表。 | 把好关键部位、关键工序质量关 |
| 3 | 程 序 控 制 | 开工审批 | 项目和分项的开工，必须由承包商或分包商提供出开工报告，监理单位视其开工条件情况，审批后方可开工。 | 控制违纪施工行为 |
|  |  | 工序验收 | 未经监理检查签认的施工工序不得隐蔽和进行下一道工序施工。 | 控制工序质量 |
|  |  | 工程款 支付 | 未经监理质量验收后，核批的现场签证和中间工程款支付申请，不予支付承包商工程款。 | 以经济手段控制质量 |
| 4 | 指 令 性 文 件 | 监理工程师通知单 | 监理如发现施工现场的违规行为，应及时发监理工程师通知单书面要求施工方按通知单内容进行整改，施工方必须按通知单执行。 | 督促承包商按规范操作 |
|  |  | 停工、 复工令 | 施工方的违规行为，监理通知后，不按时整改，或违规行为严重影响工程质量或安全的，监理工程师应发停工令。令施工方停止施工，待整改方案审批后，再发复工令，按整改方案进行施工。 | 以指令严格控制质量 |
| 5 | 专 项 会 议 | 工地会议 | 对施工中的质量问题监理应招集由有关单位参加的专题会议，在会议上讨论改进质量的措施和方法，并通过会议文件形式，交流和转达质量工作的信息。 | 改进工作质量 |
|  |  | 专家会议 | 对于复杂的质量问题或施工工艺，总监约请专家，招开专题研讨会，根据专家的意见和合同条件，由总监作出初步结论，报业主通过执行。 | 发挥专家特长，减少工作失误 |

- 3、竣工验收阶段质量控制方法

（1）在竣工验收阶段，通过施工单位的自检、监理组的抽检，来判断已完成的各分项工程的安装质量、调试结果与设计文件的符合程度；各项技术指标是否达到施工验收技术规范的要求。

（2）按中华人民共和国国务院令（2000）279号《建设工程质量管理条例》要求，参加工程分阶段验收及竣工验收，并督促整改，对工程施工质量、安全、文明施工提出评估意见；督促审查承包商各阶段提交的资料，配合业主、总承包人进行竣工验收工作；竣工后提交完整的竣工资料归档。

（3）在竣工验收阶段，监理组的质量验收方法主要有：

①合格分项、分部、单位工程的质量检查评定验收；对符合设计、验收规范所提出的质量要求的各分项工程，监理组将对所有已完工序的隐蔽工程进行验收，评定已完成分项工程的质量等级，并签署验收意见。验收频率为100%。

②以分项工程质量等级为基础，进行分部工程的质量等级评定。监理组将对已完成的分部工程进行抽样检测，抽样频率不小于25%。对重要的分部工程，监理组将进行100%的检测。

③以分部工程质量等级为基础，进行单位工程的质量等级评定。监理组将对单位工程进行全面的工程质量检测，并提出监理评价意见。

④以单位工程质量等级为基础，进行建设项目的质量等级评定。

- 4、保修阶段的质量控制

⑴审核承建商的《工程保修证书》；检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。

⑵对工程施工中存在质量缺陷，需要部分或全部返工的分项、分部工程，监理组将从质量控制的角度出发，进行调查分析，分清质量缺陷的性质、责任，及时妥善地进行处理。

⑶质量缺陷的处理原则：

①监理工程师具有质量否决权；

②质量缺陷处理须事先进行调查，分清质量缺陷的性质、责任，以明确处理费用的承担者；

③施工中，上道工序有质量缺陷，未经监理组认可，不准进行下道工序的施工；

④施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见；

⑤施工单位对质量缺陷的处理方案和措施，必须经监理组认可；

⑥施工单位对质量缺陷的处理完成后，必须经监理组的检查，验收。

⑷任何检验批、分项工程、隐蔽工程验收，承包商必须先自检合格后，填写《报验单》，书面通知监理验收，未书面通知监理不安排验收。分部、分项或专项工程验收，承包商必须组织内部验收合格，向监理提出书面验收申请和完整的验收资料，由总监组织验收资料核查、结构安全及使用功能质量检测，观感质量检查，提出质量评估报告后，由总监组织相关单位符合验收资格的人员验收。

⑸单位工程竣工验收，应由承包商组织检查评定后，向监理单位提出经法定代表人、技术负责人签署的《竣工报告》和完整的竣工资料。

⑹总监理工程师组织审核，提出质量评估报告，总监组织初步验收，经监理单位技术负责人签署后，承包商向建设单位申请竣工验收。

⑺建设单位提请规划专项验收取得许可文件后，由建设单位组织设计、施工、监理、质监部门进行正式竣工验收，并编制竣工验收报告备案。

#### （四）工程质量控制措施

- 1、组织措施

⑴根据本工程规模大、不定因素多、专业性强、施工难度大等特点，我司拟选派具有相关专业知识和丰富类似工程监理经验的专业监理技术人员组建班子，驻地监理机构实行项目总监负责制和公司定期巡视检查制度，确保现场监理部严格按制度、职责、程序规范地、有效地实施监理。

⑵在驻地监理部建立完善的质保体系，明确责任分工，实行工程质量终身责任制。各区段监理组实行分段负责制，制定岗位制度，明确分部、分项及工序工程质量控制目标、方法及要求，将质量控制目标层层分解，并落实到监理组每个人，以确保总目标的实现。

⑶协助督促和检查承包单位建立有效的质量保证管理体系，严格审查施工组织设计及开工前准备工作。

⑷审查各施工项目施工队伍及其管理、技术人员的资质，发现不合格人员时，要求承包单位及时换人。各专业技术工种人员要持证上岗。

⑸严格旁站监理制度，监理工程师对工程的敏感部位或重要工程施工时进行旁站监理，尽早发现事故苗头，杜绝或减少质量问题的产生，消除质量隐患。

⑹对各种材料、施工设备和工具进行现场审查验收。参加对施工场地进行全面检验验收，并保存场地接收的原始资料，以便消除质量、安全和周边环境纠纷的隐患，及时为工程计量提供有关依据。

⑺利用计算机对收集的施工质量信息数据进行整理和分析，并绘制质量状况控制动态图，可以快捷直观的掌握工程质量控制界限、状况、变化规律和存在的质量问题，从而能够及时发现、并及时采取预防和纠正措施消除失调现象，使施工质量总处于被监视状态。

- 2、经济措施

（1）及时认真地对工程进行验评、计量及进度款审核，并监督承包单位专款专用。

（2）对未经质量验评或检验不合格的工程不得签发付款证书。

（3）建议业主在施工承包合同条款中增加质量奖罚条款。

- 3、技术措施

（1）建立施工组织设计、施工方案、技术措施和施工计划报审制度，要求承包单位编报标段施工组织设计和主要分部分项工程施工组织实施方案，总监及时组织业主、设计、质量监督站和承包单位对其进行全面审查，主要审查其是否符合投标文件、合同、设计、施工规范等有关规定，方案是否可行、可靠、合理。

（2）建立施工测量成果报审及复测复核制度，即测量专业监理工程师对承包单位确定的测量标志、施工放线定位、高程等要严格实地检查，并进行复测校验。

- （3）监理工程师根据工程检验有关标准和要求，按照确定的现场检验项目、检验标准和检验工作计划，督促和监督承包单位按照计划委托有资质的检测单位如期进行现场检验。对工程使用的材料、半成品和构配件等，监理工程师按照现场抽样检验标准、抽样方法、抽样比例和有关规定，跟踪见证现场取样及送检试验全过程，严格把好工程投入环节质量关，对抽检不合格的材料、半成品或构配件及时下达书面限期退场监理指令，并监督退场一律不准用于工程。

（4）以施工过程工序质量控制为核心，实现动态跟踪旁站监控，严格监督承包单位按合同、设计、规范、施工组织设计组织施工，并执行工序报验制度，对于一道工序未经报验或报验不合格的坚决不准进入下一道工序的施工。

（5）配合设计单位做好设计变更及技术核定的处理工作。

（6）按规定的标准、方法对中间产品、成品进行检查验收，并做好成品保护和竣工初验，检查质量验收报告及有关技术资料、竣工图，并及时整理归档。

（7）对保修期内发现的工程质量缺陷进行评价、签证，责成承包单位及时整修。

- 4、合同措施

（1）按合同条款行使质量否决权和确认权。

（2）投标文件是合同文件的组成部分，监理工程师依据投标文件和合同中对项目质量管理体系、管理制度、机构主要管理人员、质量标准等的承诺和规定，进行全面的检查，对不符合要求的事项和人员要及时下达监理指令限期整改，否则按处罚条款进行经济处理。

（3）协助业主完善施工承包合同的质量要求条款。

#### （五）主要分项工程质量针对性控制措施

- 1、进场材料的质量监理

本工程施工项目众多，加强现场材料的监控力度，是确保工程质量的重要环节，也是施工阶段监理工作的重点，为此我司将按照有关文件要求安排一名材料监理工程师进驻施工现场进行材料检验的见证取样送检，加强对进场材料的监控；同时为了确保在施工过程中能及时对原材料、半成品的常规试验进行检验，我司拟在施工现场配备先进、充足的检测试验设备，以满足工程检测试验的需要（配备仪器清单及证明材料详见仪器设备章节）。本方案中重点阐述对结构主体施工影响深远的钢材、水泥二大材料的监控措施，其他材料的监控措施将在各自的章节中阐述。

- （1）进场材料质量监理程序

项目监理部进场材料质量监理程序见如下图3-4。

不合格

合格

合格

不合格

合格

料 源

材料报验单

厂方质保书

自检记录

承包人

材料进入施工现场

监理工程师审批

按规定频率自检

承包人

专业监理工程师审批

现场检查验收

监理发现材料有问题进行抽样检测

不合格，禁止进入

现场

试验室复核记录

试验监理工程师审批

不合格

监理工程师检查、审批

继续使用

返工

图3-4  进场材料质量监理程序图

- （2）对现场材料质量监控措施

对于钢材、水泥原材料原材料质量控制措施如下：

①钢材控制措施

a．严格检查进场钢材的进货渠道、出厂证明或检验单等质量证明文件，对证明材料不齐或有疑问的坚决要求承包商清退出场。进场时监理人员按规定的批量进行（物理、化学试验）检查和验收，每批重量不大于60 吨。每批要求为同一牌号、同一罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。

b．钢材存储时要求承包商做标记，以利检查核对和领发材料。钢材在现场的堆放应按规格、批量、标注，分别码放整齐。

c．针对我司多年的市政工程监理经验，对进场钢材容易出现的问题采取以下针对性措施（表3-2）：

钢材质量控制措施             表3-2

| 监 控 内 容 | 作 用 | 监 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 核查钢材进场情况，对未生锈且已松捆的钢材尤应注意，可采用取下钢材吊牌或查看进货台帐（发料单）同报审资料对照方法核查。 | 发现已进场（或已使用）的未复试的钢材。 | 当报审资料中无此炉批号时，则该批钢材未作复试，予追查并处理。 |
| 核查进货台帐（或发料单）的进货数量和报审吨位数是否一致。 | 作取样复试依据。 | 当发料单上的进货数量>60T而报审吨位数≤60T时应追加复试组数。 |
| 核查质保书的炉批号吨位数是否小于报审吨位数。当一份质保书有多个炉批号，而仅采购其中一个炉批号时尤应注意。当质保书仅标明捆数和总吨位数时给予估算。 | 确保质保书有效，并作取样复试依据 | 当质保书的炉批号吨位数小于报审吨位数时，追查其他炉批号的质保书，符合要求后追加其他炉批号的复试。 |
| 核查进货台帐（或发料单）、质保书、钢材吊牌上的炉批号是否一致。 |  | 当批号不一致时，该批钢材质保资料不齐全，予处理。 |
| 当质保书为复印件时，注意生产商、购货商、供应商等的印章是否齐全。仔细核查质保书中炉批号、吨位数等主要内容有否涂改现象必要时要求提供原件以便核对。 | 确保质保书有效 | 当发现质保书有涂改现象时，予追查并处理。 |
| 当一份质保书有多个炉批号时对所采购的炉批号进行标识。 | 便于追溯 | 采用打“√”方式标识 |

②水泥控制措施

a.所有进场水泥要求承包商必须提供出厂证明；对过期的、存放不良的或有其他疑问的水泥，按国家标准监督承包商做水泥强度、凝结时间和安定性的试验，以保证所用的水泥都是合格的产品。

b.水泥的储存是检查的重点。要求承包商存放水泥的建筑物完全干燥，通风良好，并能防雨防潮，地板离地面至少30cm。不同种类的水泥分别储放，而且分批交货的水泥按交货的先后次序进行储存使用。

c.要求承包商在浇筑混凝土前5周报送混凝土配合比设计及选定拌和站资料，监理工程师审定后，以书面批复承包商，必要时进行复试。在施工过程中如需要变更配合比，承包商按上述程序报送监理工程师审批，非经监理工程师书面批准，配合比不得变更。

d．针对我司多年的市政工程监理经验，对进场水泥容易出现的问题采取以下针对性措施（见表3-3）：

水泥质量控制措施             表3-3

| 监 控 内 容 | 作 用 | 监 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 经常核查水泥仓库或搅拌机旁堆放的水泥袋上的水泥编号（一般采用印刷或盖章形式）是否同已报审资料一致。 | 及时发现已进场（或已使用）的未复试的水泥。 | 当报审资料中无此水泥编号时，则该批水泥未作复试，应予追查并处理。 |
| 当报审的水泥吨位数较大而现场的水泥仓库较小时，水泥分批进场的可能性较大，应予重点核查。 |  | 当发现后续进场水泥编号同已报审的水泥编号一致时，应追查新水泥编号的质保书，井作复试。 |
| 核查质保书的水泥编号同进场的水泥编号是否一致，特别应注意该批水泥中是否存在多个水泥编号。 核查质保书的吨位数是否小于报审吨位数。 | 确保质保书有效，并作取样复试依据。 | 当两者的水泥编号不一致时．该批水泥质保资料不齐全，予处理。同批水泥中存在多个水泥编号时，追查其他水泥编号的质保书，符合要求后追加其他水泥编号的复试（质保书上吨位数小于报审吨位数时同理）。 |
| 及时催要28天强度的质保书和复试报告。核查3天强度质保书和28天强度质保书是否配套，可对两份质保书在右上角的铅印编号进行核对。 | 确保质保资料齐全 | 当两份质保书的铅印编署不一致时，该28天强度质保书无效，应重新催要。 |
| 当进场水泥的吨位数较大或中途遇长假（如春节）、暂停施工时，应留意复试期限。 | 确保复试期限有效 | 超过三个月时应重新复试。 |

- （3）强化工程材料的见证取样、送样制度

①要求施工单位提供必须见证取样的材料清单，并明确在见证取样时必须要有质保书和注明本批材料的数量。

②为了控制施工单位瞒过监理单位送样，我们在以往的工程中采取以下规定措施：在送样委托单上必须加盖监理单位项目章和见证员章或签字，并与检测单位约定：没有监理项目章就不收样检验的规定。这样做，使见证取样工作从施工单位、项目监理组直到检测中心，均处于受控状态。

③试验报告出来后，必须经监理主管审核和加盖监理项目章后才能存档，确保工程使用合格材料。

- 2、测量放样工作质量控制措施

- （1）测量放样工作质量控制流程

合格

不合格

同意

不同意

测量放样开工申请单

承包人

测量前熟悉图纸

做好准备工作

监理工程师审核

核对水准点、控制点

监理复测

承包人

构筑物位置质量验收通知单

承包人

现场检测

现场监理工程师

监理工程师审批

返工

签认交工证书

监理工程师

本道路工程项目监理部测量放样工作质量控制流程见如下图3-5。

图3-5 测量放样工作质量控制流程图

- （2）测量放样的控制措施

① 监理工程师要求承包商测量人员熟悉图纸，掌握有关数据并做好内业工作后，经监理工程师审查同意方可进场进行测量放样。

② 督促承包商测量人员设置精密三角网或精密导线网，并定期对其基准点和水准点进行校核，督促承包商定期对桥涵的控制水准点、中线点进行校核。监理人员主要进行复核性检测水准点闭合差和导线方位角闭合差是否分别在允许范围之内。

③督促承包商对水准点及坐标桩加以保护，使用前施工单位提交复合记录，并经监理工程师现场校核审批后使用。施工过程中督促施工单位对水准点、控制桩定期校核。

④测量记录、测量内业的计算、申报、审批要求各施工单位按规定的格式执行。督促承包商加强对建（构）筑物的沉降观测。

⑤质量标准：

a．水准点闭合差为±12L（L为水准点之间的水平距离，单位为Km）

b．导线方位角的闭合差为±40nN，n为测站数。

- 3、道路工程质量控制措施

- （1）道路工程监理工作流程

项目监理部道路工程质量控制监理工作流程见如下图3-6。

同意，作批示

不同意

填写道路工程开工申请报告

承包商

按要求需填报内容：

·施工组织设计方案，施工工序质量标准，质保体系

·工人、技术人员数量

·主要机具设备品种数量

·施工场地准备情况

·材料到场情况，材料试验报告等

·分包人的资质证书

审核道路工程开工申请报告

监理工程师

审核结果

开工

道路工程测量放样

监理工程师审核检查

地下管线施工

监理监督检查

路基工程施工

监理监督检查

道路面层施工

监理监督检查

附属工程施工

监理检查

交工、验收

监理工程师签认

图3-6  道路工程质量控制监理工作流程图

- （2）软基处理的质量控制措施

1、粉喷桩施工前监理的质量控制措施

1.1加强对施工机械设备的检验

（1）、每台桩机必须配置可以控制桩身每米喷粉量的记录器，且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定或操作时间、深度、喷粉重量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数，防止伪造施工记录。

（2）、桩机上的气压表、转速表、电流表、电子称必须经过标定，不合格的仪表必须更换。

（3）、每台桩机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤，并画上垂直线。

（4）、在每台桩机的钻架上画上钻进刻度线，标写醒目的深度。

（5）、钻头直径的磨损量不得大于1cm。

1.2加强对原材料的检验

（1）、粉喷桩所用水泥必须经过试验室抽检，满足规范的要求。并尽量不采用那些产量较小、质量不稳定的小水泥厂生产的水泥。

（2）、水泥的堆放应该符合防雨、防潮的要求，严禁使用过期、受潮、结块、变质的水泥。

1.3施工前必须进行工艺试桩

不同地段具有不同的地质条件，为了克服盲目性，确保粉喷桩加固地基收到预期的效果，在粉喷桩施工前必须进行工艺试桩，试桩数量不少于5根。试桩的目的是：

（1）提供满足设计喷粉量的各种操作参数。如管道压力、灰罐压力、钻机提升速度、钻进速度、搅拌速度等。

（2）、验证搅拌均匀程度及成桩直径。

（3）、确定该地质条件下，符合质量要求的合理掺灰量。

（4）、确定该地质条件下，合理的工艺流程。

（5）、确定进入持力层的判别方法。

2、粉喷桩施工过程中监理的质量控制措施

粉喷桩施工过程中，监理人员重点要控制好三个重要施工环节和日水泥用量、日进度两个指标。

2.1三个重要施工环节的质量控制措施

2.1.1桩长按进入持力层控制

根据本项目“粉体喷射搅拌桩加固桥头软基试验研究”科研项目成果，与塑料排水板处理方案相比，采用粉喷桩处理沉降量要减小25%~49%，沉降的分布亦有明显的改变，在桩身范围内的沉降量减小很多，而桩尖以下的软土沉降量有所增大。在桩长11m范围内的沉降量与桩尖以下沉降量的比值达1：1.5。而且由于大部分荷载由桩体承受，所以桩周土中孔隙压力较低，而桩尖以下土体中的孔隙压力较大，而且很难消散，因此，粉喷桩宜尽量打至持力层上（一般控制为qc=800kpa），并且进入持力层50cm左右。在施工过程中，桩底设计标高往往与持力层并不一致，施工单位容易出现桩长以设计标高控制的现象，如在桩尖下尚留几米软土，根据科研成果，则会有较大的工后沉降量，由于排水不畅，预压很长时间也很难稳定。故粉喷桩实际施工桩长应按进入持力层控制。判别是否进入持力层的方法可由钻机钻到最深时的下钻速度和电流表的读数来判定，这两个参数是在工艺试桩时由监理确定，一般是下钻速度0.5米/分，电流值是额定电流值的125%以上。

2.1.2粉体计量控制

粉喷桩的质量好坏与水泥掺入量的多少及喷粉的均匀性有直接的关系，因此，如何来计量粉体是控制的关键。目前一般较为常用的是电子称重法与钻机深度相结合的计量装置，它能在记录上反映深度、相对应每延米的喷粉量、总灰量等。粉体计量控制主要应注意以下两点：

（1）、要保证喷粉的均匀性，关键是掌握好钻头的提升速度。因水泥喷入为人工控制，必须避免出现为满足每米喷粉量的要求，施工人员根据记录器显示凑数字，而认为导致的喷粉不均匀现象。对于直径一定的粉喷桩来说，粉体发送器单位时间内水泥的喷出量Q与搅拌轴提升速度可由下式来确定：

Q=π/4.D2.R.S.V

其中：D：钻头直径（m）；

R：软土的容重（t/m3）；

S：水泥掺入比；

V：钻头提升速度（m/min）

（2）、从开始喷灰到钻头处出灰有一定时间，钻机钻至桩底后，必须预喷停留一段时间，方可提钻。停留时间由管道长度等确定。喷灰时，水泥在管道内的输送速度大约为1m/s，如管道长40米，钻至桩底后即喷粉提钻，则桩底实际少灰长度接近1米，反而搅动破坏了桩底原状软土，使沉降量加大。

2.1.3复搅控制

水泥与土搅拌均匀程度是关系到粉喷桩桩体强度的关键因素。大量的施工实践已充分证明粉喷桩复搅与不复搅的质量相差甚大。钻头喷出的粉体往往呈脉冲状，若不充分搅拌，粉体在桩中呈现层状，形成一种“夹生”，这样的桩即使水泥掺入量再多也没有强度。复搅的作用在于通过充分的搅拌使粉体与土及水得到比较完全的接触与作用，促使桩体的形成。为了确保搅拌的均匀性，施工时要严格掌握好钻机提升速度、搅拌叶旋转速度等，并应尽量采用全桩复搅以保证质量。当桩长较长、土体天然含水量较高、粘性重时，应采用“二喷二搅”的施工工艺，即：钻进—钻至桩底后慢档提升、喷灰、搅拌至停灰面—钻进、复搅复喷至桩底—提升、搅拌至停灰面—移位。防止出现“沉桩”现象。

2.2日水泥用量与日进度指标的质量控制措施

（1）、现场监理应全过程旁站，旁站过程中，应随时抽查钻机的水平度和垂直度、钻进深度、喷灰深度、停灰标高、复搅深度、喷灰的管道压力、灰罐内的水泥加入量、剩余水泥量等，并作好相应检查记录。

（2）、现场监理应及时收取记录器打印记录，并校核时间、桩号的连续性等，防止出现弄虚作假现象。每日施工结束后，所有打印记录应由现场监理检查合格后签字认可。

（3）、现场监理应在每日施工结束后对施工现场水泥用量和记录器打印记录中的水泥用量加以统计、对比，并记录在当天的监理日志中。当两者误差大于5%时，必须查明原因后方可在打印记录上签字认可或采取补桩等处理措施。

（4）、现场监理应核对前后左右的桩的深度和成桩时间，如果深度相差较大或相同深度的桩成桩时间相差很大，则认为存在搅拌不匀或弄虚作假，并应采取补桩处理。

（5）、现场监理应根据钻杆的提升速度、每台桩机的日工作数等，确定每日完成延米数和每根桩的施工时间。如果某台桩机完成的延米数超过规定值较多或某根桩记录器打印记录显示时间少于规定值较多，则认为存在搅拌不匀或弄虚作假，并应采取补桩处理。

3、事后检测阶段监理的质量控制措施

粉喷桩施工完成后，应按规定频率进行取芯、无侧限抗压强度、单桩及复合地基承载力试验。检测时，现场监理应全过程旁站，对取芯、单桩及复合地基承载力试验的桩，应由监理工程师指定。对检测发现的问题，如未穿透软土层、部分断灰、喷灰不均匀、强度不足等，应严格进行加密、补桩等处理。

取芯时，取芯位置应取在桩径1/2处，而不应取在桩中心处，因粉喷桩桩体中心是钻杆占据的空间，成桩后中心部位强度较低，易造成桩体强度偏小的假象；钻孔取芯时要注意保持钻机平衡，避免因钻杆倾斜而造成斜孔，导致取芯失败；取芯长度应比桩长长50cm左右，以检验桩底土性状。

在粉喷桩检测方法中，应以取芯试验为主，通过该方法，可以直观地掌握整个桩体的完整性、搅拌的均匀程度、桩体垂直度、桩长、是否达到持力层、含灰量的多少等。

③土工格栅施工质量控制措施

a. 土工格栅施工监理工作流程

项目监理部道路工程土工格栅施工监理工作流程见如下图3-7。

清  基

监理旁站检查

地基压实

检查压实度

土工格栅

锚  摊铺   张紧系统

监理旁站

图3-7  土工格栅施工监理工作流程图

b.监理工作要点

Ⅰ.根据功能要求、工程结构情况和施工具体条件选择土工格栅的长度、幅宽，施工前应做好剪裁和联结工作。

Ⅱ.土工格栅的联结可根据实际工程情况，采用缝合法、搭接法和粘结法。缝合宽度不应小于0.1m，结合处抗拉强度应达到土工格栅织物抗拉强度的60%以上；搭接宽度不应小于0.3m；粘结宽度不应小于5cm，粘合强度应不低于格栅材料的抗拉强度。

Ⅲ.土工格栅应储存在不被日光直接照射和不被雨水淋湿的地点，根据工程进度情况，确定当时用量。

Ⅳ.铺设土工格栅前，应平整场地，清理场地杂物（如树根、灌木或尖石等），以免刺破、损伤土工格栅。

Ⅴ.土工格栅上方填石料时，严禁将石料直接抛落于土工格栅上。

Ⅵ.严禁施工机械直接在土工格栅上作业。

Ⅶ.为避免土工格栅被刺破，在施工中可在其上下或左右铺设砂垫层或其他细粒料；施工中如发现土工格栅被破坏应及时修补。

Ⅷ.土工格栅应紧贴被保护层，但不宜拉得过紧。

Ⅸ.土工格栅铺设后，应在48小时内及时覆盖或回填。

c.土工格栅技术要求：根据分类测试其握持强度、撕裂强度、刺破强度、顶破强度等强度指标符合有关规范规定的技术参数标准。

- （3）路基原地面清理及填前压实质量监理

路基面下原地面如果在路堤填筑前不清除结合面上的草木残株等有害于路堤稳定的杂物，路堤成形后一旦杂物腐烂变质，地基将发生松软和不均匀沉陷等现象，为了预防这种情况，就必须在填土之前做好伐树、除根和表层土壤处理工作。

①原地面清理及填前压实工程监理工作流程

项目监理部道路工程原地面清理及填前压实工程监理工作流程见如下图3-8。

·检查放样

·检查机具进场

合格

合格

批准开工报告

目测现场清理

不适宜材料的清除

检查洞穴、坑塘

回填压实

检查地面碾压

批准原地面碾压

签认,验收,批准上土

图3-8  原地面清理及填前压实工程监理工作流程图

②原地面清理及填前压实监理工作要点

a.复核承包商路线放样，检查放样线与征地边界线是否有超高或加宽路段在放样时被遗漏。

b.地面树根、拆迁建筑物后的残渣或遗留的不适宜材料，督促承包商必须组织力量彻底清理出现场。如基底的表层土系腐植土，则督促承包商用挖掘机或人工将其表层土清除换填，并予以分层压实，压实度应符合规范要求。路堤通过耕地时，筑填施工之前，必须预先填平压实，如其中有中有机质含量和其它杂质较多时，碾压时因弹性过大，不易压实，应换填干土。

c.复测原地面纵横断面的高程，当与设计文件有较大出入时，报业主审核，并作为计量支付的依据。

d. 检查沿线是否有隐蔽的水井，坟坑、鼠洞裂缝、溶洞等等地段或洞穴，并要求承包商对其进行认真夯实。

e. 承包商必须在监理工程师对现场清理情况检查合格后，才能进行填土前的碾压工作。若设计单位对填前碾压未做明确要求时，原地面必须压实到无弹簧现象和无明显轮迹。

- （4）填方路基的质量控制措施

①填方路基工程监理工作流程

项目监理部道路工程填方路基工程监理工作流程见如下图3-9。

检查施工前准备工作

符合填土条件

批准上土

·监理工程师控制松铺厚度

·控制土质，剔除杂物等不适宜材料，控制不同土类混用

·控制几何线型

·控制表面大致平整

碾   压

监理工程师旁站、检查合格

图3-9  填方路基工程监理工作流程图

②监理工作要点

a. 路基填筑必须在监理工程师已验收过的地面上开始进行。

b.填方路基开始施工前督促承包商做50～100m试验段以确定在所用土质条件下机具设备和合理组合和最佳碾压遍数。

c. 填方路基是路基施工的关键部位，禁止不同土料的混用，并不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。

d. 当使用透水性差的材料填筑时，应使土料的含水量均匀，在接近最佳含水量时摊铺碾压。

e. 路基填筑松铺厚度宜控制在30cm（允许误差±2cm）。若承包商使用大功能压路机碾压时，可申请加大松铺厚度，并在试验路中验证，经监理工程师同意，方可实施。

f.路基填筑宽度宜考虑有足够的余宽，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。

g.摊铺的材料未经碾压前切忌被雨水淋湿。对未及时碾压而被雨水淋湿的土在雨后督促承包商翻晒干后才能重新摊铺碾压，若雨水过大时，根据具体情况监理工程师决定是否要对下层土重新测压实度。

h. 由于填土坡度面的施工程序和压实方法不当，引起路堤崩溃和路侧下沉的情形是经常发生的，施工时，督促承包商采取必要措施预防因遭雨水洗刷。同时填土边坡面除了截面符合施工图纸形状，施工中最重要的一点是边坡的压实。如果边坡面层和路堤主体相比不够密实，在遇降雨天气时，很可能在雨水的冲刷下发生滑坡等破坏，为了防止发生这种情况，对路堤边坡督促承包商尽可能采用机械压实的方法，达到密实度要求。

i.路基与台背接头处，常会产生细小缩裂缝，雨水渗入缝后，使路基产生病害，导致该处路基发生沉降，台、背路基填筑前，要求施工班组在原地基土拱上设置泄水管或盲沟，保证台背处路堤的稳定，其填土除设计文件另有规定外，一般应选用内摩擦角较大的透水性材料，如岩渣、碎石、就能较好地减少路基的压缩沉降；另一方面，也有利于台背缝隙中渗入的雨水沿盲沟或泄水管顺利排出路堤外。每两段路基新、老填土的结合部和构结物台背填土的结合部，均是路基填土中的薄筑。不可将薄层新填土粘贴在原有土层上。

j.对涵洞缺口排污管道回填填筑时，督促承包商在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填，则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实填好后，方可用机械进行大面积回填，涵顶填土压实厚度必须大于 50cm时，才可通过重型机械和汽车。

- （5）路基回填、软基处理后沉降监测的监控

①督促承包商针对本工程路基回填、软基处理后沉降监测项目的特点建立专业组织，配置高精密的仪器；督促承包商对量测设备、元器件等在使用前进行检校，合格后方可使用。督促承包商制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施。同时为了确保监测数据的可靠性，我司将安排多名测量人员配备一台精密水准仪进行沉降数据的现场复核。

②为保证量测数据的真实可靠及连续性，项目监理部将安排1名测量工程师跟踪和监督承包商的监测工作。测点布置由监理部组织施工单位技术人员及设计人员根据设计文件以及相关规范中有关监测部分内容制定。

③施工监测前，监理部参考在同类地区的施工监测经验，要求承包商针对采取不同地段采取不同处理方法，载取得一手资料后与设计单位联合确定出不同地质土层的监测项目的警戒值及控制标准，以判断工后沉降是否会超过允许范围，判断回填方案的选择是否可靠，是否需要调整施工步序等。

④督促承包商在取得监测数据后及时进行整理，绘制位移或应力的时态变化曲线图，对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值，预测路基回填的效果是否满足路基施工要求。

⑤要求承包商每日上报监测日报表，监理部按期向设计单位、业主提交监测月报，并附上相对应的测点位移或应力时态曲线图，对当月的施工情况进行评价并提出施工建议。

- （6）路基工程的质量控制措施

①路基工程监理工作流程

﹒审查承包商质量保证体系组织情况

﹒审查承包商施工工艺流程

﹒检查机具、人员、试验设备是否进场具备开工条件

开工前准备

符合开工条件批准承包商单项工程开工报告

﹒机具组合、最佳施工段长度

﹒松铺厚度、压实度检查

试验路监理

﹒检查路线范围内场地清理压实情况

﹒检查松铺厚度、土料质量、清除土料中的有害物质

﹒逐层逐段按规定频率检查压实度、每月定期检查（如1～2次）路基几何尺寸

﹒检查承包商的恢复放样

﹒路基整修特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度及弯沉检测

﹒组织分项工程验收

工程验收

检验合格由监理工程师签认，资料汇总归档，同意路面基层施工

召开工地会议

﹒交换施工、监理人员名单、岗位分工情况

﹒承包商汇报开工准备情况

﹒监理交付监理程序、技术要求、检测频率

.复核土样要试验

﹒检查土源情况

﹒最大干密度及最佳含水量的确定

试验路合格批准承包商正式开工，并将试验路段作为工程一部分

施工监理

逐层逐段检验合格签认，并进入下道工序

项目监理部路基工程质量控制监理工作流程见如下图3-10。

图3-10  路基工程质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

a．认真阅读设计文件，了解全线纵坡、弯道、超高、加宽路段及沿线地质情况等。

b．复核承包商的放样资料及复测中线位置和高程，复核承包商若土样能用于工程，进一步做最小干密度试验（重型击实），并由总监代表批准用以控制路基压实度。

c．检查承包商开工前工程准备情况，包括承包商的人员到场情况，质量保证体系的建立，机械、材料、试验设备进场及调试情况。监理工程师认为所有开工前准备工作均已就绪，满足开工条件，可批准工程开工。

d．为取得经验，在被批准开工后，首先应做50～100m的试验段，确定松铺厚度，机具组合和最佳碾压遍数，取得经验指导生产。监理工程师将其合格的试验段作为工程的一部分验收，并进行计量支付。

e．施工过程中监理工程师加强监督与检测：

Ⅰ. 检查承包商路线范围内场地清理情况，否是已按规范要求清除了垃圾、杂物、树木和不适宜材料；洞穴、坑塘是否已回填夯实。

Ⅱ.检查承包商是否已按要求进行了地面压实。如设计图纸对原地面未提出要求，施工时至少要碾压到表面无弹簧现象及无明显轮迹。对于过湿路面另行处理，监理工程师在承包商自检的基础上，复查后签字认可并允许上土。

Ⅲ.路基填料不得混有杂质和不适宜材料。填料的湿度控制在最佳含水量附近，松铺厚度误差不宜超过规定2cm以上。监理工程师认为符合要求时，承包商可以大致平整和碾压。

Ⅳ.承包商逐层逐段自检碾压后的路基填土，合格后填写工序报验单，并向监理工程师申请复验，监理工程师在收到申请后的24h内安排现场检测。检测合格后签字认可，允许承包商进行上层土铺筑。

f．路基达到顶面标高后，监理工程师按规范要求对路线中心线、高程、纵坡、横坡度、平整度、弯沉、宽度及边坡、进行一次验收。检验合格后，允许进行下道工序施工。若检验不合格，则督促由施工单位负责修整直到合格为止。

- （7）路面基层的质量控制措施

①路面基层质量监理工作流程

项目监理部路面基层质量控制监理工作流程见如下图3-11。

不合格

合格

不合格

合格

不合格

合格

审核承包商施工工艺流程

复核材料配合比试验

要求下承层整修合格

要求施工试验设备调试正确

试验路监理旁站

监理工艺流程

检查压实度、强度

检验基层几何尺寸

召开工地会议

评价承包商施工工艺

交代技术指标及检测频率与方法

评价试验路段，提出改进意见

检查合格批准试验路段开工

批准基层开工

施工阶段旁站检查按规定频率检查各部位几何尺寸、压实强度

逐层签认工序报验单

分项工程完工检验

签署中间交工证书

图3-11  路面基层质量控制监理工作流程图

②路面基层监理要点

a．审核承包商申报的施工工艺流程，各种混合料配合比，并做对比试验。检查承包商进场的人员、机具设备和试验设备的完好情况。各种计量工具是否进行标定。是否已达到开工要求。

b．配合承包商对路槽下承层复验，检查验收放样资料和桩位、检查标高、平面位置、横坡度、平整度等是否符合设计要求。路槽表面坑槽、“弹簧”薄层粘贴等缺陷部位督促承包商修整到合格才能开工。

c．会同承包商对各层材料取样试验，检验材料合格率，把好材料进场第一关。对检查材料不合格时，要求承包商改变料源。

d．施工前召开专题会议，监理部对承包商所编制的施工工艺做出评价，提出修改意见或批准施工工艺，会议上监理部向承包商交待关于基层施工中的检测项目，质量标准及检测频率、方法及应遵循的规范等。

e．施工工艺被批准后，要求承包商做50～100m试验路段，以验证工艺及配合比是否正确。检测的项目应包括：混合料的压实度、厚度、高程、强度及几何尺寸等。若某一部分出现偏差应找出原因加以改正，并重新做试验路，其所发生的费用由承包商自负。若试验路各项指标符合要求，监理工程师可将其作为工程的一部分验收，并进行计量支付。

f施工期间监理工程师加强监督或巡视。掌握各层次施工的实际质量情况，每层次在承包商自检合格的基础上，填写工序报验单，经工程师按规定频率抽查且签字认可。

- （8）沥青砼路面的质量控制措施

①沥青砼路面质量监理工作流程

项目监理部沥青砼路面质量控制监理工作流程见如下图3-12。

合格

不合格

查验测设高程网

测量监理工程师

合格批准签认

检测车上混合料温度

现场监理人员

·控制标准温度不合格拒绝卸料

·检查外观质量

进行摊铺整型

监理旁站检查

·按规定频率随机抽测虚厚度、宽度

·检测平整度，坡度、路拱

·检查接茬

进行碾压

监理旁站

监测遍数与外观

压实度检测

监理旁站

·按规定频率随机抽样

·检测压实度监理旁站

封面

监理人员监督检查

·监测外观与附属构筑物交差

·检查平整度、宽度及路拱等

验收前，承包商自检合格，并报有关资料

验收质量检查

承包商自检，双方选择位置

按规定频率随机抽检

填写质量检验单

承包商填写，监理工程师签认

抽检

监理工程师

按规定频率随机抽样

审批

签认中间交工证书

监理工程师

返工

图3-12  沥青砼路面质量控制监理工作流程图

②施工准备工作的监控措施

a．做好测量工作的监控。

b．检查承包商施工前管理工作的准备情况。

c．检查承包商劳动力、机械设备和材料的进场情况，确保人力的数量、机械设备的数量、性能、混合料的供应能力满足工程的需要。

d．检查混合料出厂至施工现场的路线选定是否合理，确保道路安全畅顺。

e．检查承包商是否进行了技术交底，以保证每项技术措施的落实。

f．提醒承包商注意沥青砼施工时的天气情况，提前做好防护措施。

③原材料质量的监控措施

a．原材料进入沥青拌厂时，要有出厂合格证书。

b．要求承包商对道路石油沥青进行针入度、粘滞度、延伸度、软化度、闪点等的试验，监理工程师检查其技术指标是否符合要求，合格后准许使用。

c．沥青的粗集料要清洁、干燥、无风化、无杂质，含水量小于3%，形状以立方体、多棱角体为主，偏平细长颗粒含量应小于15%。粒径为5cm的颗粒要达到50%以上。

d．沥青砼粗集料的强度、耐磨性、压碎值、与沥青材料的粘结力等指标要满足规范要求。

e．沥青砼细集料：采用砂时，质量要坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、有适当的级配，泥土含量小于5%；采用石屑时，最大粒径宜小于8cm，其质量与砂的要求相同。

f．沥青混合料的填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。矿粉要求干燥洁净，无泥土杂质。当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时，其用量不宜超过矿料总量的2%。

g．沥青拌合厂要将不同来源、不同标号的沥青分开存放。贮存沥青的沥青罐或贮油池中温度不宜低于130℃，并不得高于180℃。

h．道路石油沥青在贮运使用及存放过程中要采取防水措施，并避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青罐或贮油池中。

④沥青混合料拌制和运输的监控措施

a．审查承包商的沥青混合料配合比，批准使用后，严格按其配合比控制矿料级配和沥青用量。如材料的规格或配合比发生改变时，根据室内试验资料进行试拌，试拌时必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关力学性能，并报请监理工程师批准。改性沥青在油罐的储存超过15天时，重新进行性质检测。

b．沥青的加热温度应在140℃～160℃范围内，石料加热温度应在150℃～170℃范围内，混合料的出厂温度应在150℃～160℃范围内，并应保证运到施工现场的温度不低于150℃。

c．沥青混合料拌和时间以混合料拌合均匀，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定。

d．所有过度加热的混合料、或已经炭化、起泡和含水的混合料都要废弃。拌合以后的混合料必须是均匀一致、无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。

e．拌和好的热拌沥青结合混合料不立即铺筑时，可放入成品储料仓储存。储料仓无保温设备时，允许的储料时间以符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓，储料时间不能超过72小时。

f．运送混合料要求采用干净的自卸槽斗车辆，车槽内不得沾有有机物质。为防止尘埃污染和热量过分损失，运料车应有蓬布覆盖。

g．应配备足够数量的运输车辆，保证施工现场不出现断料现象。

h．驻厂监理工程师和现场质量监理工程师要保持紧密联系，掌握和协调好拌合厂的拌合能力和现场的摊铺能力，减少超拌或断料现象出现，同时经常核对混合料数量、种类、时间的各种信息，对混合料的出厂和现场使用做到全过程监控。

i．当混合料出现不符合温度要求、结块结团、已遭雨淋时，监督承包商对其废弃，不得用于本工程。

⑤封层的施工监控措施

a．在铺筑防水层前，对路面进行检查，要求做到平整、粗糙、干燥、整洁、无尘土、杂物或油污，路面横坡符合设计、规范要求。对尖锐突物及凹坑应打磨或修补。

b．防水层在大面积洒喷前首先进行试洒，确定其厚度符合要求后，再进行大面积洒喷。

c．防水层洒布时应均匀、无遗漏。如发现有空白、缺边时，应立即人工补洒，有积聚时予以刮除。监理工程师对其将进行全过程旁站监理。

d．要保证前后两喷洒的接茬良好。在每段接茬处，要求承包商用铁板或建筑纸等横铺在本段起洒点前及终点后，长度为1～1.5m。

e．洒喷防水层后，应对施工现场进行保护，禁止机械、人员在上面行走，直到防水层干透或铺筑保护层后，方可人员机械通行。

f．监理工程师对防水层的质量进行抽验。

⑥粘层的监控措施

a．督促承包商在正式洒布前进行试洒，以确定透层沥青的稠度及喷洒量、车速，要保证在正式洒布时洒布均匀。

b．洒布透层时，沥青要渗透入基层一定深度，不应在表面流淌，并不得形成油膜。

c．如遇大风或即将降雨时，不得浇洒透层和粘层沥青。

d．透层、粘层洒布沥青时要求承包商按规范严格操作，布洒均匀，在路缘石，雨水进水口，检查井等局部应用刷子进行人工涂刷。喷洒应在摊铺沥青砼前2～3h进行。

e．透层、粘层浇洒后，禁止车辆和行人通过。

f．在洒布透层、粘层沥青时，监理要全过程旁站监理。

⑦督促做好试验路段的施工

a．本工程为城市主干道，沥青混合料在大面积摊铺前，铺筑试验段，试验面积为长度为100～200m。试验段选择在直线段上铺筑，路面各层的试验可安排在不同的试验段，具体位置由监理工程师根据施工现场的情况进行确定。

b．试验段铺筑分为试拌和试铺两个阶段，从而确定合理的施工机械，机械数量及组合方式。通过试拌还要确定拌合机的上料速度、拌合数量与时间、拌合温度等操作工艺。从试铺中确定透层沥青的标号与用量、喷洒方式、喷洒温度，摊铺机的摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、自动找平方式等操作工艺，并确定压路机的压实顺序、碾压温度碾压速度及遍数等压实工艺以及松铺系数、接缝方式等。

c．监理工程师通过试验路段的各项数据，检查承包商的施工产量及作业段长度是否合理，施工进度计划是否满足总工期要求。如存在问题，要求承包商对其重新调整，以满足总进度计划要求。

d．监理工程师对试验路段的各项指标，试验数据进行见证抽样检查。并督促承包商提交试验段施工的总结报告，监理组织由业主、设计、质监、承包商参加的报告评审，通过后方可正式摊铺。

e．工程正式开始全面铺开施工时，要求承包商严格按已批准的各项试验数据进行施工。

⑧沥青摊铺施工的监控措施

a．沥青混合料摊铺前，监理工程师要检查确认下层的质量，符合要求，准许进行铺筑沥青砼，监理工程师还要检查施工地段已测放的铺筑厚度（松铺）、栏桩和高度标志是否符合要求。

b．沥青砼路面侧平石，应在沥青铺筑前扫上一层泥浆，以防沥青玷污侧平石。沥青路面施工完毕后，再扫泥浆冲刷干净。平石井环等附属构筑物的垂直边应涂油，使它能与沥青粘合，避免雨水渗入影响路面质量。

c．监理工程师对到达施工现场的沥青混合料在摊铺前逐车进行检查，检查内容为：种类、外观、温度和出厂质保单等，不符合要求的要立即退场。

d．沥青混合料摊铺应采用全路幅摊铺，可两台以上成梯队作业，进行联合摊铺，并相邻两幅之间应有重叠，重叠宽度最好为5～10㎝，相邻两台摊铺机相距为10～30m，减少纵向冷接缝。

e．摊铺机在开始受料前，要在料斗内涂刷少量的防止粘料用的柴油，运料应尽快、不间断卸出摊铺机，并立即进行摊铺，摊铺机应以均速、连续地进行摊铺作业。

f．沥青混合料的松铺系数为1.15～1.30，可根据实际施工情况进行调整、确定。

g．本工程质量要求高，进度要求严，承包商必须采用新的、先进的自动控制系统完好，保养运行状态良好的摊铺机作业，作业时，检查自动传感器是否在标准钢线或标准平石、铝合金长尺等上行走。

h．横向坡度调节器必须对零，当机器作业时其数值显示要和机后摊铺的横断面一致。

i．当摊铺完成10米后，停止摊铺机，用小线及钢尺，横向检测摊铺厚度，发现问题，及时调节摊铺机传感器及熨平板高度直到稳定和精确厚度的摊铺为止。摊铺过程中要不断检测，根据检测结果相应调整熨平板高度。

j．路面狭窄部分、平曲线直径过小的匝道或加宽部分，经监理工程师同意，批准后，可采用人工摊铺。人工摊铺应注意以下几项：

Ⅰ.摊铺时要扣锹摊铺，不得扬锹远甩。

Ⅱ边摊铺边用刮板整平，刮平时要轻重一致，往返刮2～3次达到平整即可。

Ⅲ.摊铺不得中途停顿。摊铺好的沥青混合料应及时碾压。

k．沥青摊铺过程中对沿线的煤气、电信、电力、给水、污水宽带网等井盖作好围蔽，等路面摊铺完成后将井盖升至平新路面位置。

l．在摊铺过程中，监理工程师对全过程进行旁站监理。

⑨沥青混合料的压实及成型施工的监控措施

a．摊铺机摊铺后，监理工程师对路面进行检查，对不规则处，用人工适当找平、补漏、修面。

b．按试验路段确定的压路机的机型、速度对摊铺沥青进行均匀压实。

c．监理工程师控制好压路机的碾压速度，具体控制速度见下表（表3-4）：

沥青混合料压路机碾压速度控制表             表3-4

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 1.5～2 | 3 | 2.5～3.5 | 5 | 2.5～3.5 | 5 |
| 轮胎压路机 | — | — | 3.5～4.5 | 8 | 4～6 | 8 |
| 振动压路机 | 1.5～2 （静压） | 5 （静压） | 4～5 （振动） | 4～5 （振动） | 2～3 （静压） | 5 （静压） |

d．沥青混合料初压时，监理工程师着重控制以下几个方面：

Ⅰ.压路机要从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3～1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。边缘有挡板、路缘石、路肩等支挡时，应紧靠支挡碾压，当边缘无支挡时，可将边缘空出宽30～40cm，待压完第一遍后，将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘，减少边缘向外推移。

Ⅱ.初压采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2遍，初压后检查平整度、路拱，必要时予以填补修整。

Ⅲ.压路机不得在新铺筑的沥青混合料上面转向、调头、左右移动位置或突然刹车。

Ⅳ.碾压时驱动轮向摊铺机方向前进，驱动轮在前，从动轮在后。

e．沥青混合料复压时，监理工程师着重控制以下几个方面：

Ⅰ.复压应采用重型的轮胎压路机，也可采用振动压路机或钢筒式压路机，碾压遍数按试压确定，但不少于4～6遍。复压后，路面要达到要求的压实度，无显著轮迹。

Ⅱ.采用轮胎压路机时，总质量不能小于15t。相邻碾压带应重叠1/3车轮。

Ⅲ.采用三轮钢筒式压路机时，总质量不能小于12t，相邻碾压带应重叠后轮的1/2宽度。

Ⅳ.当采用振动压路机时，振动频率宜为35～50HZ，振幅在0.3～08cm，相邻碾压带重叠宽度宜为10～20cm。

f．终压应紧接在复压后进行。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，终压不应少于2遍。终压的主要目的是横断面的整理，检平路面，消除碾压中产生的轮迹。

g．碾压作业应在混合料处于能获得最大密实度的温度下进行，一般初压不得低于130℃，复压不得低于90℃，终压完成时的温度不得低于70℃。

h．压路机的碾压长度应与摊铺速度相适应，并保持大体的稳定。压路机每次由两端折回的位置应阶梯形的随摊铺机向前推进，折回处不能在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。

i．碾压机碾压过程中，如有沥青混合料沾轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，禁止洒柴油。

j．压路机在未碾压成型并冷却的路段上，不得转向、调头或停车。

k．每次碾压结束，应在摊铺止点处预留0.5m左右的碾压搭接长度暂不碾压，等待续铺时一并压实。以防搭接口出现高低现象。

l．配备小型平板震动夯，对井位两侧及平石边范围，小面积铺层缺陷或障碍物周围进行快速有效的处理。

m．机具碾压不到的地方，应采用人工趁热夯实整平。

n．路面碾压后和当天，压路机或其他车辆不得在路上停放。

⑩摊铺施工接缝处理时的监控措施

a．沥青混合料铺筑安排时，尽量使纵、横向接缝保持在最小数量。接缝时，应严格按监理工程师已批准的施组设计进行。

b．摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10～20cm宽，暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，在最后作跨缝碾压。

c．纵向接缝线与横坡变坡线的重合要在15cm以内，与下层接缝应错开15cm以上。

d．当由于工作中断，摊铺混合料的末端已经冷却，或在第二天恢复工作时，应做成一道与铺筑方向大至成直角的横向接缝。横向接缝在相邻的层次和相邻的行程间均应最小错开1m。接缝处采用挡板，挡板高度与压实后的面层厚度相同，以做到端位整齐。续铺时接缝面涂扫一薄层的粘层沥青。然后摊铺新料，上下层接缝要错开5 m以上。

e．从接缝处起继续摊铺混合料前，监理工程师应用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求时，责令现场施工人员予以清除。摊铺时应调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后，再用3m直尺检查平整度，如有不符合处，应趁混合料尚未冷却立即处理。

f．横向接缝的碾压时，压路机的碾压方向应为横向碾压，碾压带的外侧应放置供压路机行驶的垫木，碾压时压路机应位于压实的混合料层上，伸入新铺层的宽度宜为15cm。然后每退一遍，向新铺混合料移动15cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成型同时又有纵缝时，可先用钢筒式压路机沿纵缝压一遍，其碾压宽度为15～20cm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常纵向碾压。

- （9）水泥混凝土路面施工质量控制措施

①水泥混凝土路面监理工作流程

项目监理部水泥砼路面质量控制监理工作流程见如下图3-13

施   。审查施工工艺流程，水泥混凝土配合比

工   。以承包人申请的配合比做对比试验

前   。检查承包人进场的机具设备，试验设备

期   。检查放样及下承层检修

试  。水泥混凝土配合比验证

验  。验证施工工艺可行

路  。验证机械设备完好可以开工

。检查各项几何尺寸符合要求

钢   。模板支立高程、横坡厚度必须符合要求

筋   。钢筋误差不得超过规范要求；

模

板

混   。检查进场材料及拌和投入料

凝   。制做试件，控制拌和时间；

土   。控制装卸料高度不超过1.5米；

拌   。控制拌和到浇筑完毕时间

制

摊  。控制装卸料高度不超过1.5米；

。防止下料时车辆等碰撞模板钢筋

铺  。严格保证缝间距纵向顺直，上下垂直

养  。湿润养生、塑料薄膜养生，见监理要

生  。只有在砼强度达到40%后才能放人通

监理工程师批准试验路段开工

监理旁站检测督促混凝土试件制作

合格，监理工程师签认工序报验单；

不合格承包人返工

。

图3-13  水泥砼路面质量控制监理工作流程图

②水泥混凝土路面监理要点

a.水泥混凝土面层施工，必须在承包人对下承层修整好，并经过精确放样而全部工作都得到监理工程师审查批准的下承层上进行。

b．水泥混凝土配合比设计：承包人至少在开工前28天，将配合比设计和样品送交监理工程师。监理工程师根据承包人推荐的配合比进行复核（平行）试验，证明承包人推荐的混凝土配合比强度比设计要求能提高10%15%，方可用于试验路段上。

c．水泥混凝土施工控制：

Ⅰ、水泥混凝土施工配合比应控制在误差允许范围之内；

Ⅱ、水泥混凝土拌和最短搅拌时间的控制；

Ⅲ、控制混凝土搅拌至浇筑完毕的允许最长时间；

Ⅳ、混凝土强度检验按每200m3制做试件2组。

d．混凝土板施工质量控制：

Ⅰ、钢模板高度与混凝土板厚度一致，木模板应是质地坚实、变形小，无腐朽、扭曲、裂纹的木料制成；

Ⅱ、混凝土拌和物厚度在22cm下可一次摊铺，在22cm以上时应分二次摊铺，下部厚度宜为总厚的3/5。

Ⅲ、振捣必须密实，应先用插入式振捣器振捣，后用平板式振捣器振捣。振捣时应应辅以人工找平（禁止用砂浆找补），并应及时检查模板，如有变动应及时纠正。

e．混凝土板做面控制：

Ⅰ、当有烈日暴晒或干旱风吹时，做面宜在遮阴棚下进行；

Ⅱ、做面前应做好清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角。严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉；

Ⅲ、做面宜二次进行；先找平抹平，待水泥表面无秘水时，再作第二次抹平。要求混凝土板平整、密实。

Ⅳ、抹面后沿横板方向拉毛或采用机具压槽；

Ⅴ、压槽深度应为1～2mm。

f．钢筋设置控制：

Ⅰ、安放单层钢筋网片时，应在底部先摊铺一层混凝土拌和物，安装双层钢筋网片时，对厚度不大于25cm的板，上下两层钢筋网片可事先用架立钢筋扎成骨架后一次安放就位。对厚度大于25cm的，上下两层钢筋网片应分两次安放。

Ⅱ、安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌和物。角隅钢筋就位后，用混凝土拌和物压住；

Ⅲ、安放连缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌和物，拍实至钢筋设置高度，然后安放钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住；

Ⅳ、钢筋网片架立后，任何人不得踩踏网片。

g．接缝施工控制：

Ⅰ、胀缝必须与路面中心线垂直，且自身应垂直，缝宽必须一致。填料应符合图纸要求，传力杆必须平行于板面及路面中心线，其误差不得大于5mm。

Ⅱ、采用切缝法施工时必须在混凝土强度达到25%～30%时，方能进行切割。

Ⅲ、施工缝位置宜与胀缝或缩缝吻合。缝的位置应与路面中心线垂直，多车道路面的施工缝，应避免设置在同一横断面上；

Ⅳ、平面纵缝对已浇筑混凝土板的缝壁应涂沥青，并应避免涂在拉杆上。

h．填缝料施工控制：

Ⅰ、聚氯乙烯胶泥在工厂整批配制，装桶堵运使用。使用时缓缓加热至1300C，保持恒温15min并不断搅拌，灌注后冷却成型。

Ⅱ、沥青橡膏，使用时将油-10沥青加热脱水，温度升到180～2200C，加入柴油拌匀，再加入预热的石粉和石棉的混合物，最后加入橡胶粉，边加边搅拌，慢火升温到180～2200C，恒温1～1.5h，使具有较大的流动性时，即可灌注。

Ⅲ、预制嵌缝条，胀缝板宜用软木条，木纤维板或沥青浸制的油毛毡压制而成，适用于胀缝的下半部。沥青橡胶嵌缝条、采用沥青、石棉粉、石灰按比例配合压制成板条，适用于缩缝、纵缝及胀缝的上半部。

i．混凝土养护：混凝土浇筑后应及时养护。地昼夜温差大的地区，3天内应采用保温措施。养护期间禁止通车。

j．混凝土板塑料薄膜养护工艺控制：

Ⅰ、过氯乙烯树脂喷洒要求，喷洒机具采用小型空压机和喷漆枪，先在混凝土板外试喷，待均匀后再进入混凝土板喷洒，喷液的压力宜为0.5Mpa。先喷洒板边，再逐条均匀喷洒，喷嘴离混凝土板面20～30cm为宜。

Ⅱ、氯偏乳夜喷洒要求：喷嘴距混凝土板面的距离宜在30～60cm，第一次喷洒成无色透明后，应再喷一次，两次的喷洒移动方向应保持垂直，两次喷洒用量宜在10kg/m2(按一份乳夜掺一份水计算)。储存温度不宜低于00C。

k．混凝土混合料的捣实，应是由平板振捣（2.2～2.8KW），插入式振捣器和振捣梁（各1.1KW）的配套作业。平板振捣器应是纵横交错、全面振捣。插入式振捣器应是靠边缘顺序振捣，振动梁应按标高和横坡拖平振捣，以达到混凝土各部位振捣密实，表面平整。

l．施工条件控制：当室外温度连续5天低于50C时，应按冬季施工方法进行。当混凝土拌制温度在30～350C时，混凝土板的施工应按夏季施工规定进行。

m．水泥混凝土路面质量监理汇总表见如下表3-5。

水泥混凝土路面质量监理汇总表           表3-5

| 项目 | 允许误差(mm) |  |  | 检验及认可 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GBJ67—87 |  | 推荐高速公路 | 检验频率 | 检验方法 | 检验 程序 | 认可程序 |  |
|  | 一般公路 | 高速公路 |  |  |  |  |  |  |
| 抗折抗压强度 | 不小于 设计 | 不小于 设计 | 不小于 设计 | 每100m3取二组试件 | 抗压、折试验 | 承 包 人 自 检 | 专业试验工程师 | 抗折每100m24组 |
| 纵缝顺直度 | 15 | 10 | 10 | 每100m缝长拉小线 | 拉线取最大值 |  | 专 业 工 程 师 |  |
| 横缝顺直度 | 10 | 10 | 5 | 每20m缝长拉小线 | 拉线取最大值 |  |  |  |
| 边坡垂直度 | ±5 | ±5 | ±5 | 每20m量一处 | 延板边量取 |  |  |  |
| 平整度 | 5 | 3 | ＜3 | 每100m三处每处连续三杆 | 3杆取最大值 |  |  |  |
| 相邻两板高差 | ±3 | ±2 | ±2 | 每块量2处 | 用直尺量取 |  |  |  |
| 纵坡高度 | ±10 | ±5 | ±5 | 每20m一处 | 水准仪 |  |  |  |
| 横坡度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | 每20m一处 | 水准仪 |  |  |  |
| 板厚度 | ±10 | ±5 | ±5 | 每100m钻孔1-2点 | 钻芯 |  |  |  |
| 板宽度 | ±20 | 1/2000 | ±10 | 每100m量2点 | 用尺直接量 |  |  |  |
| 长度 | ±20 | ±10 | ±10 | 每100m量2点 | 用尺直接量 |  |  |  |
| 板面拉毛深度 | 1～2 | 1～2 | 压槽宽3压槽深3~5压槽间距20 | 每100m量2点 | 用尺直接量 |  |  |  |
| 外观 | 不能有蜂窝、麻面、裂缝脱皮、无石子外露面、边缘顺直、曲线圆滑。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （10）路缘石、人行道施工质量控制措施

①路缘石、人行道施工质量监理工作流程图

合格

不合格

检测测量放线

测量监理工程师

·控制位置及高程

·合格签认

道路半成品质量检验

承包商自检，双方选择试样

承包商按质量要求自检合格

·按规定频率随机抽样

·控制外型尺寸，平整度及缺陷

填写道路半成品质量检验单

承包商填写监理签认

进行安砌（铺筑）

监理旁站检查

·控制安砌直顺度，顶面高度及相邻高差

路牙，路沿验收检验

双方选择位置，承包商自检

·按规定频率要求随机抽检

·检测压实、强度，监理旁站

承包商按规范规定自合格，报资料

填写质量检验单

承包商填写监理工程师签认

抽检

监理工程师

·按规定频率抽检

审批

返工

签发竣工证书

监理工程师

项目监理部路缘石、人行道施工质量控制监理工作流程见如下图3-14。

图3-14  路缘石、人行道施工质量控制监理工作流程图

②路缘石、人行道施工质量监理要点

a. 检测路缘石预制件的半成品规格及外观质量。

b. 检查施工放样及高程。

c. 检验基底的平整度、整体均匀密实度。

d. 检查预制件安砌的水泥砂浆规格。

e. 检查人行道稳定层的压实度。

f.安砌完成后，督促承包商及时对路缘石外型尺寸等进行检测，发现缺陷，及时通知承包商进行修整完善。

- 5、箱涵的质量控制措施

本工程沿线水系发达，河网交错密布。工程范围内设单孔3×2箱涵1道，单孔5×3箱涵1道。针对工程特点，制定项目监理部质量控制措施如下。

- （1）箱涵的质量监理工作流程

项目监理部箱涵工程施工质量控制监理工作流程见如下图3-16。

不合格

同意

不同意

钢筋混凝土渠箱开工申请单

承包人

集料、水泥质量试验单

混凝土、钢筋混凝土配合比

模板钢筋要求

施工组织安排

监理工程师审核

立模、绑扎钢筋

监理旁站

承包人自检，监理双方选点

钢筋混凝土质量验收报验

承包人

现场检验，监理试验测试

现场监理工程师

监理工程师审批

返工

签认交工证书

监理工程师

图3-16  箱涵工程施工质量控制监理工作流程图

- （2）垫层施工的质量控制措施

会同有关人员做好基槽的验收交接，监理部组织人员进行基底标高的复测，合格后才允许进行下一道工序的施工；

要求承包商采用商品混凝土，严禁现场拌制；

严格监督承包人必须按规范和设计规定进行施工，倾落高度大于2m时，督促施工方装斜槽引导下浇，振捣采用平板式振动器，振捣须充分；

现场检查垫层表面质量，应坚实平整，凡有浮石、漏铺、存水、粗细料集中、厚度不够等现象，均要求承包商返工。

- （3）钢筋混凝土及其原材料质量控制措施

钢筋混凝土是结构工程中的主要项目，监理工作除检验其本身的结构强度外，还要检查各种原材料是否符合规范要求以及模板工程的安全稳固性。

①钢筋工程的质量监控

a、钢筋工程监理程序

项目监理部箱涵工程钢筋施工质量控制监理工作流程见如下图3-17。

监理程序                         施工程序

审 批 原 材 料

原 材 料 试 验

抽 样 试 验 检 查

钢 筋 焊 接 检 查

开  工  报  告

审 查 开 工 报 告

钢筋及预应力筋的加工、绑扎、焊接。

旁站检查是否符合规范要求并抽查

原材料进场及贮存

检查支垫、遮护状况

钢  筋  笼  入  模

钢筋入模后的检查

图3-17  钢筋施工质量控制监理工作流程图

b、严格检查进场钢筋的进货渠道、出厂证明或检验单等质量证明文件，对证明材料不齐或有疑问的坚决要求承包商清退出场。

c、监理工程师定期或不定期检查钢筋存放时是否支垫好或放在格架上，有无覆盖遮挡，使钢筋不致锈蚀；是否远离油脂、油漆、灰尘等杂物，以免钢筋受到污染。钢筋存储时要求承包商做标记，以利检查核对和领发材料。

d、对钢筋原材和焊接试验取样进行见证监督取样，在施工过程中，监理人员按规定旁站监督抽样检验。

e、对钢筋的焊接和绑扎质量进行检验，重点检查主筋和受力钢筋焊接质量、焊接长度，对没按规范要求进行焊接的，要求施工方必须返工。

f、本工程渠箱结构钢筋按设计要求分两次安装，在侧墙底肋位置设置施工缝。第一次安装底板钢筋、侧墙底肋钢筋安装过程中，监理人员现场督促和检查侧墙竖向预埋钢筋的情况，防止漏筋。

g、钢筋入模后，监理工程师到现场检验钢筋特别是主筋数量、尺寸、位置、绑扎接头及保护层等，支架垫块是否合格牢固，这些工作，在未经监理工程师检查前不准进行下道工序。

h、钢筋制安的质量检查标准

Ⅰ 制作的钢筋其数量，弯钩角度和平直长度均应符合设计和施工规范的规定；

Ⅱ 电弧焊接头，焊缝表面平整，无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边；

Ⅲ 钢筋骨架焊接不得有漏焊、开焊；

Ⅳ 钢筋加工及安装的偏差不得超过下表3-6：

钢筋加工及安装质量控制表           表3-6

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距(mm) | 两排以上 | ±5 | 每断面用尺量构件检查2个 |
|  |  | 同 排 | ±10 |  |
| 2 | 箍筋、横向水平筋(mm) |  | ±20 | 每构件检查5～10个间距 |
| 3 | 钢筋长骨架尺寸(mm) |  | ±10 | 按骨架总数30%抽查 |
| 4 | 弯起钢筋位置(mm) |  | ±20 | 每骨架抽查30% |
| 5 | 保护层厚度(mm) |  | ±5 | 每构件沿模板周边检查8处 |

②模板工程的监控

a、要求施工单位使用钢模或厚夹板制作，施工前要求承包商提供详细的侧墙模板支撑、顶板支顶方案，并要有详细计算书。

b、立模前检查墙底、基底内木屑杂物是否清理干净，立模后检查检查模板的加固与支撑体系的安全度，模板的下口及模板与角模接缝处要严密情况，以保证浇注质量。顶板段立模前还应检查侧墙的施工缝位置是否按设计设置BWII型止水条。

c、浇注前现场监理人员用仪器检测模板安装的标高、定位线与直顺度。

d、在混凝土强度达到要求后才准许进行模板的拆除，以避免混凝土表面及棱角受损坏；并且严格按照拆除顺序安全作业，严禁随用随拆，无交底作业等违规行为。

③混凝土工程

a、混凝土工程监理程序：

项目监理部箱涵工程砼施工质量控制监理工作流程见如下图3-18。

监理程序                                   施工程序

混凝土配合比设计

审查批准配合比

分部工程开工报告

监理工程师审批

安装支架、模板

检查模板、支架

钢筋加工入模

检查入模钢筋

混凝土拌和、运输、浇灌

旁站、取样检查坍落度和检查计量

混 凝 土 养 生

检查养生条件、混凝土强度

填质检单申请交工验收

检  查  验  收

填报中间交工证书

审  核  签  认

图3-18  砼施工质量控制监理工作流程图

b、 本工程结构用混凝土，要求施工方全部采用商品混凝土，严禁现场搅拌。

c、 要求承包商在浇筑混凝土前5周报送混凝土配合比设计，监理工程师审定后，以书面批复承包商，必要时进行复试。在施工过程中如需要变更配合比例，承包商仍应按上述程序报送监理工程师审批，非经监理工程师书面批准，配合比例不得变更。

d、对于混凝土拌合站，监理工程师会同业主对拌和站进行检查，重点检查测试计量器具以及拌和站场地随机抽检混凝土原材料进行试验，确认合格后才允许施工。

e、混凝土的浇筑和振捣

混凝土的浇筑程序和方法，需提前报经监理工程师批准。混凝土在夜间浇筑时，要有足够的照明设施，在浇筑过程中监理人员经常地进行混凝土拌合物的坍落度试验。坍落度不符合规定要求时，监理工程师将禁止使用。

混凝土必须用机械振捣器充分振密，完成的工程应是无空隙、不离析、无蜂窝的均匀体，表面平整光滑。振捣时应确保混凝土的各个部分都受到振动且不发生离析过振，振捣器不应与钢筋直接接触，尤其是延伸到初凝的混凝土里的钢筋。振捣器至少应有1/4的备品，以便在发生故障时使用，监理人员在施工检查落实。变形缝处浇砼时须仔细，小心振捣，保护好伸出外半边的止水带。

f、混凝土的养生

混凝土在浇筑后督促施工方进行砼的养生活，至少在连续7天内保持表面湿润。

g、混凝土的强度检查

所有混凝土试件的制取、浇筑、振捣、养生及试验，均须在监理人员的监督下进行，制做试件的取样应是随机的。

- （4）伸缩缝的质量控制措施

①控制好原材料质量，止水条、密封胶，止水带须有出厂合格证，使用前必须经试验检查

②伸缩缝位置应设置中亚-322-6型止水胶，止水胶驳口要粘合且允许只有一个接驳口。

③止水条须闭合或连续，接头采用45°坡面；变形缝处止水带须闭合成环，此部位浇砼时须仔细，小心振捣，保护好伸出外半边的止水带。

④环向预留止水槽的硬木规格要符合要求。

⑤阴阳角防水砂浆反复抹压，阳角处用密封胶封填。

- （5）回填质量控制措施

①渠箱顶、侧壁回填，对不同部位有不同要求，以达到既保护构造物安全又满足上部承受动、静荷载的要求。

②监理工程师审核承包商申报的沟槽回填施工方案，注意是否对回填要求的不同的密实度和回填材料采取相应措施。审批开工申请，并制订监理工作细则和压实度质量标准，完工时，须经监理工程师复查，合格者签认交工证书，监理工程师在分层回填土时，复检承包商对密实度的保证措施，是否符合规范、规程与设计规定，使其达到最大密实度。具体要求承包商做好下列工作：

a．确定土壤的最佳含水量与相应的最大干密度。最佳含水量和最大干容重，是衡量回填土密实度的依据。

b.检测分层回填虚铺厚度，检查夯压机碾压遍数和外观要求；检查分段的搭接处是否符合要求。

c.现场实测密实度是否符合设计规定。

③要求达到的质量标准

回填土分层夯实，密实度按给排水管道工程施工及验收规范（GB50268—97）标准。

- 6、浆砌工程的质量控制措施

- （1）砌石工程施工的监理流程

项目监理部挡土墙施工质量控制监理工作总流程见如下图3-19。

不合格

审核开工申请单

监理工程师

开工

监理人员旁站监督

现场检查

专业监理工程师

现场交桩并复核

砌体结合面验收交接

水泥、砂、石料

进场查验

结合面

处理

填写质量验收报验单

砌筑砂浆配制拌和送料

填写中间交工证书

放样、立标拉线、铺浆

砌筑砂浆配制拌和送料

砌筑砂浆配制拌和送料

砌筑砂浆配制拌和送料

现场抽样检查

签认中间交工证书

返工

图3-19  浆砌工程施工质量控制监理工作总流程图

- （2）砂石垫层的质量控制措施

①监理工作流程

项目监理部挡土墙砂石垫层施工质量控制监理工作总流程见如下图3-20。

审批开工申请单

基槽验收

检查砂石垫层的级配和拌和

监督承包人做好下道工序的交接工作

监测、检查垫层材料的摊铺压实

审批该工序的质量验收报验单

图3-20  砂石垫层施工质量控制监理工作总流程图

②监理工作要点

会同有关人员做好基槽的验收交接；

为避免基坑底部局部过量静水压力造成基坑底突然涌水而对施工不利，基坑开挖后监督施工方尽快施作垫层封闭基底，施作底板混凝土。

严格监督承包人必须按规范和设计规定进行施工；

严格检查、核验进场砂石料的进货渠道、试验资料；

现场检查垫层表面质量，应坚实平整，凡有浮石、露铺、存水、粗细料集中等现象，均要求承包商返工。

- （3）反滤层的质量控制措施

严格检查进场滤材（PVC管、棕皮、碎石等）的进货渠道、质量证明文件，必要时抽样送检；

施工过程中重点检查PVC管预埋及反滤层铺筑位置、 各层厚度、层间夯实情况；

反滤层碎石不得夹有杂物，含泥量不得大于3%，级配、粒径均匀；反滤层在挡墙回填前后均不得扰动。

- （4）砌石质量控制措施

a、会同上下工序承包人做好砌石结合面的验收交接同时交接控制桩；砌体材料（水泥、砂石骨料、石料）进场查验，要求石料的抗压强度应大于200Mpa；砌体放样尺寸检查；

b、浆砌条石建议采用挤浆法砌筑，砂浆采用机械拌和，石缝间的砂浆应饱满不得有空洞，砂浆强度不低于设计要求。

c、砌筑时两块石之间的灰缝不应小于2cm，也不应大于4cm，灰缝应留出距石面1~2cm以备勾缝。勾缝宜在一段砌体完成后，自下而上地进行，以保证砌体的整洁干净。

d、检查取样检验铺砌砂浆、勾缝砂浆质量、检查监测浆砌体铺筑工艺和质量以及砌体伸缩缝、止水结构、勾缝等质量检查监测；

e、墙后反滤层、防水设施等项的检查监测。

- 7、排水工程的质量控制措施

本工程采用雨水管道排水，进水口收水间距30米。收集到的雨水通过雨水管就近排入区域水体。针对本工程特点，我司将采用如下控制措施对本工程加强质量控制。

- （1）管材质量控制流程

①管材质量控制流程

项目监理部排水工程管材质量控制监理工作流程见如下图3-21。

不合格

合格

合格

不合格

合格

料 源

管材报验单

厂方质保书

自检记录

承包人

管材进入施工现场

监理工程师审批

按规定频率自检

承包人

专业监理工程师

审批

验收单

监理发现材料有问题进行抽样检测

不合格，禁止进入

现场

监理试验室复核记录

试验监理工程师审批

不合格

监理工程师检查、审批

继续使用

返工

图3-21  管材质量控制监理工作流程图

②管材进场质量控制措施

a．所有管材及其配件均须符合设计图纸及国家规定的产品质量要求，所有管径管材必须具备出厂厂家产品合格证书及压力试验资料，经检验合格后方可使用。

b．管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合国家标准和设计规定；管节表面无斑痕、裂纹等缺陷。

c．检查管节的各层间无气孔、裂纹和杂物。

d．管道在运输装卸过程中，督促承包商采取防碰措施。管道装卸工作必须用经监理工程师批准的吊装设备，不允许用滚板或斜卸管道。

e．对于管道安装中使用的其他材料进行检查。

f．凡进库的材料均要求承包商分门别类按日期编号，按要求存放保管，易锈、怕潮、怕晒的管材置于干燥库房。储存场地及其位置和储存方法必需通过监理工程师认可。

- （2）沟槽开挖质量控制措施

①沟槽开挖质量监理工作流程图

项目监理部排水工程沟槽开挖质量控制监理工作流程见如下图3-22。

同意

不同意

监理工程师

基坑断面形式

支撑选用

施工排水措施

雨季施工措施

基坑开挖申请单

承包人

监理工程师审批

挖槽、支撑、施工排水与地基处理

槽底高程、中线两侧宽度、地基压实度

构槽边坡验收申请单

承包人

现场检测      试验测试

现场监理员    试验室监理员

返工

监理工程师审批

签认沟槽开挖交工证书

图3-22  沟槽开挖质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

监理工程师根据承包商基坑开挖的施工组织设计，施工工艺和措施，以及进场人员组成状况、材料、机具、设备检查与进场情况，现场施工条件等，由监理工程师批示承包商的开工申请；并制定基坑开挖质量监理工作细则和质量标准，完工复查合格签认交工证书。

监理员在基坑开挖前，复核检查基坑断面形式是否适用安全；施工过程中，监理员随机复查基坑开挖的中线位置，每侧宽度，基底高程。检查支撑施打深度，开挖中监理工程师将严格检查支撑的整体稳定性及止水效果，横向支撑设置状况等。

- （3）基础质量控制措施

①基础质量监理工作流程图

项目监理部排水工程基础质量控制监理工作流程见如下图3-23。

不同意

同意

监理工程师审批

不合格

合格

不同意

同意

监理工程师审批

砂垫层压实

承包人

监理旁站

现场检查

监理人员

试验室检验

监理试验

返工

垫层量验收单

承包人

现场检查

监理人员

试验抽检

监理试验工程师

监理工程师审批

返工

签认交工证书

监理工程师

砂基基础开工申请单

承包人

图3-23  基础质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

a.监理工程师审查承包商申报的施工组织设计施工工艺、操作规程等。

b.审查批示开工申请；并制订该工序质量监理工作细则与质量标准；完工后，经监理工程师复核检查，合格者签认交工证书。

c.监理工程师在平基施工前，复核检查承包商有无超挖或扰动破坏槽底挡墙回填层，如发生超挖，严禁用土回填。

d．管道的砂基基础应采用不含有草根等杂物的中砂，并分层洒水夯实，监理工程师每50m抽查一处。

①管道基础必须采用砂砾垫层基础，管道埋深h≤3.0m时采用120度砂砾垫层基础，管道埋深3.0m＜h≤4.5m时采用180度砂砾垫层基础。

②管道基础支承角2α应依基础地质条件、地下水位、管径及埋深等条件由设计计算确定，在施工过程督促作业人员严格控制。

③监理人员加强对管道基础质量的验收检查，要求厚度不得小于设计规定。基础各部位的压实度符合有关规程的规定。

④管道基础在接口部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度l按管径大小采用，宜为0.4~0.6m，凹槽深度h宜为0.05~0.1m，凹槽宽度B宜为管外径的1.1倍。在接口完成后，凹槽随即用砂回填密实。

- （4）管道安装及连接质量控制措施

①管道安装质量监理流程图

项目监理部排水工程管道安装质量控制监理工作流程见如下图3-24。

合格

不合格

同意

不同意

下管、安管施工工艺

下管方案

管材检查

沟槽检查，排水措施

安管质量控制标准

安管开工申请表

承包人

监理工程师审批

安管质量验收单

承包人

坡度板法，边线法控制

监理旁站

现场监理工程师检查

监理工程师审批

返工

签认安管交工证书

监理工程师

图3-24  管道安装质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

监理工程师根据承包商申报的下管安管准备工作，下管方案，安全措施，审查批示开工报告；制订下管安管监理工作细则与质量标准；完工时，须经监理工程师复核检查，质量合格后签认证书。

监理员根据承包商申报下管安全措施（人工法、吊机吊）沟槽的槽底、槽帮、管基以及管材外观检查结果是否符合设计规定；在安管过程中，监理工程师要求承包商做好如下几点：

a．下管应以施工安全、操作方便为原则，根据操作熟练程度，管材质量、管长、施工环境、沟槽深浅及吊装设备条件等因素，检查是否合理确定下管方案。下管的关键是安全问题，检查有无安全措施，能否确保施工安全。

b．下管前对沟槽进行检查。

c．管材检验：检测管长、管壁厚度、圆度、管身有无露筑和砼强度。

d．吊机下管：吊机行走路线及施工吊环是否符合安全操作规程要求。

e．人工下管：一般采用压绳下管；当管径大于900时，用压绳埋设管柱下管。

f. 安管：用中线或边线法控制安管中线位置，安坡度板控制管道高程，在平基上稳管时，应用砼预制块或干净石子从两侧卡牢，防止移动；稳管后，检测管道中心线及管底内壁高程，符合设计规定时，浇捣砼管枕。

③要求达到的质量标准

a．管道安装必须牢固，管底不得出现倒坡；管材不得有裂缝、破损；管口间隙均匀，不得错口；管道内不得有土、砖、石、木块等杂物。

b．安管的中线位移，管内底高程、相印管内底错口等质量按下表规定（表3-7）。

管道安管质量监理汇总表           表3-7

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检测与认可 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 | 检验方法 | 检查程序 | 认可程序 |  |
| 1 | 中线位移 |  | 15 | 两井之间 | 2 | 挂中心线尺量 | 监理人员在场承包人检测填报各报表，由监理人员签署评语及姓名 | 须经监理工程师书面认可 |  |
| 2 | 管内底高程 | D≤1000mm | ±10 | 两井之间 | 2 | 用水准仪测量 |  |  |  |
|  |  | D∠1000mm | ±15 | 两井之间 | 2 | 用水准仪测量 |  |  |  |
| 3 | 相邻管内错口 | D≤1000mm | 3 | 两井之间 | 3 | 用尺量 |  |  |  |
|  |  | D∠1000mm | 5 | 两井之间 | 3 | 用尺量 |  |  |  |

- （5）管道接口质量控制措施

①管道接口质量监理流程图

不合格

同意

不同意

抹带接口开工申请单

承包人

砂浆配比利时抗压强度

管口洗刷干净一水泥浆

分层抹带工艺

监理工程师审批

抹带接口质量验收通知

承包人

自检合格

附上资料

现场检查和试验测得抗压强度

监理人员

监理工程师抽检审批

返工

签认接口交工证书

监理工程师

项目监理部排水工程管道接口质量控制监理工作流程见如下图3-25。

图3-25  管道接口质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

本工程设计为承插橡胶圈接口。监理工程师根据承包商申报的施工方案及填料配合比等有关资料，审批开工报告；并确定质量标准；完工后需经监理工程师复查，合格后签认交工证书。

监理员复核填料及抹带砂浆配合比，抗压强度；并督促承包商按操作规程进行分层抹带接口施工，初凝后赶光压实。

③要求达到的质量标准

a．承插口填缝应密实、平整，严禁用砖渣及石子嵌缝。

b．砂浆抹带接口应表面平整，不得有间断、裂缝、空鼓和脱落现象。

- （6）检查井质量控制措施

①检查井质量监理流程图

项目监理部排水工程检查井质量控制监理工作流程见如下图3-26。

合格

不合格

同意

不同意

检查井砌筑开工申请单

承包人

施工方案

排水措施

材质检测

监理工程师审批

填写砖、石检查井质量验收通知单

承包人

现场检查

试验抽验

现场监理人员

监理试验工程师

返工

审批结果

监理工程师

签认检查井砌筑交工证书

图3-26  检查井质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

监理工程师根据设计规定和承包商申报开工的检查井施工工艺，施工方法和措施，审查批示承包商的开工申请，并制订检查井质量标准和监理工作实施细则，当完工后，在承包商自检合格基础上，再由监理工程师复核抽查合格时，签认交工证书。

监理员在施工前应查看承包商自检材质结果，成品的合格证，准用证等相关资料，复核检验砂浆配合比，抗压强度等是否符合规定；施工过程中，监理员随机抽检井和井身尺寸，井底高程，勾缝或批挡规定和井盖安装等工程质量是否控制在允许偏差范围之内，发现问题即令承包商返工重做直至合格为止。具体要求承包商做好如下工作：

a．检查井为砖砌及砼预制构件装配组成，要求结构和构件各部分形状尺寸和相互间位置准确，具有足够的稳定性、刚度和强度，预留管应封口抹平，对接入的支管应随砌随安。圆井掌握直径尺寸和收口规定，井盖安装按设计高程找平或与路面平齐。

b．井身砖体批挡。设计要求在砖砌体内外批挡前清理内外面至无杂物，洒水湿润墙壁面，批挡砂浆应饱满、密实，尤其应保证井身与管道连接处的批挡质量。

③要求达到的质量标准

a．井壁必须圆顺，不得通缝，必须保证灰缝饱满、平整、抹面压光不得有空鼓，裂缝等现象。井内流槽应平顺，中踏步安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。井圈、井盖必须完整无损，安装平稳，位置准确。

b．井身尺寸。直径不得超过允许偏差±20mm，检验频率为每座井取2点；尺量。

c．检查井的井身尺寸、井盖高程、井底高程等具体要求见下表3-8。

检查井质量控制表                  表3-8

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检测与认可 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 | 检验方法 | 检查程序 | 认可程序 |  |
| 1 | 井身尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 2 | 用尺量、长、宽各计一点 | 监理人员在场，施工单位检测填报各类报表，由监理人员签署评语及姓名。 | 须经试验监理工程师书面认可。 |  |
|  |  | 直 径 | ±20 | 每座 | 2 | 帮尺量 |  |  |  |
| 2 | 井盖高程 | 非路面 | ±20 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |  |  |  |
|  |  | 路面 | 与规定 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |  |  |  |
| 3 | 井底高程 | D≤1000mm | ±10 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |  |  |  |
|  |  | D>1000mm | ±15 | 每座 | 1 | 用水准仪测量 |  |  |  |

- （7）沟槽回填质量控制措施

①沟槽回填质量监理流程图

项目监理部排水工程沟槽回填质量控制监理工作流程见如下图3-27。

同意

合格

不同意

不合格

最佳压实度试验

承包人

监理平行试验

监理工程师审批

检测虚铺厚度

双方选择位置

随机抽样

胸腔及管顶以上500mm夯实

监理旁站

管顶500mm以上碾压

监测碾压遍数与外观

压实度检测

承包人自检，双方选择位置

按规定频率随机抽样按批准的最大千容量

监理旁站

填写沟槽回填压实检验报表

承包人填写，监理人员签认

抽检人员

监理试验工程师

按规定频率抽检

监理工程师审批

监理工程师签认交工证书

返工

图3-27  沟槽回填质量控制监理工作流程图

②监理工作要点

管道两侧采用回填石屑至管顶以上500mm，石屑层以上回填原土，分层夯实，虚铺层厚300mm。

沟槽回填，对不同部位有不同要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受动、静荷载的要求。

监理工程师审核承包商申报的沟槽回填施工方案，应注意是否对回填要求的不同的密实度和回填材料采取相应措施。审批开工申请，并制订监理工作细则和压实度质量标准，完工时，须经监理工程师复查，合格者签认交工证书，监理工程师在分层回填土时，复检承包商对密实度的保证措施，是否符合规范、规程与设计规定，使其达到最大密实度。具体要求承包商做好下列工作：

a．确定土壤的最佳含水量与相应的最大干密度。最佳含水量和最大干容重，是衡量回填土密实度的依据。

b.检测分层回填虚铺厚度，检查夯压机碾压遍数和外观要求；检查分段的搭接处是否符合要求。

c.现场实测密实度是否符合设计规定。

③要求达到的质量标准

回填土分层夯实，密实度按给排水管道工程施工及验收规范（GB50268—97）标准。

- 8、电气照明工程质量控制

本项目电气照明工程主要内容包括构配件预留预埋、电缆敷设、照明电杆架设、灯具安装、供电配电箱及照明调试等项目。

- （1）电气照明工程监理工艺流程

项目监理部照明工程质量控制监理工作工艺流程见如下图3-28。

施工准备

现场测量、定点

敷设保护套管、接地线

敷设电线

安装灯杆、灯具、供电设备

安装调试

运行

图3-28  电气照明工程质量控制监理工艺流程图

- （2）监理工作要点

①严格检查进场材料的进货渠道、出厂证明或检验单等质量证明文件，对证明材料不齐或有疑问的坚决要求承包商清退出场。特别是对保护套管、电线电缆、灯具、变电箱等进场材料、设备要求承包商报送相关厂家资料，会同业主审查确定供货厂家。

②所有10KV及以下架空线路，施工及验收需有相应级别的供电部门认可，直埋电缆的埋设深度大于70厘米，电缆上部和下部均须铺盖10厘米厚过筛的细砂。所有电线电缆埋地敷设均应穿保护套管，在穿越道路、路口和与其他管线交叉时穿镀锌钢管，现场监理人员在埋管过程中旁站监督，并采取必要的检测手段，例如：对接点线进行电阻量测，对所有电线接头是否安装接线盒等。

③管内穿线主要检查导线型号、规格，穿线后要测量线间、线对地绝缘电阻。管内穿线时，管子护口，护线套管要齐全。在箱内连接时导线要有适当余量，排列整齐，包扎严密，连接牢固。管子内不应有接头。

④高杆照明设备包括：地脚螺栓预埋法兰盘，灯杆、灯伞、电光源、自动挂钩、防断绳设置、升降卷扬机、避雷装置、电缆系统及配电、保护、控制等设施在内的整套高杆照明设备，安装过程中我司安排专业工程师全程监督。

⑤灯杆监理要求：灯杆焊缝表面平整光滑，无夹渣、无气泡、无明显凸凹不平。钢材符合设计或规范要求，灯杆垂直度误差为1/1000。高灯杆必须有避雷装置。高灯杆地脚螺栓的预埋垂直度误差≤1%；预埋法兰盘的水平误差≤1%。

⑥灯具俯角方位调整准确，能充分发挥泛光及聚光灯的照度功能，达到相应灯型的照度要求。

⑦配电箱（柜）安装前监理工程师检查配电箱（柜）整体或组装件的产品规格及产品合格证，确保。配电箱（柜）内元器件不缺损，布置合理、整齐；进出线横平竖直，在端口可成束进出。对低压电器（包括断路器、接触器、转换开关等）做通电试验，通电前测试低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻，不应小于1MΩ；低压电器动作情况检查；；低压电器连同所接电缆及二次回路的交流耐压试验，试验电压1000v。当绝缘电阻值在10MΩ以上时，用2500 v兆欧表代替，试验持续时间为1分钟。漏电断路器回路除上述实验检测之外，要进行回路上漏电掉闸试验。

⑧路灯及设备安装完毕后，我司将立即组织路灯工程的调试运行，并邀请接管单位到现场检查和交接。

- 9、交通监控工程施工质量控制

本工程的交通工程项目主要包括以下内容：视线诱导标志、管道预埋管线、交通杆、信号灯具、信号控制箱、交通标志及交通划线等。各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均要求进行热镀锌处理，表涂防腐漆。根据我司在其他类似工程监理的经验，交通工程作为道路附属工程，其施工工艺较为简单，往往不能引起施工单位的重视而造成施工过程的失误、错误较多，如出现划错标线，装错标牌、写错标牌字符等现象发生，因此，为了确保本工程的各项工程的完美，我司将安排交通设施的机电高级工程师负责本项工程的监理。

- （1）交通工程工艺流程

项目监理部交通工程质量控制监理工作工艺流程见如下图3-29。

生产厂商设备，工艺考察

生产厂商的指定或分包人初选

材料进场抽查试验

制作中间质量控制

成品质量检验

安装质量控制

审查承包人设备，工艺

监理旁站，按频率抽验

成品检验签认工序检验单

检验合格，签认中间交工证书

图3-29  交通工程质量控制监理工艺流程图

- （2）交通标志质量控制措施

①组织有交警部门参加的图纸会审，有关交通灯的位置及交通指示牌的版面充分征求交警部门的意见。

②审查生产厂（分包人或指定分包人）报送的有关工程经历和以往生产的产品质量资料。考察生产厂的生产设备和工艺流程，并应注意到生产厂是否有能力在合同期内完成制作任务。如有疑问时，应向业主或承包人提出改进或转换分包人。考察生产厂材料的进口渠道，是否满足加工要求和材料品质，能否符合规范要求，如有疑问应向生产厂（商）提出改进或建议业主转换分包人。

③监理工程师应定期或不定期对生产厂（商）进行检查。主要检查生产工艺（如交通设施的杆件等的热镀塑或热镀锌工艺能否保证规定要求）。除锈及涂料厚度能否达到质量标准要求。

④产品进入工地，应有生产厂的出厂合格证书，并由承包人的质检工程师检查其是否有缺件，掉角、扭曲、擦伤等缺陷。监理工程师随同旁站检查。检查出的缺陷产品超过误差允许规定时可加倍检查，检查无论合格与否，该批产品在未修复到合格前不能用于工程上。

⑤监理工程师对交通标志板面内的符号、字体、尺寸大小进行严格检查，确保无误；安装前运到现场的立柱，监理工程师将认真检查其内、外径尺寸、镀锌层质量及厚度，要保证立柱外观镀锌或喷涂均匀美观，不要有花斑现象。安装前检查承包人的放样，是否符合设计图纸规定，并应随着主体工程的顺直或弯曲。使整体达到协调一致。

⑥施工旁站的质量控制：凡立柱等入土深度一定要符合设计规定，所有用于工程的混凝土必须符合有关规定。所有用于工程的成品必须是无疵病和缺陷。工程完工前必须由承包人自检合格，并向监理工程师报送中间交工证书，监理工程师按规范标准及频率进行验收。对不符合质量要求的工程，承包人应自费进行整修或返工。标志在安装过程中，督促承包商对已完工程进行保护，同时标志处的路缘石、路面等要用保护物进行覆盖，以免引起污染和损坏。

⑦路面标线施工前，承包人须将用于工程的材料样品按规定数量提供给监理工程师，样品经过试验合格同意后材料才可以用于工程上。

⑧所有路面标线施工前，监理工程师对基面检查，确保路面标线在清洁、干燥、无松散颗粒、无灰尘埃、无油腻堆积及其他有害物质的表面上进行。当有雨、风、天气潮湿时不允许施工单位进行标线施工。

⑨在标线施工过程中，监理人员全程旁站监督，随时检查标线厚度，要求所有标线应具有清晰，匀整及精巧的外观。标线无论在白天或黑夜间，若不具备有匀整、满意的外观时，督促承包人予更正，达到规定要求。

- （3）交通信号系统施工质量控制措施

设备调试前要求承包商编制详细方案报送监理部。监理工程师在设备试运行前检查设备安装是否符合下列条件：设备及其附属装置、管路等均应全部安装完毕，施工记录及资料应齐全；需要的能源（电、燃料油、润滑油）介质、材料、共机具、检测仪器、安全防护设施及用具等，匀应符合试运行要求；试试运转人员是否熟悉设备的性能、技术要求，并掌握操作规程及试运行操作；周围环境应清理干净；试运行组织健全、措施落实。

针对本工程设备的特点，督促承包商按照以下步骤进行设备试运转：

a．数据采集与动态显示功能测试；

b．安全性和自诊检查测试；

c．连续运行测试，信号连动测试；

d．按照设备供应商提供的说明书需要进行的其他测试项目。

①电气及其操作控制系统调整试验

a．点气原理图及内外接线无误；

b．电源类型、等级和容量以及断流容量等符合规定值；

c．按使用说明书有关电气系统调整方法和调试要求，用模拟操作方检查其工艺动作、指示、讯号和联锁装置应正确、灵敏可靠。

②联合调试

机械和各系统联合调试应符合下列要求：

a．设备及其电气及控制等系系统，均应单独调试检查并符合要求。

b．联合调试应按要求进行；不宜用模拟方法代替。

c．联合调试应由单线开始至直至整体，按说明书和生产操作程序进行，并应符合下列要求：

Ⅰ、制动、报警讯号等经试验均应正确、灵敏、可靠；

Ⅱ、各种按扭、控制显示和讯号等，应与实际动作及其运动方向相符；

Ⅲ、仪表、仪器指示均应正确、灵敏、可靠。

#### （六）旁站监理方案

为确保工程质量，我司在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制（事中控制），对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，安排有丰富现场施工监理经验的监理人员进行旁站。在工程施工监理中我司一直注重加强对现场的巡视、旁站监督与检查，及时发现违章操作和不按设计要求，不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象，对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。

- 1．人员配备

根据本工程的特点和工程进展情况，我司将配备多名专职监理员，必要时总监可安排专业监理工程师实施旁站。需旁站的施工部位在实施前由项目总监向旁站员进行交底，并要求如实、准确做好旁站监理记录。

- 2．旁站监理人员主要职责

（1）检查承包商现场质检人员到岗、特殊公众人员持证上岗及主要机械、材料、测量、检（试）验设备准备情况。

（2）跟班全过程监督关键部位（工序）施工中执行方案及工程建设强制性标准情况。

（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备及商品混凝土的质量检验报告，监督承包商在现场进行的检（试）验或委托具有资格的第三方进行复验。

（4）及时向项目总监或专业监理工程师报告旁站过程中发现的质量问题和处理情况。发现承包商行为违反工程建设强制性标准时，有权责令其立即整改；发现其施工活动已经或可能危及工程质量时，立即向总监报告，由总监下达局部暂停施工指令或采取其他措施。

（5）如实、准确做好旁站监理记录和监理日记。

- 3．旁站程序

（1）按要求编制旁站监理方案；

（2）向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”；

（3）施工单位在关键工序施工前24小时，书面通知监理单位；

（4）监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督；

（5）按工序做好旁站记录；

（6）发现问题，提出处理意见；

（7）旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理，不得进入下道工序施工。

- 4．旁站监理的方法

旁站监理工作前的方法为三查二问一核对。所谓三查，一查交底记录，二查仪器、设备、工具、备用材料等，三查人员及组织。目的是确认承包单位在技术方案和文件上已完善，仪器、设备工作正常，所需工具和备用材料已齐备，操作人员持证上岗，人员有组织、有带班，质检人员已到岗。通过三查掌握承包单位对本关键部位、关键工序的施工准备情况。保证组织上能够应对施工现场的整改或应急措施。所谓二问，一问一线操作工人交底内容，了解交底是否已完成三级交底，落实到了班组；二问施工技术文件有关内容，以保证施工资料的及时、真实和可靠，保证施工试件等条件可靠。一核对则是指核对施工前必须办理的手续是否齐全，满足监理程序要求。当通过三查二问一核对发现不具备或部分不具备施工条件时，旁站监理人员有权延迟进行施工作业。

旁站监理工作中的方法为一核查三监督，以及处置、获取原始资料。一核查是指核查进场用于工程实体的材料是否与设计文件及报验资料相吻合，凡不相吻合的，旁站监理人员立即报告总监，由总监决定暂停施工或采用何种应急措施，并据总监决定进行紧急处置。三监督是指现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况，监督施工现场作业是否满足合格工程验收标准。如果监督过程中发现问题，旁站监理人员有权不经报告进行处置，并务必留下原始资料。处置是对施工现场发生的各种异常情况作出明确的处理意见，并监控处理过程，只要存在异常情况，为了便于事后分析，旁站监理人员留存原始资料，避免事后出现不利于监理单位的被动局面。为了现场及时处置和留原始资料的需要，对旁站监理工作我司统一配工具袋和相应的设备。旁站监理人员随身携带笔和文件夹，文件夹内除旁站监理记录表外，还有相关的技术文件和工作记录用表。作记录按时间顺序记录，不论是否正常施工．都记下每一时间段所处的施工位置和进度。如旁站时间很长，必须进行旁站监理工作交接时，将工作记录办理移交，转交下一旁站监理人员，以保证某一关键部位、关键工序记录内容的完整和连续，和保证旁站监理工作的连贯性。旁站监理人员随身携带与旁站内容相关的必要检查工具，以量化所监督情况。当出现异常情况，检查工具尚不能说明问题的，选择录音、录像、摄像等任何一种形式，进行现场实录（我司各项目监理部均配置了相关设备）。旁站监理工作结束，及时填报旁站监理记录表，各方及时签字认可，本次旁站工作方视为结束。出现整改的、有处理措施的、存在问题的都如实记录在案，作为质量信息的重要组成部分留存归档。

- 5．旁站监理计划

本工程的旁站监理分为两部分，一部分为对建筑材料见证及功能性试验进行旁站监理，另一部分为隐蔽工程、关键部位的施工过程旁站监理。

（1）建筑材料见证及功能性试验旁站计划

本道路工程建筑材料见证及功能性试验旁站计划见如下表3-9。

建筑材料见证及功能性试验旁站计划表         表3-9

| 序号 | 工作名称 |  | 见证人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性检验 | 土工试验，土质调查、密实度 | 监理员 专业监理工程师 |
| 2 |  | 钢筋、型材、焊条 | 监理员 专业监理工程师 |
| 3 |  | 水泥、沥青 | 监理员 专业监理工程师 |
| 4 |  | 毛石、碎石、石粉 | 监理员 专业监理工程师 |
| 5 |  | 土工格栅 | 监理员 专业监理工程师 |
| 6 |  | 排水管道 | 监理员 专业监理工程师 |
| 7 |  | 标高、全高测量 | 监理员 专业监理工程师 |
| 8 |  | 构筑物沉降观测 | 监理员 专业监理工程师 |

（2）隐蔽工程、关键部位施工过程的旁站计划

本道路工程隐蔽工程、关键部位施工过程的旁站计划见如下表3-10。

隐蔽工程、关键部位施工过程的旁站计划表   表3-10

| 序号 | 隐蔽工程旁站监理 | 旁站监理人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密实度检测 | 专业监理工程师 总监理工程师 |
| 2 | 稳定层路基施工 | 监理员 专业监理工程师 |
| 3 | 基底承管桩复合地基处理 | 监理员 专业监理工程师 |
| 4 | 砼浇注 | 监理员 专业监理工程师 |
| 5 | 钻孔灌注桩施工 | 监理员 专业监理工程师 |
| 6 | 沥青摊铺 | 监理员 专业监理工程师 |

- 6．本工程旁站监理措施

（1）路基填筑的旁站监理

路堤工程的监理重点是要求填料的质量和压实度符合规范规定的要求，工地旁站要着重检查填料的摊铺厚度、均匀程度及填料的含水量，试验室主要是检查材料和压实度。

（2）路面底基层试验段和底基层的旁站监理

试验段开工后，监理人员通过使用试验、测量等手段，检查材料和工程的质量能否满足技术规范的要求。在底基层的施工过程中，现场监理工程师主要采取旁站和巡视的方法来检查承包商是否按照经过监理工程师批准的施工工艺、施工组织和施工计划进行施工，同时了解承包商质量控制系统的运转情况。

（3）混凝土浇筑的旁站监理

在现混凝土浇筑时，监理人员坚持全过程的旁站，同时，加强对混凝土搅拌站的旁站和巡视。监理工程师在旁站中密切注意混凝土的变化，检查承包商施工机械配备、施工组织、施工工艺等是否与所批准报告中的计划一致，监督承包商按技术规范要求的试验项目和试验频率进行试验。施工中发现原材料或混凝土变化大或不合格时，停止使用。同时，监理工程师要按照规范要求的项目进行抽检，抽检次数应不小于规范要求频率的20%。混凝土拌和料若发现质量问题，应及时向承包商指出，若问题得不到解决应采取停工的措施。

（4）沥青混合料拌制和摊铺施工的旁站监理

在沥青混合料拌制过程中旁站监理，严格要求按其配合比控制矿料级配和沥青用量，检查混合料的出厂温度。所有过度加热的混合料、或已经炭化、起泡和含水的混合料都要求承包商废弃。

现场摊铺时，对喷洒粘层油、沥青摊铺、沥青碾压进行旁站监理。重点控制初压、复压、终压碾压的温度和碾压质量并要求承包商做好记录。

### 四、工程投资控制

#### （一）工程投资控制目标

工程投资控制目标：严格控制工程总造价不超过工程投资概算。在项目监理实施时我司将以签定的施工合同价为前提，招标文件提供的工程投资概算为目标，并依据合同、施工图预算，确定各合同标、各分项分部工程、各月度和季度投资控制分解目标。在项目实际施工过程我司将认真审查承包商提交的现金流动计划，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书；严格审查计日工、额外工程、设计变更、价格调整，认真仔细地做好施工现场记录，当承包商要求额外补偿索赔时，做好各种证据，资料的记录、整理，为业主把好费用关，把工程费用控制在工程概算范围内。我司分析本工程施工阶段投资控制的关键点在于：

3、路基挖、填土方工程量的确定；

4、工程进度付款和工程签证的管理。

#### （二）工程投资控制程序

- 1、工程投资控制主流程

工程项目监理部工程投资控制主流程见如下图4-1。

否

否

是

否

否

否

是

是

是

确定投资控制目标

（监理）

审查施工组织设计

（监理）

有无不合理

承包商按规定对已完工程计量

工程师审核已完工程核算书

（监理）

有无不合理

审核已完实物量

审核设计变更

修改已完工程计量书

（承包商）

已完工程结算

对实际投资与合同比较

（监理）

有无偏差

分析偏差原因

（监理）

提出投资调整方案

（监理）

审核竣工决算文件

（监理）

竣工决算

（业主、承包商）

主要技术方案

技术经济分析

修改施工组织设计

（承包商）

有无索赔可能

审查索赔文件

有无不合理

去除不合理部分

（监理）

签署索赔文件

（监理）

是

图4-1 工程投资控制主流程图

- 2、计量支付工作流程

工程项目监理部工程计量支付工作流程见如下图4-2。

不同意

承包商对计量项目自检

驻地监理、计量工程师与承包商现场计量

承包商填报《工程进度报表》

监理部审查

业主审批

组成内容：

付款审批表：

标段进度款申请表：

工程进度汇总表

原合约工程进度报表（工程变更或新增工程进度报表）

工程计算表

工程甲供料数量及价值统计表：

工程形象进度表

工程质量试验检测报告

图4-2 工程计量支付工作流程图

3、工程索赔工作流程

工程项目监理部工程索赔工作流程见如下图4-3。

不同意

不同意

费用索赔事件发生

驻地监理收集资料详细记录过程

驻地监理审核与评估

监理部与承包商、业主单位协商

监理部审批

业主审批

业主支付执行工程计量支付基本程序

承包商提交费用索赔申请书附索赔事件的详细报告

图4-3 工程索赔工作流程图

#### （三）工程投资控制方法

- 1、事前预控

①我司将选派多名业务熟悉、工作认真负责的造价工程师进驻施工现场，项目总监组织监理人员熟悉设计图纸、招标文件、施工合同、工程量清单、合同单价及总价。

②在施工图纸齐全、施工工艺明确的前提下，项目监理部在公司经营部的配合下认真编制投资监控实施细则，将投资控制目标分解到单位工程、分项工程，明确各分部分项工程投资控制的月度、季度投资控制分解目标及监控工作计划、方法和岗位职责分工，建立投资控制网，进行分项动态管理。

③项目部组织开工前的工程投资分析会，分析工程投资容易突破部份，作为投资控制重点；对工程计划费用与实际开支费用进行分析比较，向建设单位提出控制的合理化建议和方法。

④分析和预测工程风险及可能诱发索赔的因素，制定事前防范对策。

⑤协调设计供图计划，保证设计周期及设计质量，避免因人为因素造成设计修改及投资增加。

⑥对必须变更的工程，监理部按照合同规定的计量计价方法进行造价分析，经业主同意，由设计单位发出相应修改设计图纸后方可实施；在审查施工组织方案时要求承包单位同时进行造价分析比较。

- 2、施工过程跟踪计量监控

①我司派驻注册造价工程师驻地专职负责本工程的计量及投资审核，对实施过程进行实地跟踪监控、计量、记录、审核，做到计量及时、规范、准确。

②专业工程师依据批准的设计图纸及时对已完工程进行检查验收，并配合造价控制监理工程师做好已完工程的量测和计量。

③对施工中出现的施工措施费用严格审核，主要从产生原因及相关合同条款判断是否是承包商原因造成的或承包商为方便施工而采取的措施费用，对于该部分费用不予以考虑。

④督促承包商按约定的工作程序及时间，及时向项目监理部提交相关计量资料，专业监理工程师接报告后核实工程量；工程量签证应经业主、项目监理部和工程承包商共同签字认可。

⑤如发生下述情况之一者，监理部不与接受：

a．没有签证的计划外工程；

b．未按设计图纸施工增加的工程量；

c．质量不合格的工程；

d．无施工组织设计和开工报告的工程；

e．开工报告未经签认，未同意开工的工程。

计量工作我们将制定严格的严密的程序和手续，一般要求同一标段由两位专业监理工程师对工程质量、工程量及时审查会签，再由计量监理工程师复核计算后，经总监办签批后报业主审批。

- 3、投资动态监控

①在中间计量过程中，对招标合同价款、实施变更增减量变化幅度等统计数据进行归纳、存档并输入电脑进行分析，以便快速提供经济数据；将实际投资与计划投资作对比分析；如出现投资偏差，及时采取措施纠偏。

②定期向业主报告工程投资控制情况，并定期向业主提供动态投资适时报表，实现对投资的动态监控。

- 4、投资审核监控

①严格按我司制度规定履行计量与支付手续；同一项目由两位专业监理工程师对工程质量、工程量及时审查会签，再由计量监理工程师复核计算后，经总监签批后报业主审批。

②建立设计交底和图纸会审制度、工程变更报审制度，对任何的工程变更，要求承包单位进行多方案的技术经济比较，从造价、技术、质量和工期等方面审查工程变更方案的合理性。在变更实施前督促承包商申报变更工程价款，严格控制设计修改和工程变更引起的工程量增加及投资增加。

③对必须变更的工程，按照合同规定的计量计价方法进行造价分析，经业主同意，由设计单位发出相应修改设计图纸后方可实施；在审查施工组织方案时要求承包单位同时进行造价分析比较，并对投资有具体的控制措施。

④妥善做好索赔管理；整理工程投资有关监理资料，按规定要求存档。

#### （四）工程投资控制措施

- 1、组织措施

①我司将指派有较丰富造价管理经验的监理工程师专职负责工程投资控制，计量审核和支付签认。项目施工前由计量工程师组织本工程驻场监理机构全体监理人员学习、熟悉本工程施工承包合同文件、招标文件、承包商的投标文件，尤其是技术规范中对计量与支付的规定，使全体监理人员都对该工程的投资控制计量签证的有关规定、原则熟悉、了解。

②计量工程师在承包商进场前，据合同文件及业主计量支付有关管理办法编制投资控制监理实施细则以及分阶段、各单项工程投资控制流程图，并向承包商进行投资控制的工作交底。在每周的监理内部例会上由计量工程师将一周内出现的计量、签证问题指出，并在新的部位项目开工前将该分项工程计量需注意的问题及预见到可能出现的签证，提出意见供现场监理人员参考，各项原始签证量测记录由计量工程师统一建档以备存查。

③建立设计交底及图纸会审制度，组织好图纸会审，审查施工图的“错、漏、碰、缺”，尽可能地减少设计变更，并协助搞好设计优化，降低工程造价。

④严格方案报审制度，防止重复工序及费用的发生。

⑤严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度。对工程计量及投资控制实行全过程跟踪监控，及时计量、检查、记录，并负责把过程资料进入电脑以便分析、归纳、存档，能快速提供计量数据，实现对计量、投资的动态控制。

⑥及时向业主汇报工程计量和投资情况及存在问题，征求业主意见，慎重签发工程计量和工程款支付证明书。

- 2、经济措施

①按照投资控制监控细则及拟定的分部分项工程控制目标，要求承包单位提供“每月资金运用与计划表”，对承包单位资金使用计划进行审查和监控，防止工程款挪作它用，以保证后续工程资金。

②及时进行工程量复核，控制工程款的支付，编制资金使用计划，并控制执行，将实际投资与计划投资作对比，实施动态管理，出现偏差，及时采取措施纠偏，并定期向业主提供投资控制报表。

③严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度。

a．先核实已完工程的质量是否合格，工程是否经过监理验收，《中间合格证书》是否签发，然后再核实工程数量；

b．除变更工程和新增工程外，所有计量项目均是工程量清单中所列项目；

c．认真复核计量月报表中的每一个数据，要做到纵横一致，前后一致，并与合同计量规定一致。

④对关键性的计量项目，驻地监理到现场参与测量工作，有必要时会同业主一起组织计量工作。

⑤做好工程竣工结算的审查工作，是工程投资控制的关键之一。

a．审核资料的完整性，主要包括：工程结算汇总量清单；结算单价与总价；设计变更与新增工程量清单；索赔汇总单；已付工程款情况；工程质量评定表；质量监督站认证材料等；

b．全面核对未付工程量部份的工程数量；

c．对承包商的竣工结算提出准确合理的审查意见。

- 3、技术措施

①项目监理部建立投资控制的计算机信息系统，做到投资信息管理的现代化。驻场监理部由专业计量工程师建立投资控制台帐，每月的计量支付报表由承包商采用电子表格Excel编制，并按规定时间申报到监理部审核。

②仔细审查施工组织设计，优化施工方案，在非必要时不随意改变施工方案。凡涉及到费用增加的变更方案，计量工程师参与审核；涉及费用较大的工程变更由监理部会同业主组织会审。

③及时对设计变更进行审查，避免造成不良后果。

④对工程投资控制中容易忽略的辅助工程部份给予重视。这一部份容易出现弄虚作假，容易出现不讲施工方案的合理性和优化而随意施工，对这一部份的施工方案严格审查，择优实施，对其工程数量认真核实。

- 4、合同措施

①做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注意有实际施工变更情况的图纸，积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，及时处理索赔事宜、协助业主反索赔，为业主提供第一手资料。

②严格控制合同外签证，凡发生签证的项目在实施前要求承包商必须以书面形式提出，经现场监理、计量工程师、总监、业主签署同意意见并加盖公章后才能实施，并且工程量的确认必须有两名以上的监理工程师（其中一位必须为计量工程师）、承包单位、业主共同签证认可，并一式三份各自保存原始测量数据备查。

③对必须变更的工程，要求承包商办理“工程洽商记录”，经业主同意，设计单位审查，并发出相应修改设计图纸和说明后，在合同规定的时间内做工程量和造价的增减分析，报计量工程师审核，计量工程师审核承包商提出的变更价款是否合理按照以下原则和顺序进行：

a．按照工程量清单内的单价和费率；

- b．按照合同内规定的价格计算方法；

- c．按照有关的概预算定额和实际支出证明、协商价格；

- d．采用分别计算工日数和材料用量计算。

④妥善处理好有关索赔的管理，以预防为本，尽可能避免造成违约和承包商索赔的条件。

a．认真分析投资风险因素，及时采取防范措施和对策，减少因管理不善而造成的损失；

b．认真审查施工图纸及技术文件，尽可能把存在的问题解决在施工之前，减少因设计变更引起的返工损失；

c．认真做好施工中各部门之间的协调配合，及时答复承包商提出的各种问题，使可能索赔的情况消失在萌发之前；

d．认真做好施工资源配置、运输、预制等各个环节的协调，保障连续施工，防止局部窝工，避免因施工组织引起的索赔；

e．一量发生了索赔与反索赔情况时，认真做好同期记录，调查取证，查清原因，准确计算工期及引起的实际损失，与业主和承包商反复磋商，书面提出处理意见。

#### （五）施工准备阶段投资控制的工作重点及对策

- 1、组织保证、制度落实

①在本项目中我司将实施二级管理制度，公司——项目监理部，投资控制管理亦实行二级把关控制：公司经营部负责总体的投资审核复查以及日常的巡视检查及业务指导和管理，项目部投资控制组负责本工程项目的投资核算、现场签证等。

②投资预先控制工作涉及到技术、经济、管理各方面，并且与质量、进度控制密不可分。因此，这项工作不仅仅是负责投资控制的监理工程师的工作，而且也是其他监理工程师的职责。基于这一点，我公司向每一个员工提出了实现“三三制”的要求、即每一个监理工程师都要树立“三个意识”（超前意识、动态意识、全方位意识），锻炼“三个能力”（组织能力、协调能力、综合能力）提高“三个水平”（技术水平、业务水平、政策水平），从而使项目监理班子成为一个统一、和谐的集体，在三大目标控制中发挥出集体的力量。我司将选派工作认真负责、业务水平高的项目监理班子，并在项目监理部设立工程投资控制组，选派我司优秀的计量审核工程师进驻施工现场办公；开工前由总监组织计量工程师和各专业工程师认真学习招投标文件并详细计算图纸实物工程量清单，审核各施工单位投标报价书中工程量清单中内容与范围，对两者出现较大偏差时及时向业主汇报。

③在计量审核、现场签证及工程变更上严格执行计量支付程序，对设计变更、洽商记录、工程量的变更与计量严格控制，认真执行变更的有关制度。

④严格按照合同规定和计量支付规则、工程量计算规则进行现场计量，确认实际完成的工程价值，拒绝虚假和不合规定的计量与支付申请；准确扣留预付款、保修金、材料设备预付款等。

- 2、认真审查施工图

在建设项目实施阶段，以设计阶段对工程造价的影响程度最大。我司将加强对施工图纸在技术、经济方面不合理的部分和错、漏、碰、缺部分的审查，向业主和设计单位提出我们的意见和建议。通过审图达到下列效果：

①通过合理化建议改正施工图在技术、经济上不合理的或错误的问题，这不仅保证工程的质量，也有利于节约工程投资。

②通过合理化建议使图纸中的错误消除在施工之前，避免使设计变更发生的费用变化进入施工合同价，减少施工过程中工程计量时各方的工作量，避免了施工后返工造成索赔事件的发生。

- 3、全面掌握现场情况

根据我司ISO9002质量体系程序文件的要求，监理班子进入现场后，首先要全面了解工程的情况，包括各参建单位及组织机构、现场的地形地貌及地下情况、环境情况、临建布置情况、承包单位的人力、物力、财力等生产要素的情况等等。虽然在施工过程中上述各种情况会有很多变化，但是原状况的全面了解和掌握，对日后处理各参建方的经济关系问题，搞好投资控制都有很大的好处。

- 4、全面熟悉和掌握各方的施工工程承包合同

施工承包合同是监理工程师进行投资控制的主要依据之一。一方面我司将督促监理工程师熟悉全部的合同文件，另一方面，我司要求监理工程师在施工前，针对合同文件中的问题，尽早向建设单位和承包单位提出意见和建议，如有可能则签署补充协议，避免施工中和结算时双方发生矛盾和争执。

项目监理部通过内部的沟通会，领会和掌握招标文件、施工合同的条款和内容细节，对合同条款正确理解，熟悉和掌握合同的主要细节，对合同的执行进行预测并提出相应的控制措施；这是监理的合同管理和造价控制的重要措施。

- 5、编制工程总控制计划

在施工开始前，根据承包合同及施工组织设计中的施工总进度计划编制工程总控制进度计划。在这个计划中，把业主在各个阶段所完成的工作编制进去，提醒业主对资金、图纸、设备、材料的选型、造价及其他应由建设单位完成的工作的关注，促使建设单位提前按时完成，以避免因建设单位原因不能兑现而影响正常施工造成索赔情况的发生。

#### （六）施工阶段投资控制的工作重点与对策

- 1、施工阶段投资控制的主要工作

①监理工程师在施工阶段担负着繁重的投资控制任务。施工阶段是工程实体质量的形成阶段，建设项目的投资主要发生在施工阶段。在施工阶段投资控制的基本原理是把计划投资额作为工程项目投资控制的目标值，再把工程项目中进展过程中实际支出额与工程项目投资目标值进行比较发现并找出实际支出额与投资目标值之间的偏差，并采取有效措施加以控制，以保证投资目标值的实现。在施工阶段，我们将要求监理人员重视和做好以下几件工作：

a.校对计量承建商完成的分部分项工程数量，审定承建商的进度付款申请表，签发付款证明。

b.审查承建商追加的工程付款申请书，从严把握经济签证尺度，对合理签证而且要做到有理、有据，呈交业主审批。

c.审查或转交给设计单位承建商的补充施工详图，严格控制设计变更，并及时分析设计变更对控制投资的影响。

d.做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是有施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

e.对工程施工过程中的支出作好分析预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。

f.提倡主动监理，监理工程师在施工阶段投资控制的主要任务是在合理的合同价款的基础上，减少新增的工程费用，同样需要搞好事前、事中、事后三方面的控制。

②事前控制目的在于进行工程风险预测，并采取相应的防范性措施，减少施工单位索赔的可能性；为此项目监理部通过内部沟通会议首先明确在施工投资控制中最容易突破的部分和环节，从而确定投资控制的重点，制定相应的防范性对策。

③事中控制，就是施工过程，即费用的发生过程，控制好投资支出。由于项目施工是在合同已经签发的基础上进行，大部分的费用支出合同已经明确。故此时的投资控制：

a．一慎重处理可能新增的工程费用。

b．二配合业主履行合同的义务，避免承建商提出索赔。

可能新增的工程费用主要体现在工程变更，工程变更包括设计变更，施工条件变更，也包括“新增工程”即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目，承建商对这些新增工程也必须按监理工程师的指令组织施工，工期与单价与业主、承建商协商确定；当要进行设计修改时由监理部组织进行技术经济合理性分析；经费签证严格管理和控制，定期和不定期的分析工程费用超支的原因，提出防止工程费用突破的控制方案和措施。

帮助业主履行合同的义务，避免承建商提出索赔。如：主动搞好设计、材料、设备、土建、安装等外部协调：按合同规定及时进行工程计量，及时向双方支付工程款；此外我司将完善价格信息制度，及时掌握国家调价范围和幅度；检查承建商履行合同的情况，使其全面履约：专业工程师定期向总监、业主报告工程投资动态情况。

- 2、路基换填以及软基处理工程量控制

由于换填量暂无法准确量测估算，根据我们长期从事道路工程监理的经验，施工单位往往在这问题上进行纠缠和扯皮，虚报工程量。因此，我司将重点对软土路基处理量在实施过程进行实地跟踪监控、计量、记录、审核。

为了准确地计算实际土方量，在软土路基换填之前，由专业测量监理工程师组织承包商、设计单位、业主对换填地段的基面标高进行四方联测，确认实际换填的工程量。并及时将有关信息反馈给业主，以利于业主更准确地掌握此部分工程量的变化对投资控制的影响。

监理部将在施工组织设计会审中根据地质钻探资料来分析确定软土路基处理区段及工程量，由于设计河浜软基采用抛石挤淤法进行处理，在实施过程中将派驻监理人员全过程旁站，采用测量记录手段，掌握第一手资料，以防承包商超报工程量的情况出现。

对于换填工程所用的材料，要求承包商采用就近选取的原则，原则上利用附近砂场的砂材，避免远距离造成运费增加。

对于基底承管桩复合地基处理施工过程中，选派监理工程师全程旁站，掌握第一手资料，对基底承管桩桩长严格记录控制，以打入设计桩底标高为首要终孔原则，对于提前终孔要求承包商提出书面理由，须经总监理工程师会同设计、业主一道现场确定。从而严格控制基底承管桩复合地基处理工程量，严格控制其上报数量。

- 3、加强对工程土方工程量的控制

由于本工程挖、填方数量大，如何组织好土方施工是本工程投资控制的重点。土方的合理调配是投资控制的关键，应多方调查，就近挖运，以减少土方的挖运费，确实减少投资。

为了准确地计算实际土方量，监理机构进场后立即由专业测量监理工程师组织承包商、设计单位、业主对原地形进行四方联测，在开挖及填筑施工前对原设计图纸的路基横断面进行复核，通过现场地形、地貌量测及回填方量的记录严格复核工程量，确保回填土方量不突破初步设计工程量。及时将有关信息反馈给业主，以利于业主更准确地掌握此部分工程量的变化对投资控制的影响。

在实施过程中将派驻监理人员全过程旁站，采用测量记录手段，掌握第一手资料，以防承包商提出因地质变化而引起费用争端。

- 4、严格控制现场签证

①在项目实施过程中，现场签证（索赔）的发生较为广泛，其原因大致分为下列几个方面：

a.地质条件变化；

b.施工中人为障碍；

c.合同文件的模糊和错误；

d.工期延长或赶工期；

e.图纸错漏；

f.施工图纸拖延；

g.价格调整引起；

h.不可抗拒的天灾等等。

凡涉及现场临时发生的签证，监理工程师首先以招标文件、施工合同和补充协议为依据，真正理解合同条款细节，是不是在双方商定的调整因素和程度内，来辨别该签证该不该签发，费用是否计算。

②对现场发生的经济签证，我司将督促监理工程师要对当时施工情况了如指掌，并亲临作业面查实。要有根有据，以理服人，及时和建设方及施工单位交换意见，防止施工方多报、冒报和假报。

③做好中途停工、返工赔偿的签证处理、预算外的签证用工控制、预算外的费用签证的处理。

④加强监理自身廉政建设，业务素质的培养和学习，严把现场签证关，防止低效乱签证，重复签证和技术资料混乱现象。凡牵涉到增加费用签证，必须由两人以上确认，总监签定方能生效，并及时把执行情况反馈给建设方，征取他们的同意，最后移交结算审核人员，以防止漏洞。

⑤认真听取和研究建设方、施工单位对签证提出的质疑，耐心解释，如有处理不当之处尽快纠正。

⑥为了避免各种不正常因素引起的签证，要求监理工程师具有很强的风险预测能力及丰富的工程实践经验。防范措施必须“早（早想到）、全（全面）、细（细致）”，做到事前考虑周密、全面，事中严格控制，事后从严把关，强化投资控制力度。其中事前控制是关键：

a.要求勘测单位提供准确的地质勘探报告，避免工程基础施工时，产生一系列施工措施费用；

b.工程招投标阶段做好分包单位的资格审查。拟定招标文件时明确承包商列出如排污排水、文明施工、赶工措施、不可抗力等风险费用的报价，避免日后产生纠纷；

c.认真仔细审核承包合同，尽可能使条款具有严密性、全面性和合理性，避免各类容易引发可能索赔的因素，力求使对方在合同（协议）中找不到签证的理由；

d.认真进行图纸会审，以便使图纸中的问题及疑难之处在设计交底和一次性变更洽商中加以解决；

e.认真审核施工单位报送的施工组织设计和施工方案，考虑人力、设备材料、技术优化组合，实现优质高效、低耗、文明施工，减少无谓的二次运输、停工、窝工等现象；

f.按合同规定的时间和要求，及时提供设计图纸、施工现场、材料设备等技术施工条件。

- 5、工程变更的控制

在工程管理过程中，监理部将严格审核其施工方案，以合同为依据，减少由于客观原因引起变更费用增加、承包单位向业主提出的费用索赔及施工组织变更、工艺变更等而引起变更费用，尽量为业主节约投资。监理部将经常组织召开分析会预测工程费用，对现场可能出现的变更项目，及时与设计沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。当碰到突出的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用的支出。

对于工程施工中，由于工地上不可预见的情况，环境的改变，图纸的遗漏，或业主认为必要时，对工程或其任何部分的外形、功能、或数量作出变更。领会和掌握招标文件、施工合同的条款和内容细节，对合同条款正确理解，熟悉和掌握合同的主要细节，对合同的执行进行预测并提出相应的控制措施；这是监理的合同管理和造价控制的重要措施。

工程变更包括：合同变更和设计图纸变更。

①工程变更和设计变更必须经过技术评审、经济核算。

a.首先由总监及专业工程师深入调查，进行技术论证及经济核算，再会同设计单位商讨对策。及时向业主汇报并提出合理化建议。最终由总监报业主审批。

b.建议成立技术评审和经济核算的专门组织，以便于更好地控制因工程变更和设计变更所增加的费用。

②工程变更造价控制工作。

a.监理对合同变更、设计变更等工程变更的审核工作和提出公正处理意见。

b.加强合同管理和费用分析预测工作。

c.加强工程联系单的审核管理，防止施工方偷梁换柱减、换用材料或简化施工为目的来换取设计方的同情以修改设计。

- 6、加强施工过程中的措施费用的审核控制

市政工程的特点是施工场地周边环境复杂，相应发生的不可预见的施工措施费用较多，为此在施工过程中监理部将重点进行监控，选派有丰富城区施工经验的监理工程师全程旁站监理，及时如实记录有关工程数据，确保计量的准确性；另一方面重点加强对地下地上管线迁移、地下构造物处理以及周边环境改造方案等审查，确保从节约投资的原则下，确保施工安全、施工质量的前提下，加强对承包商的施工措施费用的监控。

- 7、组织协调控制

监理部配合建设方严格控制（杜绝）赶工措施费用的使用，将组织、协调工作做到前面，按施工合同规定的期限提供施工场地，避免因施工场地耽误工期，后面又盲目赶工，而支付不必要的赶工费用；控制索赔、防止事后返工、场内障碍物不及时清除以及材料、设备脱节等导致索赔事件的发生。

做好工程项目的内外部统筹协调工作，积极协调各参战施工单位，使之相互配合，通力合作，避免各专业单位由于施工程序上的脱节而造成的损失。

重点做好各施工标段之间合理进行回填土方调配：总监办分管监理工程师将详细计算土方调配工程量，对该工程各标段的土方进行合理调配；尽量减少施工便道、材料堆放及施工现场的占地数量，并将临时工程用地与永久性占地结合起来，统一规划；保证多个标段之间交通畅通。严格审查设计方案中的土方调配计划，保证土方调配的合理性；协调施工单位对土方工程分段施工，分段及时防护，随运、随填、随夯。

- 8、投资控制措施对策表

投资控制措施对策表              表4-1

| 序号 | 控制项目 | 监理措施及对策 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计控制 | 选择合理的设计方案，以功能指标高而确定方案，采用限额设计把投资控制在总概算范围内。 监理要认真审查图纸，避免设计错误产生变更增加投资。 严格控制设计变更，对一定要变更的项目要合理选择变更方案，选择功能指数高，投资少，可操作性强的变更方案。 | 以设计为中心控制投资在概算范围内 |
| 2 | 签证控制 | 各工序施工要严格控制和提前预测，对于各专业的交接界面要充分审查，避免各专业矛盾造成的现场签证。如发生签证，也要认真审核签证的数量和价格。要有理有据避免胡估冒算。 | 控制签证减少投资 |
| 3 | 严格计量 | 采用科学的计量方法，计量范围一定要按合同规定，计量的时间一定要及时；对场地要先做测量；对地基的底标高要严格测量，并做好记录；对隐蔽工程也要严格检查，做好完整的记录，为合理计算工程量打下基础；对于土方调动，也要做好记录，对应现场要实测的工程量一定要按时计量。 | 计量准确及时，避免结算时扯皮，记录完整、奠定结算基础 |
| 4 | 中间支付控制 | 中间支付的任何款项必须是已完并经过验收的项目，月进度款支付也应按合同规定的范围和子项，按已完并经过验收的实际项目和数量合理支付进度款，不得超过。 | 控制进度款和其它中间支付款，避免超付 |
| 5 | 结算控制 | 严格审查施工单位的工程结算资料，对于工程的计量按平时和积累的记录资料详细核对，对工程计算，套用定、单价、取费标准等，均应按规定进行核对，以避免高估昌算，合理确定工程价值。 | 准确计算，合理确定工程结算价值 |

- 9、定期成本控制分析报告

按照合同、工程量清单的规定，严格管理各项工程款支付(期中支付、预付款、材料设备预付款、包干费、保修金、变更、签证、索赔等)，做到“不多付不超付不重付”，每月将投资计划与实际支付进行比较分析，向建设单位提交执行计划结果和建议报告，计划产生偏差或情况严重时要发出投资警告。

#### （七）工程计量与支付的管理控制工作重点与对策

##### 1、进度款计量与支付的依据和原则

（1）工程进度款支付依据：工程承包合同文件、国家以及有关部门颁布的工程费用管理规程及规定，且按设计图纸及其技术要求完成的经检验工程质量合格，按合同规定应给予计量支付的工程项目，经监理计量审核，结果准备，监理机构予以办理合同支付。

（2）进度款支付的原则：

①不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。

②按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。计量的方法、范围、内容、单位受合同文件所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，综合使用。

③按监理工程师同意的计量方法计量。对于合同中没有具体规定而实际中又需要决定计量方法时，监理工程师将与业主、承包人协商确定计量方法。

④严格执行工程计量程序。监理工程师进场后将根据施工合同文件规定以及业主审批后严格执行。

##### 2、工程计量支付申报控制

中间计量支付的依据是招标文件、施工合同、施工图纸、投标预算、工程量清单等文件；全面掌握工程的进度情况和现场变化（进度调整和设计变更等）的实际情况，是中间支付的基础；认真审核施工的进度计划的合理性和完整性，以及工程质量和材料、人力供应情况的兼顾性，对批准的进度计划的实施情况进行严密的跟踪检查，并能与工程计量支付产生内在的连动效应。

（1）建立计量支付台账。在第一次申报计量之前，由承包人根据监理工程师提供的计量台账的格式，按支付号统计出分部工程数量，然后按支付号进行累计。并与招标时的工程量清单进行比较，对于数量相差较大的项目应说明原因。这些分部工程数量，经专业监理工程师审核，总监办审批后，作为计量的台账，控制工程支付总额。

（2）严格按照规定的工程支付管理程序、权限、报表格式进行审查。在工程支付审查时，应对个支付项的支付条件、支付依据、支付方法、支付凭证、及相关原始记录进行严格审查把关和签认。

（3）按合同条款规定及时扣回动员预付款、材料设备预付款、保留金等款项。

（4）工程款支付属于合同履行过程的中间支付，一般根据业主的常规做法为按月支付进行，监理结构严格按工程承包合同文件规定，及时组织每月的验工计量，对已完成的合格的工程量进行审核计量，并审批工程拨款；同时监理部亦对承包商工程款的使用进行监督，确保业主支付的工程款用于本工程。

- （5）督促承包商每月严格按照合同规定的程序、报表格式以及时间要求，向监理部提交支付申请报告；如发生下述情况之一者，监理部不与接受：

①没有签证的计划外工程；

②未按设计图纸施工增加的工程量；

③质量不合格的工程；

④无施工组织设计和开工报告的工程；

⑤开工报告未经签认，未同意开工的工程。

（6）现阶段市政工程多是单价合同，因此在签证前必须根据招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件了解工程量清单内每个单价所包含的工序、工作内容、施工措施。由于招标文件的编写人不同，工程量清单中单价所包含的内容各不相同，因此只有理解好招投标文件，签证工作才能做好。因此，熟悉和掌握施工合同的有关条款是监理人员的必修课。

（7）审查套用的单价、取费标准是否和投标预算和招标文件的要求一致，设备的型号、单价是否与合同的要求一致，对暂定价的项目应有充分的支付依据，甲乙双方应有明确的约定，必要时请示甲方，保证中间支付及时准确，严禁多付和超付。

- 3、严格验工计量管理

①验工计量活动按合同规定由项目监理部总监负责主持，监理部计量工程师全面负责。

②督促承包单位在约定时间，提前准备好《工程款支付申请表》及有关材料向参加验工人员介绍本期（月）计划完成情况（含未完成原因分析）、形象进度、完成工程量、工程质量及安全情况，并准备好工器具、量具及其它方便条件。

③验工人员查看有关文字资料：包括任务单、施工日志、自检记录、隐蔽工程记录、工程变更通知等是否齐全、真实，并对照施工图计算工程数量。

④计量审核工程师会同现场监理到现场核对所报工程数量，查看有无虚报、超报；对承包单位超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量。

⑤对计划外工程、没有编报《施工组织设计（方案）》的工程、未经批准开工的单位工程暂不予计量。

⑥对工程质量检查：含原材料、施工工艺、工程外观质量等；必要时，对工程的内在质量确定是否要进行测试；对质量不合格的工程在未经修复确认为合格工程以前不予计量。

⑦对经检查合格的工程量进行签认，并做好记录，以备统计形象进度，所完成的工程数量作为工程拨款的依据；承包单位根据验工签认的工程量编报《工程款支付申请表》及有关材料报项目监理部复核。

⑧总监或专业监理工程师对根据设计图纸计算的单位工程总工程量进行控制，根据实际进度及质量情况核定的计价工程量及累计总量在单位工程竣工时，与施工合同的总工程量相一致，增或减的工程量须有相应的签证手续。

- 4、严格审查工程变更和签证工程

对工程变更严格遵照建设单位的相关文件办理。无论变更由设计单位还是承包商提出，均视为工程变更，并按上述有关规定申报和审批。变更工程的单价，必须取得业主的认可，如采用参考价格和协商价格时，监理工程师积极妥善做好业主与承包商之间的协调工作，磋商一致意见。

对办理变更的项目在实施过程中监理工程师到现场计量，实地检测，来作为变更工程数量的最终依据。只有办理了以上手续并实施成为合格工程的项目才能进入工程进度报表上，否则，监理部将不与确认。

为作好索赔管理工作，我们将安排熟悉合同管理的监理工程师具体负责该方面的工作。同时我们将根据业主的审批程序建立一整套工作系统和方法。通过对监理部各级人员进行合同管理、签证管理方面的培训，使得他们都具有“索赔”意识，并在各驻地监理组建立完整、详尽、与潜在索赔有关的各种记录和资料管理体系。在和承包商进行日常频繁的文函往来中，监理人员善于筛选和判别哪些属于“索赔意向通知书”，并收集和整理与索赔事件有关的现场记录和证实资料，对该索赔的持续情况进行记录。同时指示承包商提交和保持合理的同期记录。

对施工单位提出的签证请求，如果符合合同条款，计量监理工程师会同现场监理工程师对发生的签证的工程量，现场复核，严格审核，对预计可能超出较多的项目，在实施前及时向业主反映，征求业主的意见。经过多方确认的签证项目通过确认后在下一月度进度款报表中由监理部予以确认。

- 5、计价拨款控制

根据工程承包合同，对工程的建安工程费、设备材料费、临时工程和措施工程费、工程预备费和其它费用，分别进行审查、复核签认。

专业监理工程师根据承包单位报送的《工程款支付申请表》和相关材料核定其工程量有无缺项、漏项和超报等，并签署意见后由造价工程师复核工程款增减费用量，明确同意拨款数额，并签证后交总监签发付款凭证；设备材料费用按照合同规定由造价工程师审核、签认；其它各项费用，按合同规定办理。

专业监理工程师减去应扣款累计以后，即为本月实际拨款；经总监签字批准后，报建设单位审批。

#### （八）工程结算管理控制措施

根据完整的竣工资料（工程变更、现场签证、竣工图）、政府主管部门的各时期有关规定、审核施工单位提交的结算，主要审核工程量计算是否正确，单价套用是否合理，各项取费标准是否符合现行规定。

##### 1、建立组织机构和管理制度

①根据本工程的竣工验收情况组建结算小组，小组成员全部安排原有项目监理部人员，设置结算操作、复核等相关岗位，负责本工程项目的结算工作。各结算岗位之间严格分工，明确岗位责任制。每项结算工作由两人或两人以上分工办理，以确保内部制约。

②公司经营管理部门负责对结算结算工作进行考核和复审；我司对在结算过程中未能履行责任，甚至违纪违法的当事人浆采取严厉的惩罚措施，必要时汇报建设投资方。

##### 2、审核结算内容的合法性

（1）项目列项、单价、收费率、套用定额要符合合同精神和有关规定，严格按合同量清单执行，所用计量单位应与定额单价口径一致。

（2）结算工程量增减要有合法依据，修改图、变更通知书、隐蔽工程验收、现场签证等资料必须齐全。

（3）计算材料价差的各时期用量要与施工单位统计报表的形象进度抽料量一致，奖罚须以合同为依据。

（4）补充单价必须附分析资料，缺项材料的单价应以购货发票为依据。

##### 3、资料完整性审查

正式结算审核前，审核资料的完整性，主要包括：施工图、预算、合同、设计变更、图纸会审记录、隐蔽签证；工程结算汇总量清单；结算单价与总价；设计变更与新增工程量清单；索赔汇总单；已付工程款情况；工程质量评定表；质量监督站认证材料等是否齐全，审查各类报表填写是否符合结算要求。要求承包商报送的结算资料必须包含以下内容，否则结算审核人员不与接收。

①结算书（含结算编制说明）。

②施工合同、竣工图、图纸会审纪录、设计变更及有关隐蔽验收纪录。

③业主、监理、施工单位三方签认及盖章的有效签证。

④业主、监理、施工单位三方签认及盖章的施工方案。

⑤业主、监理、施工单位三方签认及盖章的竣工图。

⑥施工招投标文件、招标答疑纪录或补遗书等相关资料。

⑦工程量计算底稿。

##### 4、工程量清单审核

①监理工程师熟悉招标文件的工程量清单及工程量清单说明的内容，掌握本工程具体项目的工作范围、工作深度、计量方式和方法。

②有具体工程量单位的清单栏目的其计量单位具体，并与国家规定使用的计量单位一致，在使用中只需按实际计量并经过监理工程师确定的数量，根据相应的单价办理。

③以项为单位的清单在工程量清单中使用也比较广泛，如管线维护费用、文明施工费用、水电安装费用等。以项为单位即意味着为支付而进行的计量可在最终一次性完成。但由于施工与支付的间隔时间较长，给承包商资金周转带来一定困难，他们往往会提出增加计量支付次数的要求。监理工程师根据承包商的申请，结合工程项目具体情况，确定增加计量支付的次数。

④暂估数量的清单主要用于在那些肯定会发生，但究竟发生多少又不易估计的项目。栏目中的工程数量是参考值，是变量，需根据实际情况加以确定；因此要特别注意计量的基础工作。监理工程师必须严格控制工程数量，尽可能使工程数量最终完成时，实际数量不超出栏目所列的暂估数量。

⑤暂定金额是用于那些可能发生，也可能不发生的项目。其总额只是查考值,因此实际上工程数量、单价均为变量，均需要根据实际情况加以确定。最终工程完成时，与原暂定的金额相比，通常增减的幅度不受合同限制，但超出的幅度要视合同的规定，一般宜通过工程变更办理。

⑥对暂定金额的使用：监理工程师根据实际情况，部分动用、全部动用或根本不动用该项费用。如果实际费用超出清单限额，必须通过工程变更办理。

⑦监理工程师按合同规定办理工程变更，对“工程量清单”按下列方式进行修改和补充。

a、变更工程数量，工程项目内容及单价不变。

b、变更单价，原项目内容及数量不变。

c、项目内容、单价、数量全部变更。

d、新增工程，即项目、单价、数量全部是增列的。

⑧工程量实际增减的幅度如果超出合同规定的幅度，按合同的有关规定调整工程量清单的价格，并通过工程变更办理。

⑨各项目的单价和款额应视为：

a、数量清单所涉及的相应项目的已完工程的全部价值。

b、包括了明显需要或偶尔需要的一切要求，但不限于相应项目的项目内容。

c、包括所有人力、材料、临时工程（除了数量清单中包括了的专用临时工程）、设备、管理费用和利润。

d、包括了所有遵从技术规范和图纸要求的费用。

e、包括了所有按合同条款发生的要求、责任、义务和风险。

f、包括了所有税金、关税、费用和其他类似收费。

⑩数量清单中所有项目的单价都用人民币。

##### 5、结算计量审核

①结算计量只能对承包商已按施工合同及图纸要求完成的合格的工程项目（产品）进行测量和计算。

②计量必须严格按合同文件中的计量规定进行；合同条款中所有工程都要使用法定计量单位进行计量。

③工程未经质量验收，不能组织结算计量工作。

④审查工程结算编制人的资质证书，检查编制人员是否有能力编制本工程的结算。

⑤审核原合同内工程项目是否已按要求完成，并核对工程量计算是否正确。注意不能简单的以设计图纸的工程量为结算依据，应按实际完成量进行结算计量。

⑥审核现场签证手续是否齐全。签证内容是否已包含在原合同内或属于预算包干费内。如果签证内容不符合定额、招投标文件、合同的有关规定，即使是已经签认了也不能纳入结算内。

⑦审核单价套用是否合理，各项取费标准是否符合现行规定。

⑧审核计算上是否有错误。

⑨将已审核的结算连同有关的证明材料送交业主审核。如果业主对结算有任何疑问，监理会同承包商一起向业主解析。

##### 6、最终支付的管理

①工程量清单内项目的确认。正常情况下，清单内项目不会有问题，但需注意的是：暂定金和计日工项目均属于可能发生，也可能不发生的项目，要根据工程具体情况而定。而工程变更会对原工程量清单进行修订，自然会改动某些清单项目。由于清单编制的错误，使得实际完成与清单所列不符的情况也难免发生。因此，监理工程师要特别关注这些项目。

②工程量清单以外的项目的确认。这类项目虽不在清单内，但发生与合同条件密切相关，正常情况下合同手续是较齐全的，因此审查这些项目是否成立，只需查验监理工程师批准的相应有关文件。

③监理工程师根据承包商提交的最终结算凭证，对所有项目的数量进行审核。为了加快审核进度，监理工程师应要求承包商提交的所有最终结算凭证，均经过驻地监理人员的复核，并有双方签字。所有计算与汇总均基于和源于最终结算凭证。

④根据以往经验，工程量最易出现差异，且属于自然增减情况，因而需要监理工程师重点检查的工程内容有：

a、土方工程：实际土方数量要经过现场测量和绘制土方横断面图而得出。

b、总则部分：这部分费用在实行合同管理的早期，由于与传统做法不同，不按合同及技术规范执行的情况较多，实际完成与合同数量存在差异。当工程发生合同允许的延期时，也会引起总则部分项目的数量增长。这些都需要逐一核实、确认。

c、变更工程：绝大部分的工程变更，均给工程量清单的数量带来影响，其大小与变更规模有关，需要加以注意。

⑤确认了最终支付项目和最终支付数量后，最终支付金额也可以确定了。

⑥确认最后一次付款时，监理工程师应扣除以下项目：

a、业主已付承包商的金额（通过汇总中期支付得到）

b、承包商应反还业主的金额（根据合同条款）

⑦所有结算审核资料及工程量审核清单、新增项目综合单价审核清单均以书面形式提供建设方审查；对承包商的竣工结算提出准确合理的审查意见，并在建设方明确的期限内按期提交结算意见书。

⑧根据我司相关文件规定，如果最终经财局终审后的工程造价比我司审核后的工程造价差比超过3%，我司将对相关人员进行处罚，同时要求项目总监提交检讨分析报告报送公司及业主；对连续发生类似情况而无正当理由的相关责任人员予以解聘。

- 7、最终结算管理

①根据本工程各施工项目的竣工验收情况组建各项目结算小组，小组成员全部安排原有项目监理部人员，设置结算操作、复核等相关岗位，负责本工程项目的结算工作。各结算岗位之间严格分工，明确岗位责任制。每项结算工作由两人或两人以上分工办理，以确保内部制约。

②公司经营管理部负责对结算结算工作进行考核和复审；我司对在结算过程中未能履行责任，甚至违纪违法的当事人采取严厉的惩罚措施，必要时汇报建设投资方。

③正式结算审核前，审核资料的完整性，主要包括：施工图、预算、合同、设计变更、图纸会审记录、隐蔽签证；工程结算汇总量清单；结算单价与总价；设计变更与新增工程量清单；索赔汇总单；已付工程款情况；工程质量评定表；质量监督站认证材料等是否齐全，审查各类报表填写是否符合结算要求。

④全面核对未付工程量部份的工程数量；执行定额项目的严格执行有关定额和费用要求；无定额执行的项目采用判工、判价的办法结算，由施工单位提供参考单价，由结算员根据有关规定进行结算。

⑤按照施工合同严格审查承包商编制的施工预算，作好竣工结算的审核，并对合同明示、隐示条款或其它法律条款不能引申的有关结算价款与业主和承包商进行协商，当无法协商一致时按合同争议的解决办法进行处理。

⑥所有结算审核资料及工程量审核清单、新增项目综合单价审核清单均以书面形式提供建设方审查；对承包商的竣工结算提出准确合理的审查意见，并在建设方明确的期限内按期提交结算意见书。

⑦根据我司相关文件规定，如果最终经终审后的工程造价比我司审核后的工程造价差比超过5%，我司将对相关人员进行处罚，同时要求项目总监提交检讨分析报告报送公司及业主；对连续发生类似情况而无正当理由的相关责任人员予以解聘。

### 五、工程进度控制

#### （一）工程进度控制目标

工程进度控制目标：控制施工工期少于365日历天。

在项目实施前要求各施工承包商根据合同要求提出工程总进度计划，年度和月度施工进度计划，审查并督促其实施，及时进行计划进度与实际进度的比较，按月给业主通报工程进度情况，出现偏差时指令承包商进行调整，并督促承包商的资金、机械、材料、人工等及时到位，以保证工程按确保工程在要求竣工。

#### （二）工程进度控制程序

- 1、工程进度主监理程序

项目监理部工程进度监理主程序见如下图5-1。

同意

同意

是

滞后

修改

修改

否

承包商编制合同段实施性施工组织设计，填报表

承包商编制单位（分部、分项）工程施工方案填报表

驻地监理审批，监理部备案

批准，下单位（分部、分项）工程开工令。执行

每月定期检查进度

承包商责任？

工地会议或监理工作指令，承包商赶工期

承包商提出延期申请

业主与承包商签订施工承包合同

监理部审查

批准，下总开工令

工程竣工验收

调整进度计划

图5-1 工程进度监理主程序

- 2、施工进度计划审批流程

项目监理部工程施工进度计划监理审批流程见如下图5-2。

承包商向监理工程师提交进度计划

监理工程师审查进度计划，提出问题，进行调查分析

召开进度计划分析会，进行交流

监理工程师审批

报业主批准

批复承包商贯彻执行

承包商修改或调整施工进度计划

不同意

同意

图5-2 工程施工进度计划监理审批流程图

- 3、工程延期监理工作程序

项目监理部工程延期监理工作程序见如下图5-3。

通过

不通过

延期事件发生

承包商1个月内向监理工程师提交延期意向

总监授权进度监理收集资料，做好记录

延期事件终止后1个月内，承包商向监理工程师提交正式延期申请书

审查承包商的延期申请

组织人员进行延期评估

总监收到审查报告后，并确认结论，签发延期审批，确定延期

通知监理工程师

报业主审批

通知承包商

承包商承担延期责任

图5-3  工程延期监理工作程序图

#### （三）工程进度控制方法

- 1、严格审查承包商的施工组织设计

- ①建立施工组织计划报审制度，要求施工承包单位必须编报施工总进度计划、季度计划、月度动态计划，监理工程师依据合同、批准的施工组织设计和工程需要，着重对计划的可行性、合理性和延期风险进行评审，防止因进度计划安排不合理造成工期延误。

②督促承包商施工组织设计编制时遵照“严守合约、综合平衡、积极可靠、留有余地、确保关键、兼顾一般”的原则。

③在施工组织设计中，提倡采用网络技术、方针目标管理，全面质量管理，ABC法等现代化企业管理手段。

④在施工组织设计审查时，特别重视下述各条：

a．工期安排的合理性；

b．施工准备工作的可靠性；

c．工序之间的合理衔接；

d．施工方法的可靠性以及与承包商施工经验、施工实际水平的适应性；

e．关键线路上劳力、设备安排是否妥当；

f．进度计划是否留有余地，计划调节的可能性；

g．人、机、料、法、环之间的协调性。

- ⑤在工程施工进入高峰期后，要求施工单位编排不同工种之间的穿插配合工作计划、材料供应和施工机械准备计划，避免因工、料、机配合脱节造成工期拖延；对同时交叉施工较多、施工单位多的施工段，要求承包单位编制专门的协调组织方案。

- 2、检查、督促工程进度计划的落实

①监理部经常性地组织检查承包单位总计划分解的落实情况，检查日进度安排的完成情况。

②驻段监理工程师督促承包商定期对每天进度计划的完成情况进行自查，如进度与计划不符，与承包商一起分析原因，采取措施。在工程进度计划实施后，及时跟进并收集工程实际进展情况，包括工作的开始时间、完成时间、持续时间、逻辑关系、实物工程量和工作量，以及工作时差的利用情况等，从中了解到施工过程中影响进度的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防和防止偏差、纠正偏差。

③对工程进度采用动态管理方法，在工程实际进度与计划进度出现偏差时，及时督促承包商对进度计划进行适当调整。并采取相应措施确保工期目标的实现，调整后计划应符合工程现场的实际，并满足合同工期的要求。调整后的计划和拟采取的措施由监理工程师审批。

④对工程进度计划的检查、调整通过工地会议进行，必要时召开专题协调会议，下达监理指令等形式进行。

⑤对工程进度计划审核发现不合理部分，监理工程师要求承包商进行调整，特别是调整关键工序上的施工安排，增加人力、物力，确保整个工程进度计划的实施。

⑥监理部对工程进度计划检查落实情况，调整情况，拟采用措施情况及时通报业主。

- 3、工地会议制度

①通过工地每周一次的协调会和不定期的专项协调会议，听取建设各方工作进展情况和需要协调协同解决的事项，一般性问题于会中给予协调解决，对复杂的问题与会后专门召集相关人员召开专题协调会解决。

- ②通过各种协调会议，监理人员协助承包单位优化进度计划安排，对施工过程中遇到的难题出谋献策协同解决，特别是协助解决好外部关系协调、施工区段间的协调、施工作业面间的协调、施工单位间的协调、设计供图协调等，为承包单位创造一个良好的施工环境。

- 4、建立工程进度控制信息档案

①监理部设专人进行工程进度控制信息档案的管理。

②除采用传统形象进度图、直方图等直观图表进行工程进度管理外，我司目前各工程项目监理部均采用计算机技术对工程进度进行信息处理分析。

- 5、对影响进度的各种因素进行控制，确保合同工期如期实现

①在工程进度控制上，监理部密切注意实际施工中影响进度的诸多因素，对影响进度的原因组织分析会，属于内部原因造成的，督促承包商采取措施改进，确保合同工期的如期实现。

②如工程进度滞后是由第三方原因造成而可以通过协调处理解决的，监理工程师积极进行协调，排除干扰因素，促进工程进度顺利进展。

③如工程进度滞后的原因，非协调可以解决的，且又符合合同规定的工程延期条件的，可由承包商按规定提出工期延期报告，由监理审查属实后，报业主批准后执行。

#### （四）工程进度控制措施

- 1、组织措施

- ①针对本工程所处地理位置，我司将选派具有组织协调能力强、熟悉当地情况的同志担任项目总监，由总监负责内部和外部的统一协调指挥，并将进度监控目标层层分解、层层落实到每一个岗位每一个人，各驻段监理组负责人均安排组织协调能力强的同志担任。

②审查施工单位投入本工程的作业人员构成是否满足本工程工程进度的要求。

③要求施工承包单位每月月底向监理机构申报下月进度实施计划；根据工期要求和实际施工进度情况，研究是否需要施工单位增加作业人数，增加工作班次等；以及组织开展各施工单位之间开展劳动竞赛等。

④检查施工阶段材料、设备的规格、数量，劳动力、机械、各类周转材投入情况是否满足工程进度的要求。

⑤改善工程外部配合条件，加强监理单位和施工单位的配合，加强和业主的联系等。

⑥定期召开与本工程有关的工程各方参加的工程进度计划协调例会，听取工程进度问题汇报，对其中有关进度问题提出监理意见。在施工高峰期，工序交接频繁、矛盾较多的情况下，每日召开碰头协调会议及时解决。

- 2、经济措施

①监理工程师对工程进度实行包干管理与奖励挂钩。

②确保建设资金的及时到位用于本工程中；为了防止备料款或进度款挪为它用，要求承包单位提交“每月资金运用与计划表”。

③延误工期的制约：

a．停止付款：直至赶工达到进度要求后，才支付进度款；

b．误期损失赔偿：对工期损失进行经济惩罚；

c．终止对施工单位的使用：工期延误严重滞后，多次督促仍无改进，工期计划不落实，建议业主更换施工单位。

④鼓励承包单位采用有利于进度的新工艺、新技术和优化设计、施工方案，如能为业主节约投资、保证质量和减少工期，请示业主采取奖励措施。

- 3、技术措施

①加强监理部在工程管理中的技术管理力量，认真研究施工招投标文件和设计文件有关技术资料，向业主技术部门及设计部门提出合理化建议。

②建立进度计划报审制度，监督进度计划的落实实施，工程实际进度与计划进度不符，监理工程师要求施工单位修改进度计划，并作出保证工程按期竣工而采取的加快工程进度的措施。

③如工程进度滞后的原因，非协调可以解决的，且又符合合同规定的工程延期条件的，由承包商按规定提出工期延期报告，由监理审查属实后，报业主批准后执行。

④批准延期，不是由施工单位自身原因而是由施工单位以外的原因，监理工程师根据合同条件，批准工期的延长，涉及经济损失必须征得项目法人意见，方可批准。

⑤督促承包商优化施工组织，实行平行、立体交叉作业。

⑥鼓励承包商采用新技术、新工艺、新材料，缩短工艺时间，减少工艺环节等。

⑦根据承包商施工总进度计划的要求，督促工程材料与设备及时订货、进场。

- 4、合同措施

①对施工合同有关条款执行情况分析、纠偏、修改补充。

②及时办理工程计量和进度款制度的审查签证，对已完合格工程量进行核实，签发进度款付款凭证，以保证承包单位的后续施工费用。

③落实由业主负责供应的材料、物资按计划供应。

④谨慎处理现场变更、协助审查和控制设计变更。

⑤严格合同条款的执行和协调处理有关索赔事项；审批进度拖延，正确处理工期延误。若根据合同确认造成拖延的原因不属承包方亦非承包单位风险，报请业主审批。

#### （五）工程进度控制的针对性措施

本工程中路基软土处理以及土方填筑工程工作量大，同时桥梁工程施工难度大、工作面集中、工序复杂、外部影响因素多，内、外部协调工作量大，进度控制任务艰巨。为此必须统筹规划、统一协调，通过计划、组织、协调与调整等科学的控制方法、严格的管理制度、完善的监控措施，确保进度目标的实现。为此，我司将从以下几方面采取针对性措施。

- 1、加强组织保证，建立进度计划报审及进度检查制度

①在项目监理部的组建上充分考虑到这一点，选派一些长期从事市政建设、业务熟悉、协调能力强的同志来参与本工程的施工监理工作，针对本工程中项目专业性很强的特点，调派富有施工经验、责任心强的技术专才，充实监理部技术力量，加强技术管理，提供超前技术服务，强化项目部的值班制度，确保施工现场24小时有专业监理人员及时协调解决现场发生的问题。在项目管理中由总监负责内部和外部的统一协调指挥，并将进度监控目标层层分解、层层落实到每一个岗位每一个人，各驻段监理组负责人均安排组织协调能力强的同志担任。

②督促承包商根据确定的施工工艺配备足够的机械设备，配备数量多、技术强、经验丰富的技术人员，督促和检查参战施工单位管理人员到位情况，特别是督促各施工单位的项目经理必须到位，亲临一线指挥作战。

③认真审核施工组织设计、施工方案、施工进度计划及年、季、月、周动态计划；劳动力、材料、构配件、机具设备等资源配备计划是否能保证进度计划的需要，供应是否均衡，高峰期是否有能力实现供应计划。

④对进度计划实施过程的跟踪监理：监理人员每日除监理日常工作外加强巡视检查工序、部位的实际完成情况，做好工程施工进度记录，及时检查施工承包单位报送的进度报表，并对已完部位工程的时间和工程量根据计划网络和周进度计划报表进行核实。

- 2、加强对外的协调工作

①我司将选配具有组织协调能力强、熟悉当地情况的同志担任项目总监，由总监负责内部和外部的统一协调指挥，并将进度监控目标层层分解、层层落实到每一个岗位每一个人，各驻段监理组负责人均安排组织协调能力强的同志担任。

②针对本工程的图纸尚不全的状况，积极与设计方进行协调，要求尽快提供施工图纸，避免施工过程等图纸的现象。

③监理部积极发挥作为中间人的协调作用，积极、主动参与与当地政府、管线单位及村民的沟通，同时督促承包商在施工过程中注意保护当地农田水利设施及管线，避免冲突事件的发生。

- 3、积极参与征地拆迁工作

本工程征地、拆迁量多，拆迁、征地难度大，因此征地、拆迁的控制是本工程进度控制的一个重点。

①我司将在项目开工前，积极与设计、建设方进行沟通，对道路规划线路的选取从投资、工期以及对周边环境的影响等方面综合考虑，选择一条最经济又能满足工期需要的线路。

②在项目实施前期工作中，我司驻场监理部将安排一、二名熟悉征地、拆迁工作的同志配合征地、拆迁部门开展工作。

③在项目实施过程中，对出现的建筑物拆迁、绿化树木迁移、管线迁移等积极与各方进行沟通，确保征地、拆迁工作不影响施工进度及工期安排，避免由于拆迁滞后导致工期拖延造成损失或发生索赔。

- 4、缩短施工准备期，尽早进入实际施工

监理部积极配合并督促承包商缩短施工准备期，特别是路基挖方取土场的落实、桥梁机械的准备工作将严格按照计划落实；同时监理部配合承包商办理各类报批手续，尽早进入实际施工。要求施工单位做到大投入和多开施工段，备足施工应急发电设备，确保工程进展不受停电及天气影响。

督促施工方做好材料、辅助材料及机械设备的供应准备情况；结构用混凝土必须采用商品混凝土，砼浇注采用输送泵泵送或吊车吊送；墩柱帽梁下部结构采用标准、定型钢模板；以加快施工进度。

- 5、雨季施工、夜间施工控制

①莆田市位于沿海季风气候地带，多变的自然气候条件和季节性台风、暴雨和酷热天气等对工程实施将产生不利影响，督促承包商在施工组织和准备中充分考虑周全雨季施工措施督促承包商在施工组织和准备中充分考虑周全雨季施工措施：例如设置活动的防雨棚以及其他的防雨措施，完善各种施工工艺，保证施工进度和施工质量。

②认真审查承包商的工序安排合理性，避免一些在雨季施工困难的工序安排在雨季阶段施工，保证在雨季阶段的施工正常。

③连续作业工序和施工高潮期间将会有夜间施工，因此督促承包商采取有效的措施和施工组织，提供充足的应急发电设备，确保夜间施工的顺利进行。

④在台、雨季过后，从工程进度安排上将进入工程施工生产的高潮，施工高潮期间工程的各种投入相应增大，施工管理和组织难度也相应增加，项目监理部督促承包商制订相应的组织和管理措施计划，确立高潮期间赶工生产目标计划，保证工程施工的顺利进行。

- 6、充分利用网络技术，搞好工程的统筹、网络计划工作

①项目监理部建立施工作业计划体系和监理计划监督体系。在开工日期确定后，要求承包单位按工期要求提交完善的施工进度网络计划，并审查其计划的合理性。制定周密的网络计划，抓住关键线路，突出重点难点，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序衔接时间，提高施工速度；对施工计划实行动态管理，及时进行信息反馈，不断对实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

②协调各施工阶段、各施工单位的衔接工序安排，对有条件施工的位置督促施工方尽快组织施工，合理安排各单位的施工进度。及时掌握工程多方面的信息和统计资料，利用计算机对进度资料和数据进行整理和分析，并与计划进行比较，找出实际进度与计划的偏差及产生的原因，并研究对策，提出纠偏措施。

③在现有场地环境下各环节交插作业不可避免，督促各承包商按照“先地下，后地上，多点施工，齐头并进”的方式组织施工，监理部将积极组织对各标段分部工程的审核验收。

- 7、通过计算机软件分析评价承包商的实际施工进度

在本工程中我们拟采用网络计划技术控制法，及横道图和工程进度曲线，对工程进度进行控制分析。

①首先监理工程师要求施工单位制定网络计划，通过网络计划检查，不但能了解各个工序施工时间的延长或缩短，而且能明确关键线路有无改变，从而可以确定应该采取怎样的措施，抓住哪些主要环节，以便对那些影响进度的因素及时、预先消除。并在相应的施工项目完成后在我方制定的进度网络图上记下实际的施工时间，在实际的施工中不断调整；严格按照承包合同工期完成施工。

②对照施工进度计划，分析评价承包商的实际施工进度；协助承包商查找原因，并督促其制订科学、合理的赶工措施报监理审批，该措施在确保质量和施工安全的前提下实施。通过施工进度网络图筛选出对总目标影响较大的分部、分项工程，并找出其它工作完成与否对其构成影响与制约。

③具体的检查方法及措施为：

a．关键线路的施工时间比计划增加：要求施工单位采取加快进度的措施才能保证整体工程进度与计划进度一致。

b．关键线路的施工时间比计划缩短：对工期有利，但应根据需要和业主协商有无提前完成的必要，在此基础上可要求提高工程质量。

c．非关键线路局部时间比计划增加：一般情况有可调余地。对整体进度不会影响，但不得超出该线路的所有时间，否则将影响总进度。

- 8、对各种影响因素进行控制，确保合同工期实现

①在工程进度控制上，监理部密切注意实际施工中影响进度的诸多因素，对影响进度的原因组织分析会，属于内部原因造成的，督促承包商采取措施改进，确保合同工期的如期实现。

②如工程进度滞后是由第三方原因造成而可以通过协调处理解决的，监理工程师积极进行协调，排除干扰因素，促进工程进度顺利进展；

③如工程进度滞后的原因，非协调可以解决的，且又符合合同规定的工程延期条件的，可由承包商按规定提出工期延期报告，由监理审查属实后，报业主批准后执行。

- 9、推广新技术、新工艺

①积极配合施工单位推广高效能的施工机械和成熟实用的新技术、新工艺，提高施工效率。督促承包商根据工程实际情况，不断优化完善各项施工方法，重点加大几个关键分项施工的方案研究、QC控制，以加快施工进度，项目监理部对施工全线合理安排和调整施工工序，将施工过程中影响施工进度的不利因素降低，加快进度。

②认真研究施工招投标文件和设计文件有关技术资料，为业主技术部门及设计部门提合理化建议。

- 10、加强物资供应管理，确保物资供应满足施工需要

①在项目开工前，督促承包商编制详细的原材料采购、供货计划，督促承包商及早确定供货渠道，对需求数量较大的建筑材料与相关厂家建立供货关系，在确保确保所采购的材料具有稳定可靠质量的前提下保证供货数量满足施工进度的需求。

②加强对承包商资金使用情况的监督，确保建设方的进度款用于本工程的建设，满足建设物资的采购。

③对所有进场材料的审查、送检我司开通快速办理程序，对所进场材料我司保证24小时全天候进行跟进，决不允许出现由于我司的原因导致进场材料的审查、送检滞后而导致工期拖延。

- 11、定期召开进度协调会

- ①项目监理部定期召开进度汇报及协调会，对进度拖后的项目组织分析会，督促承包商采取措施加快进度，如承包商项目经理部无能力解决，及时将有关问题向业主及承包商上级主管部门反映。在施工高峰期，工序交接频繁、矛盾较多的情况下，每日召开碰头协调会议及时解决。

②对影响进度的关键项目要求承包商每日提交进度报表。

- 12、资金保证

①按月进行计量支付的审核工作，积极配合业主确保建设资金的及时到位。监督承包商资金运作情况，防止备料款或进度款挪着它用；并及时将相关情况汇报业主。

②监理部积极组织各承包商开展施工竞争，比质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工，对按质按量安全完成周月计划的承包商，给予表扬并在进度资金的审核方面给予便利。

### 六、工程安全控制

#### （一）安全监督管理目标

安全监督管理目标：安全生产，杜绝安全事故的发生。

施工安全管理是一个极为重要的问题，我们将一如既往地贯彻安全监督管理三大原则：

（1）“预防为主、综合考虑”的原则。从施工开始就督促承包商从人力、物力、财力方面确保安全生产的投入，防患于未然，着眼于事先控制，督促承包商设置专门机构和人员负责安全工作，监理部相应设置专门的安全监理人员。

（2）“安全监督管理贯穿项目施工全过程”的原则。针对现场的实际情况，通过月检与项目监理部的日巡视、周检相结合来督促承包商加强施工现场的安全管理。

（3）“安全第一、质量为本”的原则。在整个安全监督管理中，树立安全第一的思想，“生产必须安全、安全促进生产”，在整个安全管理中，通过对核查承包商的班组安全教育活动、工序施工安全技术交底以及参加承包商的安全活动来促使参战各方人员自觉形成安全意识，保证安全施工。

#### （二）安全管理监理工作程序

本道路工程安全管理监理工作程序见如下图6-1。

安 全 监 理 程 序

审查安全资质

施工准备阶段

施工阶段

营业执照

安全资质证书

安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配置

安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程

特种作业人员的管理情况

主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件

建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况

对各工序制定安全监理细则

调查可能导致意外伤害的其他原因

掌握新技术、新材料的工艺和标准

审查安全技术措施

审查承建商的安全自检体系

承包商的安全设施和设备进场前的检验

审查有关安全生产的文件

审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件

审查承建商提交的施工方案和施工组织设计中的安全措施

施工现场的安全组织体系和安全人员的配备

审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施

审查承建商提交的关于工序交接检查，分部分项工程检查报告

审查并签署现场安全技术签证文件

现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令

建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况

图6-1  安全管理监理工作程序图

#### （三）安全监督方法

- 1、落实安全监督责任制，加强安全监督力度

①我司规定：各项目监理部的总监理工程师（总监代表）系监理部的安全责任人，总监理工程师可根据工作需要和人员配备情况，指派一名监理工程师担任分管标段的安全责任人，协助总监兼管安全生产工作。同时我司从2004年8月起采取向各项目部派驻安全督办员制度：由公司选派一批长期从事现场安全管理工作、有着丰富的现场安全管理经验的中老年安全工程师（安全主任）经常下工地现场进行安全巡查和监督项目监理部督促落实情况。

②本着“管生产必须管安全”、“安全生产、人人有责”的原则，我司一贯要求监理人员一直以来坚决贯彻执行党和国家有关安全的各项法律法规及方针政策，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严格执行各种有关安全法规并督促施工单位遵照执行和落实。

③在做好“三控制、两管理、一协调”的同时，监理部一进场建立与安全生产相适应的监理程序和手段，对施工现场的各种活动、行为及设施的安全进行有效地监控。项目监理部将在《监理大纲》和《监理细则》中针对本工程编制安全生产的监督措施，在其中明确安全生产监理责任制、安全生产监理目标以及目标的分解和落实措施。

④安全监督交底，在第一次工地会议上，由项目总监对施工单位进行整个项目的安全监督交底。在各分项分部工程开工时，由负责该项目的监理工程师进行分项工程的安全监督交底。

⑤为提高对安全生产的认识和提高监理人员安全知识和管理能力，我司一直以来重视加强安全知识和安全教育培训，采用多种学习形式，分级对全体监理人员进行全员安全生产学习培训。

- 2、审查安全资质

①检查承包单位安全生产责任制，安全管理目标，安全施工管理机构，各项安全管理制度，定期对承包单位的安全生产管理机构、制度和设施的落实情况进行检查。工程项目总承包单位企业法定代表人对本企业施工安全生产负全面责任；项目经理是本项目安全生产第一责任人，对项目施工中安全生产负责。实行总分包的总包单位，要对分包单位的安全生产工作实行统一领导、统一管理。对分包单位承揽的工程，总包单位要做详细的安全交底，提出明确的安全要求，并认真实施监督检查。监理工程师定期检查施工单位安全生产组织保证体系是否建立，安全生产责任制是否落实，安全生产保证体系是否有效运行，要求所有参与工程的施工单位都必须严格贯彻执行安全生产的各项规章制度。

②要求施工单位持之以恒地开展遵章守纪安全教育。督促施工单位项目经理部定期或不定期组织项目部管理人员及作业人员学习国家和行业现行的安全生产法规和施工安全技术规范、规程、标准；抓好工人入场“三级安全教育”；督促施工单位在每道工序施工前，认真进行书面和口头的安全技术交底，并办理签名手续；根据工程进度并针对事故多发季节、多发工序、多发地段，组织施工方召开安全工作专题会议，鼓励其开展各种形式的安全教育活动。

③定期对承包单位的安全生产管理机构、制度和设施的落实情况进行检查：专职安全人数、素质、布局是否合理；安全管理制度执行是否落实；安全警示牌及安全宣传是否齐全完整；安全“三宝”及其他安全用品是否充足够用等。主动介入承包单位安全生产教育培训工作，帮助承包单位提高全员安全意识和安全知识，并以此同时提高自身的安全素质和安全生产监理业务水平。

④督促承包单位认真执行安全生产的各项法律法规及方针政策，严格执行安全生产规章制度及操作规程，对施工现场的安全生产“纵向到底、横向到边”，实施全员、全过程、全方位、全天候的“四全”动态管理。

- 3、组织、落实、督促承包商认真执行工地安全检查制度

①检查形式根据施工现场安全形势采取全面检查和专项检查、定期检查和不定期检查、联合检查和专职人员检查等形式；检查周期根据工地生产情况和安全形势采用每天一次巡查，每一周一次安全大检查；检查内容按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定项目执行，主要为安全措施落实情况、违章作业的纠正情况、重点工序安全生产设施的完好情况；所有的检查结果定期呈报业主及质监机构。

②坚持安全巡视制度：监理人员每日对所负责监理的标段进行一次全面安全生产巡视，并在监理日志上作好记录；巡视时重点注意发现事故隐患，督促承包单位高度重视、及时整改。这些事故隐患主要包括：人的不安全行为、物的不安全状态、管理制度上的缺陷；在第一次工地会议上，由项目总监对施工单位进行安全监督的交底。在每周监理例会上，由项目监理部总监根据工程施工部位、工序，有针对性地向施工单位提出安全监督方面的意见，并形成文字记录。

③重点工序，按《监理程序》或总监安排进行旁站监理。此时的监理旁站同时对作业的安全生产予以监理，对任何违章作业均坚决制止，对任何不安全因素均要求承包单位立即整改。

- 4、严格检查安全设施的投入

①审查和控制承包商的安全措施费专款专用，严格审查、认真督促落实。对于安全设施所需的材料、设备和防护用品等的采购，监理敦促和配合承包单位进行认真严格的检查验收，谨防不合格产品进入工地，危及工程生产安全。这些物资主要包括有：劳动防护用品、消防器材、电气安全装置、机械安全保护装置。

②认真建立安全生产信息管理。安全生产信息管理是工程信息管理中的重要组成部份。安全生产检查的规章制度、技术交底书面文件、安全教育记录、检查报告、报表、台帐、监理通知和指令，安全生产统计分析等资料，均应妥善搜集存档。对安全生产检查中的有关数据，经常性地进行统计分析，从中找出规律性的东西，用以指导安全工作。

#### （四）安全施工监控措施

- 1、施工前安全监控措施

①检查承包单位安全生产责任制，安全管理目标，安全施工管理机构，各项安全管理制度。

②检查三级安全教育活动，项目经理、施工员、安全员、特种作业人员持证上岗。

③认真审查承包单位的施工组织设计，严格要求按批准的施工组织设计进行安全生产。

a．施组中无安全生产规章制度的不予批准；

b．施组中无安全生产技术措施的不予批准；

c．施组中未落实安全生产管理机构的不予批准；

d．施组中未建立以安全生产责任制为核心的安全生产保证体系的不予批准；

e．施组中未将安全生产目标进行分解和落实到人的不予批准。

承包单位修改施组时，监理对包括安全生产内容在内的变更部分重新进行审批。

④对施工危险性大、技术难度高、事故多发易发的分项工程和临时设施工程，要求承包单位编制呈报《分项工程施工技术方案》，以及相关的力学计算。监理部对其安全技术要求，事故预防措施予以严格审核，坚持不合理过程不通过，不合格的设施不准用，不安全的行为不放过，不正确的计算不审批。项目监理部在《监理大纲》和《监理细则》中编制安全监理专篇，对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程、工序（如支护结构、吊装工程、深基坑开挖、大跨度结构、高支模体系、各种特殊架设作业、拆除工程等）的监理项目要单独编制专项安全监督措施，在其中明确安全生产监理责任制、安全生产监理目标以及目标的分解和落实措施。安全监理专篇，由项目监理部编制，公司工程部审核，公司总工室审批。

⑤参加承包单位的技术交底会议，要求在技术交底时必须同时进行安全交底：

a．安全交底必须有书面技术交底文件；

b．安全交底必须有针对性、全面性、可操作性；

c．安全交底时所有与会必须履行签字手续。

⑥检查现场是否按规定配备了安全防护、消防设施。检查进入施工现场的机械设备、机具完好性、安全装置可靠性，是否按安全操作规程标牌，操作人员上岗证是否齐全。

⑦检查现场是否按规定悬挂五牌一图（施工标牌、组织网络牌、安全纪律牌、消防须知牌、文明施工管理和施工现场导向布置图）。

- 2、施工过程安全监控措施

①检查承包单位的安全生产资料，如深基坑工程管理规定、施工现场临时用电安全技术规定、管线保护的措施、安全网使用有关要求（是否持特种劳保用品经营资格认可证）、施工围蔽以及其它在生产过程中省、市、建委质监站、安全会、业主有关安全生产的正式文件。要求各承包单位建立安全生产会议制度、安全检查制度和安全评议制度，定期或不定期检查安全措施的执行情况和现场存在的安全生产问题，针对发现的问题发出整改通知单，指定专人限期整改。

②督促各承包单位针对本工程特点、施工环境，制定各工序具体的安全技术措施、操作规程、安全防护办法，向作业人员作全面安全技术交底。检查承包单位关于安全生产检查的记录；检查、督促各承包单位认真做好日常安全管理工作，确保施工现场存在的安全隐患及时落实整改，避免发生各类安全事故。

③检查吊装工程有无严格执行批准的施组有关要求，保证吊装的安全。

④检查临时用电的施工组织设计及现场用电人员、专业电工是否按要求作业。

⑤检查基坑开挖支护是否严格按施工组织设计进行。开挖施工时对地下管线的保护：督促承包商成立管线保护小组，开工前向操作者交底，开挖前必须征得同意，遇不明管线立即暂停施工通知有关部门，不得随意挪动及损坏，不同挖掘深度采用不同的挖掘方法，各自责任明确、措施得力、同时必须实行监理及施工负责人旁站制度，旁站直至管线具体方位已暴露。

⑥要求承包单位必须有切实可行的保障安全交通的措施方案，包括交通组织方案，在执行中跟踪落实，保证交通安全。

⑦督促施工单位严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，检查各类机械确保有安全防护设备。

⑧施工区域按有关规定建立消防责任制，要有消防措施。督促承包单位在高温环境下操作要做好防暑工作。

#### （五）安全监督针对性措施

根据本工程的施工工艺和特点，我司监理人员将重点对以下在施工中可能发生的安全事故的项目进行重点监控：

- 1、基坑开挖的安全监督

本工程各类桥涵、基坑开挖深度较深，深基坑开挖的支护和安全将是我司监督的重点。

①开挖前无论管线图对管线位置显示与否，均督促承包商采用人工挖槽探明管线实情。

②开工前，督促承包商的技术部门编制详细的基坑开挖支护方案，并附有详细的计算书。开挖前无论管线图对管线位置显示与否，均督促承包商采用人工挖槽探明管线实情。

③要求承包商在基坑四周用钢管设置1.2m高防护栏进行围护，护栏用油漆红白相间涂刷，并设安全警示牌。人员上下基坑的爬梯安全可靠，并经常检查。

④开挖过程中督促承包商做好开挖作业时的基坑排水，保持开挖过程中土体和基底的干燥。

⑤督促承包商对出碴提升系统作设计检算，其安全系数要符合《煤矿安全技术规程》的要求，提升系统安装完成后进行不少于48小时的试运行，并经监理验收合格后方能投入正式使用。

⑥进行提升作业时，要求承包商建立完善可靠的声控信号，当信号发出后，坑内施工人员必须撤离提升作业半径以外的安全地带躲避。

- 2、高处作业安全监督措施

本工程涵洞、电气工程施工中存在大量高处作业，容易发生安全事故，因此监理人员随时进行检查，要求承包商做好以下几方面的工作：

①高处作业人员戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。安全带定期按《安规》要求作荷载、冲击试验。禁止其他无关人员进入施工场地。

②高处作业的平台上的脚手板必须满铺，且平顺、牢固，无探头板。施工搭设的梯道、脚手架、防护栏等防护设施符合安全要求，经安全员、监理验收合格后方可投入使用。架子工程施工严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑安装安全技术操作规程》有关规定。

③高处作业面上用的料具放置稳妥，小型工具、材料随时放入工具袋内，传递料具安全可靠，严禁抛掷，禁止重叠施工。

④脚手架拆除时，经安全员、监理检查同意后方可拆除，按自上而下的顺序进行，禁止将脚手架、扣件、模板等向下抛掷。

⑤夜间作业保持有良好的照明，支架周围悬挂醒目安全警示牌和警示灯。

⑥高空作业时督促承包商搭设好操作平台和挂好安全网，安全网要求采用密布安全网进行全封闭施工，并设置安全防护设施。

- 3、脚手架施工安全措施

①手架采用金属管材定型机件联结，其规格和质量必须符合有关技术规定和具有产品合格证。

②确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力，构造应符合有关规定要求。

③架设安装作业必须由训练有素的专业架子工负责完成，使用前报安全员检查验收，同时履行签认手续。

④搭设脚手架时及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索，避免在搭设过程中发生偏斜和倾倒。

⑤严格控制使用荷载，确保有足够的安全储备。

⑥必须有良好的防电、避雷装置。

- 4、安全用电的监督措施

①在施工准备阶段，督促承包商现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一保护，督促电工对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。

②监理部每周进行一次电气设备和线路的安全检查。

- 5、起重设备作业的安全监督措施

①要求施工单位对进场机械设备进行申报，监理人员重点对以下设备进行检查：起重设备的钩、链、绳等是否符合规定，是否有限位、防超负荷、超速和失灵保护装置，是否安设防闸过度磨损的警铃自动断电保护装置，钢丝绳的安全使用是否符合有关规定。

②起重设备的焊缝、连接螺栓、滑轮、制动防滑装置，均督促施工单位经常检查。

③起重吊装作业要统一指挥，统一信号，起重设备与架空线路保持规定的安全距离，所有人员必须集中精力，注意吊运方向，禁止在6级以上大风、暴雨、雷电、大雾恶劣天气下从事吊装作业。起重作业时严禁回转半径范围内的吊臂下站人，严禁起吊的重物自由下落。

- 6、加强交通安全的监督管理

督促车辆驾驶员和各类机械操作员必须持证上岗。

严禁酒后驾驶车辆和车辆 “三超”，禁止使用带“病”的车辆超负荷运转，并督促承包商坚持“三查一检”制。

督促承包商设立交通协调小组，安排专人协助交警部门疏导交通，尽量避免在施工场地影响范围内人员、车辆堆积而增大的安全风险。

施工车辆进出施工现场时，要安排专门的指挥人员，指挥信号必须准确，操作人员必须听从指挥，严禁违令作业。

#### （六）文明施工、环境保护监理措施

1、督促承包商严格遵守颁发的莆田市文明施工有关规定，按照文明施工的标准，规划管理工地现场。

2、要求承包商应成立文明施工管理小组，设立文明施工负责人，经常检查工地文明施工情况。

3、审查承包商的施工组织设计和施工方案中文明施工的措施是否完善、可行及承包商在工程施工中的文明施工措施是否落实。对承包商违反文明施工规定的野蛮施工行为予以阻止。

4、要求承包商根据施工总体安排，合理安排总平面布置。

5、督促承包商按照交警部门批准的方案做好交通疏导，确保交通顺畅。

6、督促承包商随时清理施工现场,由于在同一部位须多次设置和撤除围蔽物,每次撤除围蔽恢复交通前,监理员与承包商文明施工负责人共同检查占用路面的清扫情况,确保没有垃圾和施工产生的边角料遗留,以免酿成交通事故。

7、要求承包商按规定做好施工标志、标牌，维持清洁、整齐、有序的施工环境。

8、督促承包商加强对工地排水及排污的处理，以免影响周边环境。

9、检查承包商对地下管线的保护措施的落实情况。

10、督促做好沿线道路排水系统的保护。

11、钻孔桩产生的泥浆外运至指定地点排放，决不能流入珠江或流出施工场地外。

12、督促各施工标段做到以下几方面的工作：设垃圾站，及时集中分检、回收、利用和清运垃圾；工人宿舍严格要求保持整洁、有序，严格要求生活区及周围保持卫生，生活垃圾集中堆放，及时清理；工地落实各项除“四害”措施，定期喷洒杀虫药水；现场内设厕所，设专人负责清洁工作；工地食堂设卫生管理员，专门负责解决工地食堂周围乱倒乱丢的老大难问题。

13、协助承包商解决落实文明施工过程中碰到的难题。

七、节能管理

（一）节能管理目标

严格按照相关技术规范施工，保证本工程符合节能标准。

（二）节能管理措施

1、设计方案的节能：在方案的设计环节，考虑工程的节能要求，综合考虑一个合理的建设方案。

2、设计阶段的节能：在保证工程质量、安全的前提下，降低工程的设计标准，减少钢筋、水泥、土石方的工程量。

3、施工阶段的节能：利用高科技的设备、技术，降低能耗。合理安排施工工序和各相关单位的交叉施工。

4、运行阶段的节能：路灯使用节能灯，路灯控制柜调节路灯的运行时间和方式，达到节能的目的。

### 八、工程合同和信息管理

#### （一）合同管理

合同管理主要是通过对工程质量、工程进度、工程投资的有效控制，以达到工程建设项目按施工合同规定的约束条件，优质、按期、高效益的建成投产。从而有效地维护业主的合法权益，同时也督促承包商认真地履行合同规定的责任和义务。合同管理是监理工程师在工程建设全过程、全方位管理中一项综合性的管理工作。 本项目有道路、桥梁、排水工程，另外还有道路沥青、道路照明、交通监控设施等施工项目，涉及的合同较多，监理、管理和协调如此多的工程合同需要采用严密的计划和管理技术，及依靠从类似规模和性质的项目获得的来之不易的经验。我司将认真贯彻施工承包合同和施工监理合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制作用与第三方的特殊地位，注意协调好业主、承包商及各协作部门的关系。

##### 1、合同管理的主要内容和监理职责

- （1）合同管理的主要内容

①协助业主进行施工招标工作；

②协助业主监督施工单位全面履行施工承包合同；

③协助业主制定实施各项工程管理制度；

④协助业主处理与工程有关的索赔和合同纠纷事宜；

⑤分析合同执行情况和跟踪管理；

⑥处理工程变更、分包管理、工程延期事宜；

⑦争端与仲裁。

- （2）合同管理监理职责

①监理工程师从项目建设目标出发，根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规、政策文件、规章制度、工程技术标准、材料、工程招投标文件和各种合同条款，对工程建设全过程行为，从合同的角度进行管理，处理合同问题。

②监理工程师熟悉各类合同，包括设计合同、材料设备采购合同、施工合同等应该包括的内容条款，尤其是建设部、工商行政管理部门制定的合同示范文本。对主要合同条件：如施工组织设计及工期、工期延误、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、工程分包、索赔、违约和争议、工程保险、担保等关键内容和要求有深入的了解和认识。并熟悉合同文件中甲乙双方权利、义务、责任的内容和规定；熟悉质量、进度、投资费用控制的目标要求、内容、流程和时效要求。

③预测发生偏离合同约定及违约事件的各项诱因和可能性，确定合同管理的重点难点，制定相应的防范措施；及时提醒有关各方尽量避免违约、争议和索赔的出现。

④对合同的订立、变更（如果有）、解除（如果有）、履行、终止等进行全过程管理，重点在订立合同前为业主出谋划策，以及对出现的合同纠纷和争议的监控和有效解决。

⑤定期检查监督。检查监督各类合同的执行情况，是合同履行管理中的重要环节。总监理工程师和合同管理监理人员定期或不定期深入施工单位了解各单位落实各自任务的履约情况，对施工单位，检查人员、材料、机具的落实情况、施工方法、施工工艺的执行情况、工程进度、各部分工程质量情况等。督促各单位按时按质完成合同规定各阶段的任务，协商解决设计、施工等过程遇到的外部和内部阻力。另外，就是工程协调会议的作用，通过工程协调会议形式，定期检查合同履约情况，并及时解决可能遇到的困难。定期检查监督工作落实到项目监理机构内各个监理人员，做到责任到人。

⑥随时掌握各参建单位情势的变化，防止自身债权落空。由于勘察、设计、施工、材料设备采购等合同，业主都有先履行债务的条款，因此，监理工程师将协助业主采取有效的方式收集勘察、设计、施工、材料设备供应商等各单位变化中的情况，在发现并有确切证据证明对方经营情况严重恶化的，严重丧失商业信誉的，或有其他丧失或可能丧失履行债务能力情况的，监理工程师将及时协助业主采取有效的保护措施，保证业主的利益不受损害或者尽量减低损害。

⑦按约定验收及结算。监理工程师协助业主做好设计图纸验收工作，工程实物验收工作，确保设计、施工等单位确实已严格按照合同约定完成所有的工作。对履行不适当的部分，及时要求有关单位作出整改，直至符合合同约定为止。设计图纸、勘察资料按要求提交业主后，以及工程竣工验收后，监理工程师协助业主在约定的结算方式、计算时间办理结算工作，使合同得到全面的履行。并按约定终止合同。

⑧监控可能出现合同争议及纠纷。通过对各参建单位合同履约情况的定期检查监督，对可能发生合同争议和纠纷的，及时向有关单位提出，提出积极可行的解决建议和措施，在确保各方合法利益的大前提下，尽量避免争议纠纷的出现。

⑨合同变更、解除、争议的管理及解决。对可能出现的合同变更、解除，监理工程师严格根据合同中关于合同变更、解除的约定，以及《合同法》中对合同变更、解除合同的规定，和《建筑法》等相关建筑工程法律法规和行政管理文件对关于变更、解除的内容的规定执行。维护业主的合法利益。

⑩对于可能出现的合同争议和纠纷，监理工程同样严格按照设计合同、施工合同等合同中关于争议、纠纷、违约、索赔等的约定，以及《合同法》中对合同争议的解决方式和解决措施的规定，和《建筑法》等相关建筑工程法律法规和行政管理文件对关于争议、纠纷的内容的规定执行。维护业主的合法利益。

##### 2、合同管理程序

- （1）合同管理主程序

本道路工程项目监理部合同管理主程序见下页图7-1。

- （2）工程变更程序

本道路工程项目监理部工程变更程序见如下图7-2。

承包商拿到变更设计文件

承包商编制变更设计预算

监理部审查

业主审批

图7-2  工程变更程序图

- （3）工程延期申请与审批程序框图

本道路工程项目监理部工程延期申请与审批程序见下页图7-3。

督促承包商投保

合同管理程序

工程变更

依据合同，由专业监理工程师负责办理工程变更，报业主批准

监理工程师受理工程变更申请书，征求设计意见，报业主审批

设计依据变更申请书出设计修改

确定费用

颁发工程变更令

监理工程师费用评估

工程延期

监理工程师按项目规定核准申请工期顺延详细资料

确定工期顺延，签署工期顺延审批书

业主审定

费用索赔

业主批准受理费用索赔

按合同规定核准索赔依据等详细资料

确定索赔数

业主签署索赔审批书

监理签署索赔审批书

争端与仲裁

收到争议通知，进行调查并调解

作出书面决定

是否申请仲裁

执行仲裁裁决

提供证据，作证

进行友好调解

承包商的违约

一般违约

违约处理

严重违约

分包转让和指定分包

申请分包报告

申请指定分包

审批

签署批准单

工程全面管理

保险与保障

检查保险情况

没有保险风险

依据合同解决技术、进度、经济问题

图7-1  合同管理主程序图

同意

延期事件发生

承包商在首次事件发生后7天内

上报延期申请意向书

延期事件是否连续

延期事件终止后7天内承包人报正式的《延期申请书》和最后的详细资料

驻地监理工程师评审意见

通知承包方

总监理工程师或代表审批

业主签字备案

不同意

图7-3  工程延期申请与审批程序图

- （4）承包人申请索赔程序

本道路工程承包人申请索赔程序见如下框图7-4。

索赔事件发生

第一次事发生后7天内向监理工程师

申报索赔意向书抄送业主

索赔事件持续发生

按7天时间间隔提交索赔详细资料

索赔事件终止后7天内提交详细索赔

申请书及帐单并抄送业主

监理工程师接受申请，提出意见

承包商

业主

图7-4  承包人申请索赔程序框图

- （5）争端与仲裁监理工作程序

本道路工程争端与仲裁监理工作程序见如下框图7-5。

不要求

监理部收到争议通知

载合同规定的时间内，监理工程师进行全面调查与取证

报总监批准

监理工程师向承包商发出书面通知

70天内，承包商是否要求仲裁

56天之内，监理工程师进行友好调解，同时督促承包商继续遵守合同

监理工程师提出解决争端建议

承包商向监理工程师提出仲裁要求

仲裁期间监理工程师提供证据和作证

仲裁后，监理工程师执行仲裁

书面通知即为最终决定

图7-5  争端与仲裁监理工作程序框图

##### 3、合同管理的主要方法

合同作为一种法律行为把参与工程建设的各方有机地联系起来。要做好监理工作，必须首先搞好合同管理，以合同条件约束各方行为，以合同条件协调各方关系。

- （1）合同预控法

①熟悉工程概况，了解业主对勘察、设计、施工、主要材料设备的具体要求；熟悉各类合同的合同文本，包括勘察合同、设计合同、施工合同、材料设备采购合同的示范文本。

②协助业主审查本工程的施工承包商、分包商、材料设备供应商的营业范围、资质、信誉度等，并根据业主的意向采取有效可行的保证措施制度。

③根据业主的具体需要，协助业主先行制定施工、材料设备采购合同的具体合同条款，并与业主协商分析合同协商谈判的底线及策略。

④制定合同协商谈判计划，并进行具体的组织。协助办理各类合同最终订立的有关工作。

- （2）合同分析法

驻地监理机构下设合同管理部门，配备合同管理专业人员对项目合同实行目标管理和全过程监督；建立合法、规范、实用、系统、科学的合同管理制度，对合同文件实施规范化管理。

监理部组织监理工程师认真阅读、熟悉合同文本，充分理解和熟悉合同条款，详细分析哪些条款与业主有关、哪些与施工承包单位有关、哪些与设计单位有关、哪些与工程检查有关、哪些与工期有关等，分门别类分析各自的责任和相互联系，按专业岗位将合同履行监督职责落实到每一个岗位每一个人，使每一位监理人员能够用合同规范自己的监理行为，能够用合同规定及时处理实施中遇到的问题。

- （3）建立合同数据档案法

项目监理部建立合同台帐、统计、检查和报告制度，认真做好履行过程中的组织和管理工作。对合同履行过程中形成的合同组成文件，如设计变更、洽商记录、会议纪要、部分监理作业文件、来往信件、各种施工进度表、施工现场的工程文件、各种财务记录、工程照片、工程检查和验收报告等分门别类存档，监理过程中的往来文件资料按规定传递，防止索赔事件的发生，实现规范化管理。

项目部建立合同管理微机信息系统，实行动态管理，对合同内容中有关质量、投资、进度数据、工程移交手续等制成图表，使合同中的各个程序具体化，当事人对各自的职责简明易识。

- （4）跟踪调查研究法

监理部对合同履行实施全过程跟踪监控，对合同履行情况及隐患及时报告、及时处理；依据法律和行政法规、规章制度，对项目合同履行进行组织、指导、协调和监督，保护合同当事人的合法权益，确保合同的全面履行；在施工全过程中严格执行合同条件，对业主负责，并采取预先分析和调查研究的方法，防止偏离合同约定事件的发生。

督促施工承包单位进行合同履行前的交底工作，明确自己在施工质量、进度、投资等方面的合同义务、要求和违约责任，促使施工承包单位按合同规定进行施工，预防合同纠纷的发生。

根据项目合同文件的有关条款、目标和承诺，定期检查有关施工承包单位的实际落实和执行情况，包括施工人员、机械设备的配置，施工完成质量的执行标准和规范，工期目标的完成情况，进场材料的执行标准，外供材料和设备质量标准和数量的订货供货情况，工程完成质量和数量以及工程价款的审核执行情况等，对存在的问题通过监理指令及时向施工承包单位提出并督促其改正，直至达到有关要求为止。

- （5）合同监督法

监理工程师根据合同工期审核进度计划、检查施工进度，按照规定质量标准验收工程，按照合同规定的计量方法进行计量及签署付款凭证。

督促检查施工承包单位施工中人员构成和数量，以及机械设备的数量，规格性能是否符合合同要求，对不满足合同要求的人员及设备责令整改和更换。

监理部经常组织项目合同履约评比活动，执行合同奖罚条款，在整个施工过程创造一个守合同、重信用的氛围，促使合同的圆满履行。

##### 4、合同管理措施

- （1）工程变更监控措施

工程变更是土建工程最大的合同问题，变更事项诸如设计变更、施工顺序变更、工程量变化、条件的改变等等都会引起工程合同变更。 对合同变更严格遵照相关合同条款以及政府部门、业主方相关条款或相关规定所明确的权限和审批程序严格执行。

①下述变动无论由设计单位、建设单位还是承包商提出，均视为工程变更，并按有关规定申报和审批。

a、增加或减少合同中列举的任何工程数量；

b、取消合同中包括的任何工程；

c、改变合同中规定的工程性质、种类和质量；

d、改变工程任何部位的标高、线形、位置和尺寸；

e、改变或取消完成工程所必要的各类附加工程；

f、改变工程任何部份施工的规定顺序和时间安排。

②工程变更、洽商记录填写的内容必须表述准确、并附图示、规范；工程变更、洽商的内容应及时反映在施工图纸上。

③不仅以变更通知、变更图纸为准，同时监理工程师也到现场计量，实地检测，来作为变更工程数量的最终依据。

④变更工程的单价，必须取得业主的认可，如采用参考价格和协商价格时，监理工程师积极妥善做好业主与承包商之间的协调工作，磋商一致意见。

- （2）工程延期监控措施

工期也常是合同双方涉及到的比较多的合同问题，工期拖后，引起整个工程的滞后和被动。

工期拖后可分为几种情况：一是可原谅的工期拖后，如设计变更、施工现场变化、业主工程师方面造成的原因、施工干扰等则可延长工期及补偿经济损失；遇天灾、超常气象条件、工人罢工则可延长工期但不补偿经济损失。 二是承包商内部组织不力属不可原谅的拖期，既不延长工期也不补偿经济损失。 在工程实践中，我们建议为挽回由此带来的损失往往要求采取加速施工即赶工的方法，督促承包商投入更多的施工设备和人力，或以加班的形式挽回失去的工期。

在项目实施中我们将发挥我们在合同管理方面的丰富经验，尽量避免工程延期事件的发生，为此，我们将作好以下工作：

①一把好预防关。熟悉和掌握合同条款，认真分析影响进度的诸多因素，密切监控工程实际进度，做好预防工作，尽可能地减少工程延期发生的可能性。为此，我司要求进场监理工程师做到：

a、避免延迟交付图纸；

b、不轻易下达停工令；

c、尽量避免不按合同程序处理工程变更引起的工程延期；

d、认真做好工程进度控制工作，及时调整施工进度计划，保证关键线路上的关键工序按计划完成；

e、提出合理可行的措施，支持采用新工艺、新方法，及时协调解决施工中出现的问题，加快工程进度。

②二把好尺度关。对承包商提出的工程延期申请，通过调整分析，摸清原委，严格把好尺度关，只有下述情况，才能将工程延期：

a、异常恶劣的气候条件，不可预见的灾害等特殊原因；

b、由业主造成的延误、妨碍；

c、不是承包商的过失、违约或由其负责的特殊情况。

③三把审批关。要求承包商按合同和国家有关法规提交工程延期申请，严格按规定审批。

- （3）严格审查工程分包情况

监理工程师根据《建筑法》严格审查工程分包情况，根据业主意见，本工程一般不与考虑分包，除非个别专业性强的分项工程经业主审核同意外允许分包；如确实存在分包，我司将通过总承包商对分包工程进行有效管理，审查的主要内容有：

①分包单位的资质、业绩、质量管理体系；

②分包单位的人员、机构设备状况；

③分包工程的内容、工程数量和工程价款；

④分包工程的技术条件和施工组织设计；

⑤分包工程的开、完工日期；

⑥总承包商与分包商的合同责任和分协议。

- （4）合同价调整监控措施

引起合同价变化主要有以下几个方面：

①工程变更引起的工程量、单价变化。在施工过程中往往实际完成的工程量较工程量清单变化较大，工程变更同时引发单价的变更，使合同价的变化更为显著；

②作为一个有经验的承包商无法预见到的不利的自然条件引起的工期调整和工程量变化，从而使合同发生变化；

③额外工程，新增工程超出了合同文件指定的工程范围，导致重新议定单价，从而使合同价发生变化；

④物价上涨，由于施工期长，人工、材料等难免涨价。

我们将经常组织召开分析会预测工程费用，对现场可能出现的调整或增加项目，及时与设计、业主沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。当碰到突出的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用地支出。

- （5）索赔管理（签证管理）

施工索赔现象日趋频繁，索赔己成为合同执行过程中难以避免的事实，从本质上看，索赔实际上是一种对合同调整的要求，这种要求可以是资金的补偿，也可能是调整合同工期的要求。按照目前的操作模式表现在现场签证方面，这将是我们合同管理与造价控制的关键。

为作好索赔管理工作，我们将安排熟悉合同管理的监理工程师具体负责该方面的工作。同时我们将根据业主的审批程序建立一整套工作系统和方法。通过对监理部各级人员进行合同管理、签证管理方面的培训，使得他们都具有“索赔”意识，并在各驻地监理组建立完整、详尽、与潜在索赔有关的各种记录和资料管理体系。在和承包商进行日常频繁的文函往来中，监理人员善于筛选和判别哪些属于“索赔意向通知书”，并收集和整理与索赔事件有关的现场记录和证实资料，对该索赔的持续情况进行记录。同时指示承包商提交和保持合理的同期记录。

对施工单位提出的索赔要求或是签证部分，进行细致的分析：①承包商索赔的论点是否成立?合同依据是否合理?②承包商索赔事件的事实有无出入?证实文件是否充分?③提出索赔的程序是否符合合同规定?④承包商是否真正因索赔事件遭受了经济损失?是否因索赔事件真正导致了延误?该延误对整个工程竣工期有何影响?⑤承包商索赔费用和延误计算是否合理、其账目是否正确?⑥业主是否已给予了承包商其他补偿?承包商是否表示放弃某项索赔权利?⑦依据合同规定和事实资料，分析导致增加额外费用或延误的真实原因是什么，是属于哪一方的责任?⑧如索赔涉及风险，该风险按合同应如何分担?在分析索赔时，以文件证据为基础，进行合乎逻辑的推理。“文件证实”至关重要，分析中寸步离不开证据。

- （6）违约管理

对承包商的违约时，首先分清是一般违约或是严重违约。

①如是一般违约，监理工程师书面通知承包商现场经理部，责令短期内予以改正弥补；如通知无效，则书面通知承包商法人代表和业主，确定因违约对业主造成损失，办理扣除相应费用的证明文件；

②如是严重违约，业主已部分或全部中止合同后，监理工程师在认真调查并充分考虑业主为此所受到的直接和间接损失后，办理并签发部分或全部中止合同的支付证明。

- （7）争端与仲裁协调

业主与承包商之间发生争端时，监理工程师在接到书面通知时，按合同规定的时限，以“公正、诚信、独立”的原则对争端调查取证，做出决定书面通知争端双方，合理地维护业主的合法权益和承包商的正当权益。

如争端双方中有一方不服而提出仲裁要求时，监理工程师在合同规定期限内予以协调，同时督促双方继续履行合同条款。

确实需要在合同规定的仲裁机构进行仲裁时，监理工程师将以公正的态度作证，并严格执行裁决。

##### 5、发生合同纠纷的处理措施

- （1）增强合同约束力，防范合同纠纷

①引入FIDIC惯例：借鉴FIDIC合同模式的优点，结合实际拟定操作性与约束力强的合同条款，以合同为纽带和有效手段，达到规范项目管理和承包商行为、合理分担风险、主动控制的目的、现行的施工合同。

②利用合同手段规范项目实施过程管理：为了规范本项目的实施过程管理活动，严格约束承包商的行为，合理分担风险，我司的合同管理专家将配合业主拟定适应本工程特点的能有效地进行目标控制的合同条款，以便主动实施合理管理。同时，对于能采用标准合同的，制定细化的补充条款，没有标准合同的，参照标准合同拟定适用的合同条款、合同条款应结构合理、条款完整，责权分明、界面清晰、严谨准确，以提高合同的约束力，增强其可操作性，从而减少风险、降低成本。

③细化支付条款：对施工总承包和专业分包，根据承包工程的特点，采取不同的招标方式、计价条件和合同价格形式，制定明确、具体的计量支付条款和细则。

④设定计量支付控制点：合同中的计量支付条款充分考虑能促使承包商保证施工质量、进度、安全文明施工，主动履行配合职责，以便有效地进行项目管理。如设定工程款计量支付形象进度关键点，所有计量项目必须提交完整的质量控制资料并经监理确认，安全文明施工措施费按设定目标分阶段支付。

- （2）强化设计变更管理

①工程变更评审确认制度：明确设计变更评审确认批准制度，以防止任意变更尤其是应施工方要求而发生的设计变更引起工程造价增加或降低原设计标准。

②设计方变更控制：设计单位(含二次设计)经过提出设计变更、现场洽商这两个环节才能发出设计变更，然后经监理审核、估价，报业主批准后方可以实施。

③施工方变更控制：施工方提出工程变更，监理严格审核，由设计出具修改通知，由监理估价，报业主批准后实施。

④变更估价：所有工程变更，设计变更按有关规定进行计价，如无定额规定的，由实施方提出变更预算报价，经监理审核估价后报业土批准作为计量支付和结算依据，否则视为实施方放弃其计量支付和结算权利。

- （3）风险管理

①防备合同风险：我司有多年从事市政工程合同管理的丰富经验，在项目实施中很注意项目管理实施过程中的风险，对各类风险能分别制定对策，向业主提出合同结构、合同模式、招标与发包方式的建议，协助业主选择适宜的方案，以满足本项目总体目标的要求，顺畅地组织项目的实施，确保工程质量、进度和有效控制投资。

②“分担”部分变更风险：设立严格的工程变更(设计变更)的评审、批准确认程序与办法，以限制工程变更的数量和费用，改进传统管理的“现场签证”做法。

③识别合同关系，防止潜在的关联的风险：项目合同结构是一个有机整体，监理工程师密切注意各个合同之间的内在关联关系，防止潜在的风险，在有关联关系的合同中明确相互配合协作义务的内容、时间及约束条款，如主体设计与专业设计之间，总包与分包、专业承包商之间的相互配合协作关系，都明确界定。

④合同分析和补充：深刻领会合同精神，对合同条款进行全面的分析，结合有关法规、外部条件的变化和工程实际情况，预测合同管理的风险和薄弱环节，制定防范措施，利用书面指令，备忘录、合同细节说明书、洽商等形式事先予以规避、对即将到来的风险，及时报告业主并提出处理措施建议。

⑤提示业主履约：监理工程师有责任及时提请业主遵守合同规定，按规定的时间作出决定、批准，指令、发放图纸、移交场地、支付工程款、提供施工条件和组织外部协调等，主动履行合同义务，防止引发法律纠纷，造成被动索赔。

- （4）加强中标承包合同的价格管理

随着工程造价改革的不断深入，量价分离、市场定价的建筑工程成本管理机制的建立和不断完善，招投标文件及施工合同的管理已经成为施工管理的有效工具，我司监理人员已经能够充分利用工程量清单中的单项报价及招投标文件中质量、进度条款作为施工合同执行的监控依据。同时，监理工程师严格审查随工程进度提出的质量、进度报告，造价工程师依据单项清单报价进行合同进度经济指标的控制与审核。

- （5）索赔管理

①主动变更防止索赔：在合同执行过程中，密切注意引发工程变更的因素，如施工条件变化，设计中的差错、承包商或业主提出的变更，及时协商研究处理，对其中可能对合同条款产生影响的条款主动提出修订、化解矛盾。对于可采纳的工程变更，必须经业主同意后由设计单位编制设计变更文件，经评审确定价格，费用和工期后签发变更指令实施。

②索赔评审、估价：依据合同规定的条件、程序受理承包商提出的工程延期和索赔，认真审核延期和索赔的证据材料，与监理记录和合同档案等同期记录进行对照，并进行实际调查，对不成立的延期和索赔予以驳回，对成立的延期和索赔应仔细评估，与承包商、业主充分协商沟通，将延期和索赔数量降低到最少，并报业主审批。

③反索赔管理：当承包商向业主履约不全面时，或在此事件中因承包商的违约过失给业主工作带来被动造成损失，监理工程师配合业主提出反索赔。

- （6）纠纷处理措施

我司保证所派出的监理工程师将实事求是、客观公正，保持良好的职业道德和执业声誉，努力营造良好的合同环境，以使项目实施处于良好运行状态。当产生合同纠纷时，总监理工程师及时组织协调，避免争议、纠纷不断升级，影响工程按计划实施。

合同法规定，合同纠纷可以通过和解或者调解解决，和解或调解不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在合同的履行中，难免会发生纠纷。监理工程师的任务之一就是对合同当事人双方进行调解。监理工程师接到合同纠纷调解要求后，及时进行调查取证，了解合同争议的全部情况，提出解决方案，及时与合同纠纷双方进行磋商。特别是涉及有关工期和费用索赔时，监理工程师作为公正的第三方，根据合同和有关规定正确处理，做到合同双方心服口服。在具体的监理过程中，一旦承建商向业主提出索赔或业主向承建商提出索赔要求，对申报的索赔文件监理工程师要认真地按索赔程序进行核实审查，公正地与双方进行协商，在合同规定的期限内形成索赔报告。

#### （二）信息管理

信息是工程建设三大监控目标实现的基础，是监理决策的依据、是各方单位之间关系的纽带、是监理工程师做好协调组织工作的重要媒介。信息管理是工程建设监理中的重要组成部份，是确保质量、进度、投资控制有效进行的有力手段。本工程既涉及到众多的土建承包商、众多的材料供货单位、业主、管理单位，也涉及到政府各个相关部门，相互之间的联系、函件、报表、文件的数量是惊人的；因此必须建立有效的信息管理组织、程序和方法，及时把握有关项目的相关信息，确保信息资料收集的真实性，信息传递途径畅顺、查阅简便、资料齐备等，使业主在整个项目进行过程中能够及时得到各种管理信息，对项目执行情况实际全面、细致准确的掌握与控制，才能有效地提高各方的工作效率、减轻工作强度、提高工作质量。

我司通过ISO9002质量体系贯标工作，从文件体系中就涵盖了信息管理和资料管理，而且对信息资料管理有了明确、规范的管理制度和方法。我司在大型建设项目建设项目信息管理工作中拥有广泛的经验，这使我们能帮助承包商同业主、各级政府机关等单位保持联络，保证向业主等部门提交的各种文件形式符合要求，对业主提出的任何要求我们能做出恰如其分、令人满意的回答。

从信息收集上来区分，信息管理将由施工前期信息收集，施工中信息收集和竣工交验后信息收集整理三部分组成。

##### 1、信息管理的主要任务

（1）、及时与业主沟通信息，使业主了解项目进展情况；

（2）、工程建设中出现的影响项目目标的问题，及时通过信息传递，报告业主；

（3）、超出合同约定的各种变更，均应得到业主的批准指令；

（4）、定期向业主书面报告（监理月报或周报）项目三大目标的执行情况；

（5）、建立工程会议制度；

（6）、督促承包商整理工程技术资料；组织有关工程设计和施工的技术交底、资料管理，处理工程技术、经济、管理；以及材料物资供应、管理等方面的信息。

##### 2、信息管理的主要内容

（1）信息收集

a、建设前期要收集信息；

b、施工图设计阶段信息收集；

c、招投标合同文件及有关资料的收集；

d、施工过程中的信息收集；

e、工程竣工阶段的信息收集。

（2）监理信息的加工处理

a、根据投资控制信息，对工程设计规模和采取的设备材料进行指示；

b、依据质量控制信息，对工程设计质量进行指示；

c、依据进度控制信息，对设计进度进行指示。

（3）监理信息的检索和传递

我司计划在项目监理部设置专职信息管理员，采用计算计进行信息分类，以便快速检索和传递。提高信息的使用效率。

（4）信息的使用

监理信息通过有条件共享，以便更好的进行投资、进度、质量控制以及合同管理。

（5）、监理信息分类

监理信息分类见如下表7-1。

监理信息分类表              表7-1

| 类 型 | 内 容 |
| --- | --- |
| 投资控制信息 | 各种投资估算指标，类似工程造价，物价指数，概（预）算定额，建设项目投资估算，设计概预算，合同价，工程进度款支付单，竣工结算与决算，原材料价格，机械台班费，人工费，运杂费，投资控制的风险分析等 |
| 质量控制信息 | 国家有关的质量政策及质量标准，项目建设标准，质量目标的分解结果，质量控制工作流程，质量控制工作制度，质量控制的风险分析，质量抽样检查结果等 |
| 进度控制信息 | 工期定额，项目总进度计划，进度目标分解结果，进度控制工作流程，进度控制工作制度，进度控制的风险分析，某段时间的施工进度记录等 |
| 合同管理信息 | 国家有关法律规定，施工合同管理办法，监理合同，设计合同，施工承包合同，工程施工合同条件，合同变更协议，建设工程中标通知书、投标书和招标文件，以及施工过程中形成的合同补充文件 |
| 行政事务管理信息 | 上级主管部门、设计单位、承包单位、业主的来函文件，有关技术资料等 |

##### 3、信息管理的主要方法

（1）建立计算机信息动态管理系统进行信息管理

公司根据项目进展的需要，配置足够的计算机及网络传输设备，配置足够的计算机专业人才。项目监理部运用计算机进行文档管理，基本实现信息管理自动化。

我司目前已经建立公司内部的信息库和网络平台，使公司各部之间、公司与各项目监理机构之间通过网络平台确保信息畅通，资源共享。

（2）通过建立完善的信息、档案管理制度进行信息管理

设置专职资料档案管理人员，负责项目档案资料的收集、编目、分类、整理、归档。资料归档管理按国家档案管理制度执行。

（3）建立文件传递程序、搜集和整理制度进行信息管理

在文件编制、编号、登记、收发制度上，有明确的规定的，力求做到体系化、规范化、标准化。

信息搜集内容应包括必要的录相、摄影、音响等信息资料，重要部分刻盘保存。及时准确地收集、传递、反馈各类工程信息；审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性和完整性。

（4）通过会议制度进行信息管理

注意会议信息的收集，会议纪要按有关规定的要求存档。

##### 4、信息管理制度

- （1）确定监理信息传输流程

为了保证监理工作顺利进行，使监理信息在工程项目管理的上下级之间、内部组织与外部环境之间流动，在第一次工地会议上，项目总监将明确工程项目信息传递程序，对各种类型的信息的传递过程项目监理部以发文的形式传达到与项目有关的各方。本工程的信息结构及其关系见如下图7-6。

信息

外来信息

反馈信息

工作信息

专业监理工程师

输       处      输

入       理      出

上级部门、建设单位、施工、设计及有关业务的各级部门

输       处      输

出       理      入

信息管理监理工程师

输       处      输

入       理      出

图7-6 信息结构关系图

从以上信息结构图及其关系看到，在施工监理中我们将派专业监理工程师和信息管理监理工程师进行信息方面的管理工作，每月定期收集国家、建委等上级主管部门发布的信息，对于新规范、新标准必须贯彻到施工阶段中去，防止失效的规范、标准及建材用到本工程项目中去，从而影响工程质量甚至使业主造成不必要的损失。在施工准备阶段将做好与设计阶段的信息衔接，同时，我们会及时收集政府各部门和业主对本工程的所有回复、批示、要点等，落实并细化到工程中去。在工程保养阶段，我们将继续密切跟进信息管理方面的工作，做到有始有终。

同时在项目监理部内部亦通过组织各标段驻地监理学习明确各项管理制度，例如监理组所有指令均须经总监理工程师签发，监理人员只能按照总监制定的岗位职责权限为承包单位签认各种检查签证。如果总监理工程师不在现场，则由驻地总监理工程师委托副总监理工程师进行代理。

- （2）信息管理组织制度

本工程监理机构内建立健全的信息管理制度并明确机构内各监理人员的分工职责，并且责任落实到个人。

①监理信息管理人员负责工程施工信息收集、整理、保管。

②总监理工程师组织定期工地会议或监理工作会议，监理信息管理人员负责整理会议纪录。

③专业监理工程师定期或不定期检查承包商的原材料、构配件、设备的质量状态以及工程实物量和工程质量的验收签认。

④专业监理工程师督促检查承包商及时整理施工技术文件。

⑤随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料。

⑥每天填写监理日志，如实记录施工情况；每周召开工程例会，及时作出会议纪要；针对专项问题召开的会议作出专项纪要；对调查处理性的问题整理出专题资料。

⑦对在监理过程中应形成的各类监理控制资料（如各类报验单）做出及时掌握，并检查其规范性、完整性。

⑧建立计算机辅助管理系统，利用计算机进行辅助管理，对各类施工与监理信息有选择地进行输入、整理、储存与分析，提供评估、筹划与决策依据，为提高监理工作地质量和效率服务。

⑨做好各项监理资料的日常管理工作，逐步形成完整的监理档案，在内容和形式、在质量和数量上都达到有关规定的要求实施。

- （3）通过建立计算机网络管理系统进行信息管理

为此我公司将在本项目监理工作中采用计算机辅助信息管理，并利用公司的局域网，使监理项目部与公司实现信息共享，从而提高工作效率和管理水平。

微机的应用使监理工作在一定程序上更加规范化、程序化，绝大部分监理文件均放于计算机中，纳入信息管理系统，统一分类、编号、查询，调档十分方便，提高了文件、资料管理的自动化程序。定期报送业主内容全面、装帧精美的文件，使业主能够及时全面了解工程进展情况，增强业主对监理方的信任。

- （4）监理系统的信息收集、检索及传递程序进行信息管理

在工程建设过程中自始至终都在产生大量信息，监理工作中的信息不但量大，而且分类复杂，利用计算机进行项目管理，是现代项目管理的必须手段。

- （5）监理信息的加工整理

为了有效地控制工程建设的投资、进度和质量目标，在全面、系统收集监理信息的基础上，加工整理收集来的信息资料。通过对信息资料的加工整理，一方面可以掌握工程建设实施过程中各方面的进展情况；另一方面借助计算机监理软件预测工程建设未来的进展状况，从而为监理工程师作出正确的决策提供可靠的依据。

在建设项目的施工过程中，监理工程师加工整理的监理信息主要有以下几个方面：

①工程程施工进展情况：监理工程师每月、每季度都要对工程进展进行分析对比并作出综合评价，包括当月（季）整个工程各方面实际完成量，实际完成数量与合同规定的计划数量之间的比较。如果某些工作的进度拖后，分析其原因、存在的主要困难和问题，并提出解决问题的建议。

②工程质量情况与问题：监理工程师系统地将当月（季）施工过程中各种质量情况在月报（季报）中进行归纳和评价，包括现场监理检查中发现的各种问题、施工中出现的重大事故，对各种情况、问题、事故的处理意见。如有必要的话，可定期印发专门的质量情况报告。

③工程结算情况：工程价款结算一般按月进行。监理工程师对投资耗费情况进行统计分析，在统计分析的基础上作一些短期预测，以便为业主在组织资金方面的决策提供可靠依据。

④施工索赔情况：在工程施工过程中，由于业主的原因或外界客观条件的影响使承包单位遭受损失，承包单位提出索赔；或由于承包单位违约使工程蒙受损失，业主提出索赔，监理工程师提出索赔处理意见。

- （6）监理信息的存储、检索和传递

为了便于管理和使用监理信息，在监理组织内部建立完善的信息资料存储制度，将各种资料按不同的类别，进行详细的登录、存放和放入计算机信息库。

无论是存储在档案库还是存储在计算机中的信息资料，为了查找方便，在建库时拟定一套科学的查找方法和手段，做好分类编目工作。完善健全的检索系统可以使报表、文件、资料、人事和技术档案既保存完好，又查找方便。我公司已建立完善的计算机网络系统，并建有丰富的工程数据。我公司在各个监理项目部都建立了信息管理机构，并配用先进的计算机系统，负责工程信息收集、传递。同时利用各个工具软件如“梦龙”、“神机妙算”等软件系统对工程的进度、投资、质量进行管理。

信息的传递就是工程建设各参与单位、部门之间交流、交换工程建设监理信息的过程。监理部通过计算机网络来传递各类信息和文件资料人工传递双重通道，确保信息流渠道畅通无阻，只有这样才能保证监理工程师及时得到完整、准确的信息，从而为监理工程师的科学决策提供可靠支持。

- （7）监理信息的使用

经过加工处理的信息，及时放入计算机网络共享数据库，便于访问检阅，同时整理编码归档。

##### 5、信息采集制度

由于本工程的信息量大，来源广，资料多，因此建立计算机管理系统十分必要，它不仅可以使信息处理简单化、规范化，大大提高信息管理的效率，还可以通过计算机系统对信息资源的高度共享和充分利用，使整个工程处于动态控制中，实现质量、进度、投资目标控制的科学化。

- （1）组织管理制度

①开工前项目总监组织内部研究，项目部根据公司要求制定信息采集、编报的管理办法，确定本项目资料收集的具体内容、分类方式和编码方式，确保业主所要求的竣工结算方面资料齐备。

②监理部配备一人专门负责前述资料收集、整理、存放、编目。

③监理部配备传真机，电脑、扫描仪。电脑均与internat网络连接，确保信息及时、准确传送。

④为确保完成的档案系统准确无误、与现场一致，要求资料提供者签名，资料录入后由其它人员仔细核对。

⑤执行定期汇报制度。监理员每天均应向主管专业监理工程师汇报情况，专业监理工程师每周向主管负责人书面汇报质量、进度情况，重大事情必须当天汇报。高驻办按合同规定向总监办、业主定期书面汇报。

⑥会议制度：各级主管定期不定期开会，研究情况及时解决问题，或汇报信息。通过多种方法、途径进行信息的收集，令项目部充分掌握本工程的详细、准确、齐备的资料。

- （2）及时完善监理台账

①开工前总监代表组织制备监理台账和各类统计报表、监理周报样式。本工程建立的监理台账主要有：

a、承包商人员、机械设备投入台账

b、工程变更台账（包括业主指令变更和设计单位提出的设计修改）

c、工程洽商台账

d、新增单价台账

e、计量支付台账

f、工程索赔台账

g、完成工程量台账

h、工程材料见证取样台账

i、平行检验台账

j、所有台账由监理组负责建立和更新。除书面递交外，监理组每周通过网络发送到项目总监，信息管理员每周一次对台账内容进行检查。

- （3）分类信息采集

在工程建设期间监理应注意从以下几方面收集信息：

①收集业主提供的信息

业主作为工程项目建设的组织者，在施工中要按照合同文件规定提供相应的条件，并要不时表达对工程各方面的意见和看法，下达某此指令。因此，应及时收集业主提供的信息。

监理工程师及时督促承建商将工程材料在各个阶段的需求数量报业主及材料供应商，而材料供应商则要及时将材料的材料合格报告、试验资料、运输距离等情况告诉有关方面。监理工程师应及时协助业主收集这些信息的资料。

监理工程师及时收集业主在建设过程中对各种有关工程进度、材料供应进度、质量、投资、合同等方面的意见和看法。同时也应及时收集业主的上级单位对工程建设的各种意见和指令。

②收集承建商提供的信息

承建商在施工中，现场所发生的各种情况均包含了大量的信息内容，承建商自身必须掌握和收集这些内容，监理工程师在现场中也须掌握和收集，经收集要整理后汇集成丰富的信息资料。

承建商在施工中必须经常向有关单位，包括上级部门、设计单位、材料供应商、监理单位及其他方面发出某些文件，传达一定的内容。如向监理单位报送施工组织设计，报送各种计划、单项工程施工措施、月支付申请表、各种工程项目自检报告、质量问题报告、有关的意见等等。监理工程师应全面系统地收集这些信息资料。

③建设项目监理的记录

此处的记录是指驻地工程师（工地工程师）的监理记录，主要包括工程施工历史记录、工程质量记录、工程计量和工程款记录、竣工记录等内容。

a、现场监理人员的日报表。主要包括如下内容：当天的施工内容；当天参加施工员（工种、数量）；当天施工用的机械（名称、数量等）；当天发现的施工质量问题；当天的施工进度与计划施工进度的比较（若发生施工进度拖延，应说明其原因）；当天的综合评语；其他说明（应注意的事项）等。现场监理人员的日报表可采用表格式，力求简明，要求每日填报，一式两份。

b、工地日记。主要包括：现场监理人员的日报表；现场每日的天气记录；监理工作纪要；其他有关情况与说明等。

c、现场每日的天气记录。主要内容为：当天的最高、最低气温；当天的降雨、降雪量；当天的风力及天气状况；因气候原因当天损失的工作时间等。

d、驻施工现场监理负责人的日记。主要包括如下内容：当天所作的重大决定；当天对施工单位所作的主要指示；当天发生的纠纷及可能的解决办法；总监理工程师（或副总监）来施工现场谈及的问题；当天与总监理工程师（或副总监）的口头谈话摘要；当天对驻施工现场监理工程师（监理员）的指示，当天与其他达成的任何主要协议，或对其他人的主要指示等。该日记属驻地监理负责人的个人记录，应每日记录。

e、驻施工现场专业监理工程师周报。驻施工现场专业监理工程师应每周向总监理工程师汇报一周内所有发生的重大事件。

f、驻施工现场专业监理工程师月报。驻现场专业监理工程师应每月向总监及业主汇报下列情况：工程施工进度状况（与合同规定的进度作比较）；工程款支付情况；工程进度拖延的原因分析；工程质量情况与问题；工程进展中主要困难与问题，如施工中的重大差错，重大索赔事件，材料、设备供货困难，组织、协调方面的困难，异常的天气情况。

g、驻施工现场总监对施工单位的指示。主要内容为：正式函件（用于极重大的指示）；日常指示，如要每日的工地协调会中发出的指示；在施工现场发出的批示等。

h、驻施工现场总监发至施工单位的补充图纸。

i、工程质量记录。主要包括试验结果记录及样本记录等。

j、工地会议是监理工作的一种重要方法，会议中包含着大量的监理信息，这就要求监理工程师必须重视工地会议，并建立一套完善的会议制度，以便于会议信息的收集。会议制度包括会议的名称、主持人、参加人、举行会议的时间、会议地点等，每次工地会议都应有专人记录，会议后应有正式会议纪要等。

k、工程竣工并按要求进行竣工验收时，需要大量的对竣工验收有关的各种资料信息。这些信息一部分是在整个施工过程中，长期积累形成的；一部分是在竣工验收期间，根据积累的资料整理分析而形成的，完整的竣工资料应由承包商编制，经监理和有关方面审查后，移交业主并通过业主移交管理运行单位。

##### 6、使用计算机系统进行辅助信息管理

为了提高本项目信息处理效率，及时掌握项目动态，充分利用先进管理手段和现代化设备，体现监理工作的“科学性”，树立良好监理形象及有效积累监理成果，我公司将在本项目监理过程中全面使用清华斯维尔软件THSWARE2001工程监理管理系统和梦龙项目管理控制系统MrPert。

- （1）我司计算机网络管理系统介绍

我司本项目监理部将配备高配置的计算机，并应用上述软件，对日常监理（三控制、二管理、一协调）工作进行全面的管理, 做到科学化、制度化、规范化和现代化，大大减轻监理工程师处理日常琐碎事务的压力，提高工作效率。相信通过这些现代软件的辅助,我司能为业主提供更完善、更高水平的优质监理服务。

另外，我司已经建立起公司的INTERNET国际互联网站和公司计算机内部局域网，并且拥有经过多年积累的相当丰富的工程信息资料库。工地现场能通过电话线远程登录INTERNET互联网和公司局域网，使各项目监理人员能及时掌握建筑市场的最新动态和其他工程信息交流，使我司监理人员的业务水平不断提升，保持在同行中处于领先之列。

工地现场监理和承包商的计算机系统可建立有权的连接，组建计算机局域网网络系统。公司本部及业主计算机系统通过有权远程登陆的方式，登陆项目监理部局域网，使工地现场各类信息、文件和资料能够通过网络第一时间传送至业主、承包商及监理公司各部门，保证各有关单位沟通方式的多样化和沟通渠道的畅通。

- （2）计算机在信息管理中的应用

目前，我公司信息管理主要采用Word和自编程序进行文件起草、合同分析均在Windows环境下进行，使用十分方便。

我们采用的信息管理系统结构和作用如下图7-7。

信息管理系统

文件编辑

文件管理

产生各种合同文件

监理文件的查询管理

发出文件、指令、会议纪要

监理月报与监理有关的正式文件

各类监理文件的分类、编号

监理文件的登记

监理文件的借阅管理

图7-7  信息管理系统结构和作用图

微机的应用使监理工作在一定程序上更加规范化、程序化，绝大部分监理文件均放于计算机中，纳入信息管理系统，统一分类、编号、查询，调档十分方便，提高了文件、资料管理的自动化程序。定期报送业主内容全面、装帧精美的文件，使业主能够及时全面了解工程进展情况，增强业主对监理方的信任。

①在进度控制中的应用

软件系统能协助进度控制监理工程师方便地将工程进度及材料需求进度计划转化为网络计划图，在项目实施过程中利用前锋线分析总体进度计划偏差情况，并即时分析局部工作偏差对总体进度的影响，在进度控制的同时完成项目资源分析与控制。工程进度控制的工作内容是：

①编制进度计划；

②优化调整进度计划；

③跟踪进度计划执行情况；

④分析偏差对工程进度的影响；

⑤根据实际执行情况对计划进行调整。

根据我们使用project经验，project2000可以满足以上全部功能。

②在投资控制中的应用

投资控制方面：计算机系统在项目实施过程中根据工程预算和当月工程量，辅助生成月度费用计划、月度费用报告、费用偏差报告、索赔费用、付款申请报告等监理在投资控制中必要的报表，并有辅助计算功能，保证了投资控制工作的高效和准确。

目前，我们主要使用Excel进行投资控制工作。Excel是一个具有16384行256列的巨大电子表格，表格的任何位置都可根据需要定义成文字、数字、函数和公式。并可通过宏命令来控制表格，按预先设定的程序运行。且Excel可以调用dBase写成的文件，对利用已有数据库提供了方便。

我们在进度款审核时采用Excel对分部工程实际进度登录，由Excel自动计算当月各分项工程直接费，并计算出各项目的累计完成量和完成率，再计算出当月应付进度款。

我们在进度款审核时采用Excel对分部工程实际进度登录，由Excel自动计算当月各分项工程直接费，并计算出各项目的累计完成量和完成率，再计算出当月应付进度款。

我们将Excel的计算结果，按付款对象输入自编的“工程款支付管理程序”由该程序对工程款进行进一步系统分析，确定预付款起扣点，进度款止付点等投资控制的重要信息。使投资控制工作得到大大简化。

③在质量控制中的应用

质量依据对于监理质量控制工作是极其重要的，但质量依据的信息量又十分庞大。监理项目部不依靠现代化计算机系统是无法收集齐全，也无法使项目质量控制完全符合规范、技术标准、技术规程、评定标准等方面的要求。

软件系统在广泛收集数据基础上，对建筑工程中各个分部分项工程作了全面剖析和综合，为监理工程师提供了针对性的依据。

监理工程师依据质量评定标准在现场收集数据，数据输入计算机后由系统根据评定规则自动评定分项工程质量等级。同时，可以对分项工程汇总，而对分部工程进行等级评定。同理评定单位工程质量等级。

计算机质量数据处理方法减少了监理工程师处理数据的繁琐性，软件系统对建筑工程所有分项工程都提供了该项处理。

④在合同、信息和组织管理控制中的应用

a、合同管理方面：采用计算机系统辅助监理工程师针对合同评审、合同管理目标分析、合同文本动态管理、合同实施计划、合同执行监督检查、合同索赔管理等六个方面全方位记录合同变更情况，执行情况，并有完整检索方式检索这些记录。

b、信息管理方面：建立完善的信息的检索和传递程序，对无论是存入档案库，还是存入计算机的信息、资料，为规范管理和查找的方便，在入库前都要拟定一套科学的查找方法和手段，做好编目分类工作。健全的检索系统可以使报表、文件、资料、从事和技术档案保存完好，查找方便。否则会使资料杂乱无章，无法利用。信息的传递是指借助于一定的载体（如纸张、软盘、磁带等）在监理工作的各部门、参与工程建设各单位之间的传递。通过传递，形成各种信息流。畅通的信息流，将通过报表、图表、文字记录、电讯、各种收发、会议、审批及计算机等传递手段，不断地将监理信息输送到各相关部门中，成为工作的依据。

c、组织协调方面：计算机软件系统提供了建设项目的实施过程、监理各项工作详细流程，不仅指导监理工程师日常工作，同时可以作为资源传输到各类监理文件中，协助监理方协调业主与承包商之间的关系。

d、完善的会议纪要辅助生成系统，可以即时协助监理工程师完成项目现场工作例会，满足了监理整理会议信息的需要，同时可以辅助总监理工程师合理安排会议内容，掌握会议进程。

e、为了更有效地做好工地现场组织协调工作，现场项目监理部可利用已有的计算机软硬件设施，与承包商现场的计算机系统建立有权连接，组建计算机局域网网络系统。业主计算机系统可通过远程登陆的方式，有权登陆项目监理部局域网，使工地现场各类信息、文件、决定和资料能够通过网络第一时间到达业主、承包商及项目监理部各终端，保证各有关单位沟通方式的多样化和沟通渠道的畅通。

⑤运用计算机辅助文档管理

a、建立完善的文档编码系统，由计算机自动完成编码。

b、设立监理项目文件柜，供监理人员迅速查阅、检索各类文档。

c、建立严格的收、发文制度，并利用计算机辅助管理；同时现场备有收、发文本。收、发文本有签字手续，收文由经办人和责任人签字，发文由发往单位有关人员签字。收发文都要登记详细资料，写明文件处理要求。

d、对各种外来文件实施收文处理登记制度，收文后明确处理要求（需传阅、回函、审批或签证）、处理时限和责任人，并由计算机跟踪管理，处理完毕后登记处理结束日期及处理结果。确保各类施工信息及时、完善地得以处理。

e、建立文件存档、借阅、注销管理制度，确保监理资料的完整性、真实性。

f、我公司根据中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000）的要求，制定了监理运行表格（包括A、B、C类）。工程师监理过程中所有行为活动均要使用监理表格，使所有行为有文字依据，并由计算机辅助生成和管理。

g、监理文件（包括监理规划、监理实施细则、监理月（周）报等）采用规范格式填写，并由计算机辅助生成，便于业主方、监理等及时准确掌握监理动态。

h、严格做好资料归档工作，具体归档资料范围如下：

Ⅰ、与业主签订的监理合同；

Ⅱ、监理大纲；

Ⅲ、由业主方认可的监理实施规划；

Ⅳ、各专业监理实施细则；

Ⅴ、各种技术性收发文件和通知；

Ⅵ、监理单位每月编制上报的监理月报；

Ⅶ、工程质量事故记录、会议纪要、处理结果和验收意见；

Ⅷ、设计图纸、设计交底、图纸会审、设计变更等技术性文件；

Ⅸ、由施工单位报来的所有送检和签证资料（如材质保证书、各项试验报告等）；

Ⅹ、监理组织各阶段工程小结、竣工工作总结。

- （3）拟投入本工程的项目管理软件

针对本工程特点，为确保工期、质量，结合以往成功经验，在本工程拟运用以下项目管理软件：

1、运用MS PROJECT项目计划管理软件进行施工进度网络计划管理，对工期和劳动力等资源进行优化配置，强化工期管理。

2、本项目使用清华斯维尔智能项目管理软件“项目管理V5.5”和清华斯维尔建设工程监理计算机管理系统“监理管理V6.5”。

3、在本项目使用同望“WCOST2000”公路造价管理系统软件和清华斯维尔通用建设工程计价系列软件“通用计价NT2002”。

4、我们如中标，我司将配置相关的电脑设备满足工程管理的需求。

##### 7、信息管理工作中的资料管理

为了确保本工程建设的顺利进行，作到事事有可追溯性,监理工程师将对工程资料进行严格的管理，其主要内容如下：

- （1）监理记录报告

①监理记录

监理记录是监理工程师和监理人员重要日常工作之一，它也是监理工作的写真。因此，必须认真填写做好详细记录，主要分两个方面，一是监理记录，二是原始记录，其主要内容分述如下：

监理记录内容

a、监理工程师在实施监理过程中，应按照有关要求认真填写并做好对各分项工程的批准开工，完成检验和材料实验结果记录，特别是重要部位或隐蔽工程检验记录及隐蔽工程照片、录象的妥善保存。

b、《工程开工/复工报审表》：监理工程师应对承建商提交的施工方案、施工图纸、使用材料、测量放线、水准点、检测设备等审查合格后批准开工申请批复单。

c、《承建商每周工作计划》：监理工程师应掌握承建商每周工作计划，以便进行监理工作。

d、《监理日报》：现场监理人员应按照监理日报表填写，并由监理工程师保存，作为监理工程师发出指示解决索赔、延期的重要依据。

e、《检验》监理工程师应对承建商完成每一分项工程后填报的检验申请批复单进行检验，签认合格后，承建商方能进行下道工序施工，并可作为支付依据。

f、监理工程师应根据现场检验工程质量等问题向承建商下达指令，要求承建商按照规范纠正质量缺陷或停止施工，工作指示同时报上级监理部门。

g、监理工程师应根据已批准的变更申请单，填报工程变更令，作为计量支付的依据。

h、工地会议由监理工程师主持，纪要由监理工程师签字后，分送有关单位，并报上级监理部门一份。

原始记录的主要内容

a、现场监理人员应按合同或规范对承建商提交的质量检验报告单审核并签认后报监理工程师备查。

b、现场监理人员应对材料实验全过程进行旁站监理，重要部分和抽检试验应与现场监理人员或中心试验室操做完成，其试验结果送监理工程师确认。

②工程监理月报

驻地监理工程师应根据工程进展情况，存在的问题每月以报告的格式向业主和项目监理部报告。月报所陈述的问题仅指已存在的或将对工程费用、质量及工期产生实质性影响的事件，报告使业主及项目监理部能对工程状况由一个比较清晰得了解。报告书中对进度比原定计划落后的分项工程细目，应说明延迟的原因以及为挽回这种局面已采取或将要采取的措施。月报还应报告承建商主要职员和监理工程师职员的变动情况，已完成的主要工程分项和细目等。工程监理月报的主要内容：

a、认可的分包商及供应商

内容一般应包括分包工程的哪一部分、劳务、运输、材料、为工程提供的服务等。对工程材料、设备等的供应人情况在月报中应做一些简单说明。

b、工程质量

根据合同要求，不符合技术规范的工程质量均不得计量和交验，月报表中可就现场各个工程分项的材料、机械、人员配备实际情况结合工程质量的检验、量测结果做综合评价。

c、工程进度

应提供工程总体进度及每个主要工程分项的实际进度和计划进度。

d、总体进度

监理工程师应统计确定总体进度。月报的实际进度与计划进度进行比较，确定完成计划的百分率，并根据总体进度的实际情况说明影响总体进度 的因素以已采取或将要采取的措施。

主要工程项目的进度监理工程师根据计量结果，确定主要工程项目的实际进度，然后再与计划进度比较，确定迄今完成的百分率，找出影响工程进度的因素，应说明主要工程项目延误的原因，已采取的措施和效果或将要采取的措施。

e、其他工作

其他工作应包括规范中一般条目所列的工作、临时工程等完成情况及与计划的对比情况，以及料场的建设情况、生产能力、质量及已生产的各类成品数量。

f、支付情况

本其支付的情况、累计支付的情况、暂定金额、价格调整、费用索赔等。

g、监理情况执行情况

本部分内容主要描述监理工程的情况，还应包括各类监理人员的人数、工作安排还应包括各类监理人员的人数、工作安排及监理工程师的办公室、住房、设施和车辆等的现状和存在问题以及对工作的影响。

h、小结

概略评述有关承建商履行合同义务的表现、存在的问题、采取的改进措施和今后工作安排的设想等。

③工作监理报告

在工程结束后、驻地监理工程师应提交监理工作报告，报业主和项目监理部，报告内容一般为：

a、工程基本情况；

b、监理组织机构及工作起、止时间；

c、关于工程质量、工程进度、工程费用监理及合同管理的执行情况；

d、分项、分部、单位工程质量评估；

e、工程费用分析；

f、对工程建设中存在问题的处理意见和建议；

g、照片或录象。

- （2）监理档案

驻地监理工程师与业主、承建商或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一些往来函件和报表均应分类编号归档保存。监理工程师应督促承建商在合同规定时间内，向业主提交完整、准确、清晰的竣工图纸、资料和各类档案。档案一般分为：行政档案、计量（支付）档案和技术档案。

①行政档案

a、监理工程师与业主之间的函件；

b、监理工程师与承建商或指定分包人之间往来的函件、书面协议、申请批复、会议记录；

c、监理工程师与技术专家之间往来的函件；

d、监理机构内部来往的函件、请示报告、报告的批复；

e、监理工程师与第三方之间来往函件、协议；

f、工程监理月报。

②计量（支付）档案

a、承建商提出的延期索赔申请以及批准的延期时间和费用索赔；

b、承建商提出的价格调整申请以及批准的价格调整指数；

c、额外或紧急工程的费用计算；

d、设计变更批准的费用计算；

e、各类支付证书；

f、保险单及付款单据；

g、其他的费用支付证明；

h、工程进度月报。

③技术档案内容

a、开工及停工指令；

b、现场指令；

c、检查记录；

d、试验记录。

### 九、组织协调

#### （一）组织协调的目标

组织协调是监理活动中最日常的工作。由于本项目的规模大，施工项目多，一项工程要分许多个标，各承包商、各单位之间相互关系错综复杂，建设中的任何一部分工程，与其外部条件及环境之间，与其他部分工程之间，工程内部各要素之间，也都存在众多且复杂的结合部和可能的干扰点，而任何一个环节的延误都可能导致整个工程的延误。因此，综合平衡和现场协调工作显得极为重要，这是一项复杂、艰难的系统工程，其重要性和艰巨性往往超过管理中的其它业务。为此，我司将委派一名长期从事市政建设工作、与相关的政府部门有着密切联系和沟通的同志具体负责本工程的组织协调工作，确保本工程按期、优质完成。

#### （二）组织协调的内容

1、内部协调

项目监理部每周一次工地内部工作协调会议制度，会议由总监主持，主要协调监理过程监督管理中出现的有关问题。

2、与政府及职能部门的协调

通过业主的纽带作用，落实上级政府部门如市建委或质监站等对工程项目关于工期、质量及进度等方面的指令或计划。

3、与业主的协调

以顾客（业主）为关注焦点，树立全心全意为业主服务的宗旨，落实业主对工程项目关于工期、质量及进度等方面的指令，与业主保持良好沟通，加强监理机构与业主代表等部门的联系。监理过程中的主要决定和意见事先征求业主的意见和征得业主的同意。

4、单位工程内部协调

项目监理部积极参与监理合同段内单位工程、工序矛盾的协调工作，避免出现工序混乱而造成的窝工。

5、三大监理目标的协调

由于该工程工期紧，工程内容分散，在实施过程中，根据工程进展情况，抓住关键和主要矛盾，处理好三大监控目标的关系。

#### （三）组织协调的方法

1、现场协调法

监理工程师在巡视检查或跟踪旁站过程中发现的问题，根据权限范围采取现场及时协调处理，对较复杂的协调问题及时报告总监、业主协调处理。

 监理部邀请建设单位领导人、驻工地授权代表、参加对施工现场的工程质量、安全防护、环保卫生等情况的检查活动，以使他们掌握施工现场的第一手资料，促进工程建设的良性发展。

2、召集协调法

对工程建设过程中出现的涉及多方的问题和矛盾，及时召集相关单位当事人进行协商协调处理，必要时请业主出面共同参与处理。邀请他们参加项目监理机构的总结会、评比会以及监理单位的一些活动，使他们对监理工作给与足够的支持和配合。

邀请设计工程师参加工程质量和施工技术的研讨会，质量问题的处理会，工程验收会等。

3、会议协调法

建立定期（每周一次）的工地例会制度，听取建设各方在施工过程中所存在的问题和需要协调处理的事项，通过会议程序给与及时的协商处理，并通过会议及时转达协调指令和计划，对一些复杂的问题安排专项会议进行研究协调解决。

4、调解和谈判协调法

对工程建设中出现的一些纠纷问题，监理工程师认真全面的进行调查了解和充分的沟通，然后召集纠纷各方当事人进行协商调解，监理工程师在处理此类问题中，始终站在公正的立场，以保护当事人合法合理的利益和谈判结果有利于业主为原则，采取灵活机动的协调方法，将大事化小，小事化了，及时解决争端，避免把问题扩大。对调解不成的依据合同等有关规定通过谈判解决。

5、下达监理指令和召见承办单位协调法

对项目实施过程中出现的问题，监理工程师下达协调处理指令，要求施工承包单位及时采取处理措施。若施工承包单位未按监理指令实施有效措施，监理工程师可召见施工承包单位管理人员给与专门的说明和限期整改要求，否则将可采取合同经济处罚措施。

6、访问协调法

对工程建设中超出监理部协调处理权限的问题，通过对上级主管部门、业主、政府职能部门的访问，从而得到协调处理意见。

#### （四）组织协调一般性措施

1、组织协调的组织措施

a.根据本项目特点，建立直线职能式监理组织架构，确保监理机构权限明确、职责明确，并设立专门的信息资料部，及时掌握工程建设动态。

b.我司将选派曾担任完成多个同等规模、类似工程项目总监、具有很强协调能力的国家注册监理工程师担任项目的总监，全面负责协调工作。

c.项目开展后建立每周一次的工地例会协调制度，由建设各方介绍汇报上周各自的工作进展情况及存在的主要问题，需要于会协商处理的事项等，总监对有关问题进行协调和处理。

2、组织协调的技术措施

利用清华斯维尔“项目监理管理”软件，对工程进度、组织协调等信息进行统计、分析、对比和动态监控，及时准确的找出施工过程中所存在的问题，及时采取有效协调处理措施。并通过计算机对协调处理事项入库存档。

3、组织协调的经济措施

按照约定条款和有关规定，对违约方或纠纷当事人责任方进行经济处罚，以确保协调工作的有效性。

4、组织协调的合同措施

a.协助业主完善合同条款，明确各方权利和责任，预防和避免合同纠纷的发生，减少协调工作量。

b.在实施监控过程中，监理工程师要以组成合同有关文件顺序进行解释，以合同规定的处理程序和证据进行协调处理。

c.监理工程师对当事人违背合同文件有关明示条款有权进行否决，对此类问题无协商余地。

d.对当事人违背合同文件可引申的隐示条款应否决，对此类问题征询合同文件精神进行解释，如有争议可申请仲裁或诉讼。

e.对责任方应按合同条款进行处罚。

#### （五）组织协调针对性措施

针对本工程的现场情况及工程的特点，在组织协调工作我们将重点进行以下几方面的协调工作：

针对本工程的现场情况及工程的特点，在组织协调工作我们将重点进行以下几方面的工作：

- 1、选派组织协调能力强的总监负责本工程的组织协调工作

根据我司多年从事市政工程施工监理的经验，总监素质和工作技巧是做好组织协调工作的关键，总监理工程师在项目监理过程中，扮演着一个很重要的角色。因而总监素质和水平的高低、管理经验的丰富程序、领导艺术和组织协调能力的强弱，决定着项目监理组织在工程建设过程所起作用的大小和监理业绩的优劣。本工程中我司选派曾担任过多个大型市政项目的总监，他将作为项目的总监理工程师的在组织协调中发挥主导作用。

- 2、强化有关管理制度、工程例会等组织协调工作

做好组织协调工作必须首先建立起完善的工作制度、明确监理班子成员的岗位职责，在充分发挥监理班子内部作用的前提下，做好相关单位的组织协调工作。我公司多年的管理经验总结了一套行之有效的行政管理制度和技术管理制度。在本项目中我司将强化有关管理制度，坚持工程例会，通过以上手段确保组织协调工作有序的推进。

- 3、建设项目各目标之间的协调

质量、进度、投资这三大控制目标本身就是即矛盾又统一的对立统一体。

进度加快必然会影响到质量的提高，也会加大投入，影响到投资的加大，这是矛盾的一面，但由于进度加快，工程项目提前竣工使用，又会提前创造效益，从而可提高总体投资效益，这又是统一的一面，过分的强调质量，也会加大投资，同时会影响进度，这也是矛盾的一面。但如果质量搞好了，就不会造成返工而耗时耗料，同时质量提高会增加建设项目的使用寿命，相应会增加或提高投资的经济效益，这又是统一的一面，为此监理工程师必须对质量、进度、投资这三项控制目标认真分析和研究，找出最令人满意的目标期望值，并通过项目运作过程中的协调工作；最终使建设项目各项控制目标达到尽可能使业主满意的结果。本工程项目三项目标的关系应是，在保证质量合格的基础上，按计划工期完成，并尽最大可能尽量减少投资。要达到这个目标，监理工程师必须采取措施协调好、人员、材料、施工机具的投入。同时要协调好工程施工的方法，采取措施尽量避开环境的影响。

（1）人员、材料、施工机具的协调措施

a.监理工程师详细编制工期控制计划，并按各单项工程，按控制计划编制出分期的劳动力、材料、施工机具的分期投入数量，这是对保证工期和质量目标的量化要求。

b.监理工程师经常深入现场，检查施工单位投入人员的技术素质。投入材料的质量情况，投入施工机械的使用运行情况，这是对保证工期和质量目标的素质要求。

c.发现施工单位投入的人员、材料、施工机械这三个因素中的任何一个因素，达不到计划或规定的量化或素质要求，监理工程师及时发出书面通知或整改意见，要求承包商及时调整投入的数量或素质，以保证投入的适用性，继而保证工期和质量目标的实现。

d.监理工程师协助业主分析质量、进度、投资三项目标的控制期望值，科学的确定质量、进度、投资的控制目标数额。

（2）对施工工艺的协调措施

a.监理工程师经常巡视施工现场，检查施工单位对已批准的施工方案的实施和执行情况，对不按已审批的方案施工和操作的人员和单位要求及时整改，不能盲目施工和操作。

b.监理工程师对现场施工的各专业、各工种、各分包单位之间的交叉或混合作业进行有组织的协调；对于分包单位、工种、专业之间的相互干扰而造成的影响进度和质量的状态，及时协调。对于他们各自的施工界面划分，相互之间的连接配合，监理工程师尽量提前预料，并能提前提醒和解决。设有提前预料解决的，也要在施工过程中解决，不造成相互之间的扯皮或返工而加大投资。

c.监理工程师对设计图纸详细审查，尽量减少设计错误和遗漏，对设计问题提前解决和协调，避免造成因设计原因形成的返工而增加投资和影响进度、质量。

（3）对施工环境采取的协调措施

a.监理工程师充分熟悉图纸，对不适合在雨季施工的工程分部或分项，在安排进度时避开雨季施工。对于实在避不开的督促承包商作好充分准备，并要求施工单位提出科学适用的防雨措施，并落实到具体施工的实施过程中去。

b.监理工程师对周边环境充分的了解，并协调好周边的环境，对于周边环境可能造成对本工程的施工干扰督促承包商做好充分准备，采取相应对策，尽量减少干扰。

c.监理人员充分了解工程的地质资料，对于地基的承载情况，地下水可能对砼基础的腐蚀情况和对施工造成的影响，要有足够的认识。

- 4、与项目有关的政府部门和毗邻单位的外部协调

（1）协调与政府部门的关系

有关政府主管部门包括建设管理、规划管理、环保管理、卫生防疫、市容、消防、公安保卫等部门；均会对项目的实施行使不同的审批权或管理权，如何能与政府的各行业主管部门进行充分、有效的组织协调，将直接影响项目建设各项目标的实现。根据以往与政府主管部门组织协调工作的经验，我门认为，重点应注意以下几点：

①协助建设单位和施工单位办理各种报建报批手续；

②协助建设单位办理质监登记手续，接受质监部门的监督，并积极配合做好各项监督验收工作；

③协助组织交通疏导；若发生重大质量安全事故，督促和协助承包商向政府管理部门报告，协助做好调查、取证、处理工作；

④坚持文明施工，按“施工不扰民，施工要利民”原则，做好与地方政府部门的协调工作；特别重视临时排水、临时便道，征地拆迁等方面的工作。

（2）协调承包商与各管线单位的关系

①工程开工前组织召开电讯、电力、供水等有关单位参加的管线协调会，调查管线的走向位置和埋设深度，取得管线走向图。督促承包商对施工范围内的地下管网进行详细的勘察，分类别、标高、路线画好地下管网分布图。

②督促承包商成立各成立管线保护小组，具体工作落实到人。

③施工过程中严格按管线图纸组织施工。必要时邀请有关管线单位派人到现场监督。

④对施工过程中造成管线损坏情况，及时会之管线单位积极组织抢修，尽量将损失降到最低。

（3）监理工作外部协调一览表

监理工作外部协调内容见如下表8-1。

监理工作外部协调内容表               表8-1

| 协调项目 | 协调系统 | 监理工作内容及对策 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政 府 各 有 关 部 门 的 协 调 | 规划部门 | 熟悉办事程序，按要求及时上报资料、接受检查，及时按检查问题整改，申报竣工专项验收资料。 | 取得规划验收证明书 |
|  | 环保部门 | 督促施工方办理排污手续，接受该部门对现场噪音、环保方面的检测，并及时整改问题，申报专项验收资料。 | 取得该专项验收证明书 |
|  | 消防部门 | 按要求上报资料，取得消防施工许可批文，申请竣工前消防验收，接受检查，并按要求整改存在的问题。 | 取得消防工程验收证明书 |
|  | 质监、安监部门 | 保证业主及时委托质监、安监单位。邀请现场检查并按要求整改存在的问题，申请中间验收并上报中间验收资料，接受中间验收检查，整改中间验收存在的问题，办理中间验收手续。申请监督竣工验收并上报竣工验收的资料，接受竣工验收监督，并按要求整改竣工验收存在的问题。 | 取得中间验收和竣工验收程序合法的证明书和质量等级评价 |
|  | 档案部门 | 熟悉工程资料种类，除监理资料外，督促业主、设计施工单位按要求整理资料，并上报档案部门检查；整改和补充不符合要求的资料，并将应扫描的资料扫描归档。 | 按要求存档取得资料合格证明文件 |
|  | 其它部门 | 如有电梯、燃气等项目应按要求进行验收。 | 取得专项验收证 |
| 毗 邻 单 位 | 共用资源 | 对于毗邻施工单位共用的场地、道路、水电等资源，监理应和毗邻单位进行协商和通气，取得毗邻单位的支持。 | 达到共同使用的目的 |
|  | 本工程对毗邻团体和个人的干扰 | 对本工程可能对毗邻团体和个人造成的干扰和不便，监理人员要耐心解释。 对本工程的施工现场应按封闭管理方式进行管理，防止毗邻团体和个人对本工程的干扰。 | 解决周边关系，顺利组织本工程施工 |

- 5、建设项目各子系统之间的内部协调

（1）协调建设单位与施工单位的关系

①协调双方落实合同条款，明确双方的责、权、利。

②协助双方做好施工前的准备工作，施工报建工作，以及图纸完善工作，使双方在施工前就开始有一个良好的合作循环体制。

③主持开工工地会议，和随后的各种例会、专题会，协调双方落实实施合同的组织问题，采用会议传递双方履行合同的信息。

④协调处理因工程变更、设计修改所引起的签证，施工组织设计变动、费用等诸多问题，尽快地使业主、设计和施工单位的意图在承包商方面得以落实。

⑤协调处理因承包商工程延期、费用索赔等到原因引起的双方争端和仲裁。本着以工程建设大局为重，实事求是，相互尊重，相互配合，相互支持的精神，公平合理地解决合同纠纷和合同争议，公正地维护业主的合法权益和承包商的正当权益。

⑥妥善处理施工单位与友邻施工单位发生的工程联系、工程衔接测量贯通等各种争执问题，保障施工顺利有序地进行。

⑦协调业主与承包商的关系，主要采用会议和正规交换意见形式。注意依靠业主的力量，采用灵活的方法和策略，不同对象用不同方法、不同途径解决，切忌激化矛盾，扩大差异，影响工程正常进展。

（2）协调与设计单位的关系

①组织施工图纸和技术文件的会审，邀请设计代表参加由监理方召开的技术交底会；

②对施工中发现的设计问题，及时向设计单位提出，并敦促尽快答复解决；

③邀请设计代表参加监理主持的各种生产例会，专题技术会议、协调会议及质量事故分析会议，认真听取设计单位的意见；

④及时将设计代表对工程质量、工程进度、施工程序等方面的正确意见传达给承包商，并督促尽快落实；

⑤对设计单位提出的合理化建议，包括新技术、新工艺、新材料的建议，向施工单位积极推荐。

（3）监理工作内部协调一览表

监理工作内部协调内容见如下表8-2。

监理在系统内部协调对策表           表8-2

| 协调项目 | 监理协调的对策、措施 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 业主方协调 | 本着尊重、征询、热情服务的原则，主动沟通。意见不一致时，要耐心解释，以规范、标准合同条款为依据争取业主代表支持，必要时，可通过双方上级领导协调解决。 | 和业主保持一致共同努力实现目标 |
| 设计方协调 | 本着探讨、沟通、虚心学习的原则，指出设计图纸方面的不足，充分分析探讨，完善设计中的遗漏，修改设计的不足之处，要有前瞻性，在施工前解决设计问题。 | 避免因设计变更造成返工增加投资或影响质量 |
| 施工方协调 | 本着客观、公正、公平、监帮结合的原则，协调与施工方的问题。以设计和标准的要求，规范施工单位的施工行为。对施工单位的错误操作习惯，要严肃提出，认真整改，并要帮助施工单位的改进管理规范操作。对施工单位与业主之间 的矛盾，要以合同条款和建设标准为准绳，耐心的协调，公平合理的解决矛盾。 | 监帮结合，使施工单位操作规范化，为实现目标奠定基础 |
| 监理部自身协调 | 总监与各专业监理工程师经常交换信息，支持各专业监理人员要将工作中的各种信息向总监汇报，便于总监统一布置和协调，各专业监理人员要互通信息，便于工作有序进行。 | 提高监理水平改善监理工作 |

#### （六）监理会议制度及其他制度

- 1、会议制度

（1）第一次工地会议

第一次工地会议由建设单位主持召开，主要内容为检查工程开工条件是否具备，各项开工准备工作是否就绪，同时，在会上监理部总监将明确工程建设有关各方的组织，人员与授权，及工程现场行政例行和程序（工地例会等），监理部总监进行监理程序交底。

（2）工地例会

工地会议（工地例会）由项目总监理工程师主持，一般每周定期召开一次，工程建设有关各方参加，主要内容为检查上次会议决定事项的执行情况，检查工程进度，工程质量与安全文明施工，研究需要解决的问题及需要协同配合的事项。

（3）专题会议

专题会议是根据需要召开，由监理方项目总监理工程师或专业监理工程师主持。主要是协调或专门研究某一专项内容。

（4）监理内部会议

每周工地会议的前一天举行监理内部会，各监理工程师汇报上周监理工作情况，对各项目部提出的问题提出处理意见。并在工地会议上解答，学习有关文件（政治、业务），每周工地会议前召开监理工作会议，由总监主持。

- 2、设计文件、图纸审查制度

（1）项目监理部收到设计文件，图纸后，尽快进行读图和审核图纸，避免图纸中的差错和遗漏对工程产生不良影响。

（2）承包商审图后提出对图纸要求澄清某些问题，作某些技术修改或要求作设计变更时，可以使用工程洽商记录或业主规定的申请表，按洽商记录或申请表应填写变更内容、变更理由，并附有关图表。涉及影响合同金额较大的，应同时报送合同增减金额计算资料。监理工程师在收到施工单位的申报表后，视情况可以直接答复，也可以请驻地的设计代表对问题予以澄清或作技术修改，如属重大变更，必须报设计单位及业主，广泛征求施工、设计、业主的意见，由监理工程师协助或组织专门会议研究，拟出变更方案再由设计单位发出变更设计通知。

（3）监理工程师签署意见的工程洽商或批复的申请表由总监理工程师签发并加盖公章，抄报设计单位、业主、监理部归类存档。

- 3、设计技术交底制度

工程开工前，在项目监理部的组织下，设计单位进行技术交底。

（1）设计技术交底由监理工程师协助组织设计单位的施工配合组，向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底。交底内容应包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施及使用的定型图、通用图等。

（2）在设计技术交底前，监理人员应和施工单位作好充分准备，认真阅读设计文件、图纸并书面列出需在交底会上提出的问题（审图时提出的问题）书面材料应先交给监理部驻地监理审阅，三天后交给设计单位。

（3）对在施工过程中发生的设计问题需要设计单位进行技术交底的标段，监理工程师应及时协助组织并配合设计单位进行技术交底。

（4）监理部应对各标段的设计技术交底归类存档。

- 4、材料、构件检验及复检制度

（1）工程使用的材料、构件必须符合设计图纸的要求及设计文件中技术规范对材料的规定。

（2）承包商采购的各种材料应有生产方提供的出厂证、质量合格证及质量检验证等资料，监理部对采购的材料进行检查，检验内容按技术规范和业主有关文件规定，材料的检验必须委托有资质的检测单位，检验合格后方可使用。

（3）承包商对材料进行检验取样时，需通知监理工程师或见证员旁站监督并在送检单上签字。

（4）监理工程师对工程使用的材料、构件进行复检，首先检验承包商提供的各种质量保证资料（厂方和自检），再对材料进行外观检查，发现有怀疑的，由监理工程师取样后，再送检测单位进行检测。

（5）经过检验的材料在使用过程中发现异常情况应暂停使用，由监理工程师取样作专项检验。

（6）甲供料按上述要求由承包商检验，监理部按业主的规定进行抽检。

（7）订购的构件必须具有“三证”，使用前应进行质量检查。

（8）不合格的材料严禁进入施工现场，已进场的要及时清退。

- 5、隐蔽工程检查制度

（1）隐蔽工程是指在覆盖某些将被其它后续工序施工所隐蔽的分部、分项工程。

（2）隐蔽工程在覆盖前，监理工程师必须对该工程进行检查验收，确认其质量合格，才允许加以覆盖或进行下一道工序的施工。

（3）承包商首先应对隐蔽工程进行自检、互检和专业人员检查，确认质量合格后填写相应的质量检查表格，并提前24小时通知监理工程师到场确认见证；监理工程师检查合格后进行签认。

（4）重点部位或重要项目的隐蔽工程的检查应会同设计单位、业主代表、设计代表、质监站共同进行。

（5）隐蔽工程未经监理工程师检查确认，承包商自行覆盖或某种原因监理工程师不能到场签认时，如对工程质量有怀疑，监理工程师有权通知承包商对该工程应重新进行检查，如检查结果不合格或检查所填内容与实际不符，监理工程师不予承认、签证，并将意见汇入监理日志中，待改正并重验合格后才能签证。

- 6、工程质量监理检验制度

（1）监理工程师对承包商的施工质量有监督管理的责任，监理工程师在检查工作中发现工程质量缺陷，应及时汇入监理日志内，指明质量部位，问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或以后形成隐患的问题，由监理工程师填写“工程整改通知单”，通知施工单位，同时抄报业主。施工单位应按要求及时作出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。如发现工程质量问题已构成工程质量事故时应按规定程序办理。

（2）施工单位应根据质量控制要求，列出质量控制明细表，表中应详细列出控制点名称和控制内容，检验程度及方法、质量要求等提交监理工程师批准后执行。

（3）监理工程师根据批复的质量控制点，选择监理难点，即对质量影响大或发生质量问题危害大的工程对象作为见证点（W点）和停止点（H点）。

（4）监理工程师有权下达停工指令控制施工质量。

- 7、工程质量事故处理制度

（1）凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《工程质量评定验收标准》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。

（2）工程质量事故发生后，承包商必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，项目监理部立即报业主。

（3）凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，项目监理部不予验收。

- 8、旁站监理制度

在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制（事中控制），对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，安排有丰富现场施工监理经验的监理工程师进行旁站。我司注重加强对现场的巡视、旁站监督与检查，及时发现违章操作和不按设计要求，不按施工图纸或施工规范、规程或质量标准施工的现象，对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。

（1）检查承包商现场质检人员到岗、特殊公众人员持证上岗及主要机械、材料、测量、检（试）验设备准备情况。

（2）跟班全过程监督关键部位（工序）施工中执行方案及工程建设强制性标准情况。

（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备及商品混凝土的质量检验报告，监督承包商在现场进行的检（试）验或委托具有资格的第三方进行复验。

- 9、施工进度监督及报告制度

（1）监督承包商严格按照施工进度的计划组织实施，监理工程师应按单位工程、分部工程、分项工程对实际进度进行记录，以作为掌握工程进度和决策的依据。驻地监理每月以月报的形式向业主报告各项工程实际进度与计划的对比情况。

（2）进度检查要做好各主要记录和报告事项。

（3）监理工程师编制和建立各种用于记录、统计、反映实际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表，以便随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包商加快工程进度、调整进度计划或采取其它合同措施的依据。

（4）巡查工地，发现施工进度同计划出现偏差时，及时采取组织、技术、经济、合同措施，调整施工计划，保证工期合理，并监督实施。

（5）由于承包商的原因造成进度的延误，而且承包商拒绝接受监理工程师加快工程进度的指令，或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然不能赶上预期的工程进度并将使工程在合同工期难以完成时，监理工程师对承包商的施工能力重新进行审查和评价，发出书面警告，向业主提出书面报告，必要时建议对工程的一部分强制分包或考虑更换承包商。

- 10、投资监督制度

（1）驻地监理进场后，及时建立与承包合同相适应的各阶段的概算台帐资料，并随时补充变更设计资料，掌握投资变动情况，并进行统计分析。

（2）对重大变更设计或采用新材料、新技术而增减较大的投资，驻地监理应及时掌握并报业主，以便控制投资。

- 11、监理报告制度

（1）项目监理部监理报告，监理报告内容以数字形式说明施工进度、施工质量及资金的使用情况，并附上安全、质量事故和监理经验等资料。

（2）监理报告的主要内容是要全面描述该项目的动态情况。

（3）监利报告形式多样，可以是专题报告，或监理月报等。

- 12、安全制度

监理工程师在工程监理合同有效期内，全面负责工程的安全管理工作。

（1）制定项目监理部安全监理的内业管理工作制度。

（2）安全技术监理：在施工过程中所采取的一些安全措施，要进行审查，并督促落实。

（3）安全验收：对承包商的安全计划、安全措施要进行严格的检查、验收。

（4）加强对承包商的安全管理工作的监督。

- 13、检测设备仪器的管理制度

检测设备仪器管理，应试验工程师负责。

各种检测、测量和试验器具及设备须按操作规程或使用说明书的规定进行管理，防止因不正确的使用和维护，造成计量器具、设备的失准，影响测试结果。

### 十、工程重点、难点及针对性监控措施

在我们对招标文件、设计图纸的理解和现场踏勘的基础上，结合我们市政工程监理的经验。我们认为本工程存在如下监理难点与重点：

（一）、土工格栅施工质量控制措施

根据功能要求、工程结构情况和施工具体条件选择土工格栅的长度、幅宽，施工前应做好剪裁和联结工作。

土工格栅的联结可根据实际工程情况，采用缝合法、搭接法和粘结法。缝合宽度不应小于0.1m，结合处抗拉强度应达到土工格栅织物抗拉强度的60%以上；搭接宽度不应小于0.3m；粘结宽度不应小于5cm，粘合强度应不低于格栅材料的抗拉强度。

土工格栅应储存在不被日光直接照射和不被雨水淋湿的地点，根据工程进度情况，确定当时用量。

铺设土工格栅前，应平整场地，清理场地杂物（如树根、灌木或尖石等），以免刺破、损伤土工格栅。

土工格栅上方填石料时，严禁将石料直接抛落于土工格栅上。严禁施工机械直接在土工格栅上作业。

为避免土工格栅被刺破，在施工中可在其上下或左右铺设砂垫层或其他细粒料；施工中如发现土工格栅被破坏应及时修补。土工格栅应紧贴被保护层，但不宜拉得过紧。土工格栅铺设后，应在48小时内及时覆盖或回填。

土工格栅技术要求：根据分类测试其握持强度、撕裂强度、刺破强度、顶破强度等强度指标符合有关规范规定的技术参数标准。

- （二）高填和深挖路基的施工监理

路基是道路的重要组成部分，路基的强度和稳定性是保证路面稳定的基本条件。但往往也由于施工工艺程序简单，且受工期紧张的影响而常常在材料选择和碾压施工等方面被忽视，造成道路建成后路面产生裂纹、沉陷等缺陷。因此，施工中注意选择路基填料并在最佳含水量状态下压实到设计及规范规定要求。本工程道路沿线为山丘与山间洼地相间的丘陵地貌，地形复杂，地势落差较大，该工程施工范围有较多高填和深挖地段，故如何监控路基的高填深挖，使之达到设计及规范要求，以及保证施工安全是本监理标段的难点之一。

采取的针对性监控措施：

（1）路基土石方开挖放样必须认真细致，要求放样正确，若外边坡放线距离超过设计则会增加不必要工作量且造成边坡度不一致。若外边坡放线距离不足设计要求，则造成二次开挖或爆破。

（2）路基开挖出来的土石方，凡适于用作筑路材料的，监理工程师要求承包人将开挖的土石方用于工程上。对于土质路基若上下层土质不一致，应水平分层挖掘。不同土质应分层用于路堤填筑。

（3）路堑开挖弃方或不适宜的材料，监理工程师通知承包人在指定位置废弃。弃方尽量不占用农田，且要做到弃土堆边棱顺直，表面平整。

（4）对于土方开挖，若开挖断面将准备用作临时运输道路时，应在其表面留30cm待到路面施工前挖槽。若挖方路基的路槽底面位于过湿土或翻浆土上时，则应换以透水性好的土，其厚度应按设计规定或不小于80～100cm。为换土所挖的路凹槽底面，应适当整平，留横向排水坡并设置纵向盲沟以利排水。

（5）半挖半填施工路段，常遇到局部有较大缺口，施工中必须把缺口处树木、杂草及不适宜材料清除后，方可开始填筑。半挖半填的半侧填方处，必须先放出坡脚线，山坡挖成台阶，然后才能分层填筑、碾压。压实度必须达到设计要求。内外侧挡土墙或挡水墙及护坡的基础，一定要求落实在坚固的地基层上。

（6）爆破施工中，所有爆破作业人员，必须经过技术培训和安全教育，操作人员必须有上岗证书。禁止无证人员进行爆破作业。爆破后必须由专业人员清除危石，工人方能进入作业区。在接近路槽底标高时，不宜用大爆破方式开挖，避免路槽基底下不必要的松动。

（7）土石方路堑上下边坡要稳定，坡度符合设计要求，且边线直顺，曲线圆滑，边沟底平顺，雨天无积水。截水沟及排水沟位置、方向、结构符合地形要求。石方路堑边坡无松石、危石。

（8）路基填筑必须在监理工程师已验收的路基基面上开始进行，即已进行原地面清理和填前压实的路基面上。

（9）填方路基是道路的关键部位，填方路基开始施工前宜做50～100m试验段以确定在所用土质条件下机具设备和合理组合和最佳碾压遍数。监理工程师全程旁站监督，禁止不同土料的混用，并不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。

（10）路基填方材料塑性指数以及碾压机具设备对路基压实影响极大，特别要严格控制路面基层以下80cm深范围的填方材料，其塑性指数控制应在允许范围以内，严禁腐植土，高塑性土进场，施工时应按清除杂物、草皮→平整地面→原地碾压→分层（每层30cm厚）碾压施工程序进行。并根据试验路段的资料严格控制压路机及其碾压遍数，碾压时应先两边向中间碾压的方式进行，每次轮迹复盖1/3轮迹，避免漏碾压的现象发生。路基填筑其松铺厚度宜控制在30cm为宜，路基填筑宽度宜考虑有足够的余宽，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。

（11）路基填筑松铺厚度宜控制在30cm（允许误差±2cm）。若承包商使用大功能压路机碾压时，可申请加大松铺厚度，并在试验路中验证，经监理工程师同意，方可实施。

（12）每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填土工程中的薄弱环节，填土时应在原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土贴在老土层上。

（13）摊铺的材料未经碾压前切忌被雨水淋湿。对未及时碾压而被雨水淋湿的土在雨后督促承包商翻晒干后才能重新摊铺碾压，若雨水过大时，监理工程师应具体情况决定是否要对下层土重新测压实度。

（14）由于填土坡度面的施工程序和压实方法不当，引起路堤崩溃和路侧下沉的情形是经常发生的，施工时，督促承包商采取必要措施预防因遭雨水洗刷。同时填土边坡面除了截面符合施工图纸形状，施工中最重要的一点是边坡的压实。如果边坡面层和路堤主体相比不够密实，在遇降雨天气时，很可能在雨水的冲刷下发生滑坡等破坏，为了防止发生这种情况，对路堤边坡督促承包商尽可能采用机械压实的方法，达到密实度要求。

（15）路基与台背接头处，常会产生细小缩裂缝，雨水渗入缝后，使路基产生病害，导致该处路基发生沉降，台、背路基填筑前，要求施工班组在原地基土拱上设置泄水管或盲沟，保证台背处路堤的稳定，其填土除设计文件另有规定外，一般应选用内摩擦角较大的透水性材料，如岩渣、碎石、就能较好地减少路基的压缩沉降；另一方面，也有利于台背缝隙中渗入的雨水沿盲沟或泄水管顺利排出路堤外。每两段路基新、老填土的结合部和构结物台背填土的结合部，均是路基填土中的薄筑。不可将薄层新填土粘贴在原有土层上。

（16）对涵洞缺口排污管道回填填筑时，督促承包商在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填，则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实填好后，方可用机械进行大面积回填，涵顶填土压实厚度必须大于 50cm时，才可通过重型机械和汽车。对桥梁构造物，亦应做到两端对称施工，桥台背后填土与锥坡填土同时施工；严格按有关施工规范施工，控制每层填筑厚度、碾压遍数 （一般不少于 10遍），并对每层填筑质量实施检测，透水性材料以干容重或空隙率控制施工质量。

（17）地下水位高，应作盲沟和纵向排水沟，及时排放地下水和地表水，始终保持路基的最佳含水量，以保证路基填方的稳定。

- （三）路基回填、软基处理后沉降监测的监控

根据规范要求在路基回填及软基处理后需进行沉降监测，确保沉降值满足设计要求才能进行上部路面结构层的施工；在实际施工中承包商往往因为施工安排前松后紧，在后期为了抢工期，尽量把路基回填、软基础处理的沉降稳定期压缩，甚至没有沉降观测期，可想而知，这样的施工水平如何能保证施工质量，如何确保作为城市主干路的长期使用。沉降监测监测数据的真实可靠性是本道路工程质量控制的关键，同时沉降监测的时间控制是本工程工期控制的关键，为此我司在路基监控程序中将重点突出沉降监测工期，作为狠抓施工质量的一个重要措施。

采取的针对性监控措施：

（1）督促承包商针对本工程路基回填后沉降监测项目的特点建立专业组织，配置高精密的仪器；督促承包商对量测设备、元器件等在使用前进行检校，合格后方可使用。督促承包商制定切实可行的监测实施方案和相应的测点埋设保护措施。同时为了确保监测数据的可靠性，我司将安排多名测量人员配备一台精密水准仪进行沉降数据的现场复核。

（2）为保证量测数据的真实可靠及连续性，项目监理部将安排1名测量工程师跟踪和监督承包商的监测工作。测点布置由监理部组织施工单位技术人员及设计人员根据设计文件以及相关规范中有关监测部分内容制定。

（3）施工监测前，监理部参考在同类地区的施工监测经验，要求承包商针对不同地段采取不同软基处理方法，在取得一手资料后与设计单位联合确定出不同地质土层的监测项目的警戒值及控制标准，以判断工后沉降是否会超过允许范围，判断软基处理方案的选择是否可靠，是否需要调整施工步序或优化软基础设计方案等。

（4）督促承包商在取得监测数据后及时进行整理，绘制位移或应力的时态变化曲线图，对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大位移值或应力值，预测软基处理方案的效果是否满足路基施工要求。

（5）要求承包商每日上报监测日报表，监理部按期向设计单位、业主提交监测月报，并附上相对应的测点位移或应力时态曲线图，对当月的施工情况进行评价并提出施工建议。

- （四）桥台背回填质量控制

采取的针对性监控措施：

台背路基填筑前，要求施工班组在原地基土拱上设置泄水管或盲沟，保证台背处路堤的稳定，其填土除设计文件另有规定外，一般选用内摩擦角较大的透水性材料，如岩渣、碎石、就能较好地减少路基的压缩沉降；另一方面，也有利于台背缝隙中渗入的雨水沿盲沟或泄水管顺利排出路堤外。对桥涵构造物台背，亦应做到两端对称施工，桥（涵）台背后填土严格按有关施工规范施工，控制每层填筑厚度 （一般不超过 20cm，当采用小型夯具时，松铺厚度不超过 15cm）。碾压遍数 （一般不少于 10遍），并对每层填筑质量实施检测，透水性材料以干容重或空隙率控制施工质量。填土时应在原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土贴在老土层上。

- （五）沥青砼摊铺的控制

沥青砼路面施工质量通病较多，如路面平整度差，路面裂缝，路面边部压实不足，路面松散掉渣及接荐不平,检查井与路面衔接不顺等，因此，在本工程施工中，监理将作为重点加以严格监控。

（1）督促承包商做好沥青砼面层施工前的准备工作，认真审核承包商的施工方案，质量控制标准及措施，检查原材料进厂的合格证及试验报告。承包商的施工机械，如喷布机、摊铺机、压路机、压边机等进场前报监理审核，监理检查其品种、规格、功能以及运转情况符合要求后方准许进场。在沥青砼面层施工前，督促承包商检查，各管线井的复盖情况及稳定层面的清洁情况。

（2）认真做好沥青砼面层施工的监控工作

检查测设的各种测桩是否齐备，计算好每层的沥青砼的松铺厚度并放线，控制好路面高程及平整度。及时检测运至现场沥青砼的外观质量、车上温度，不合格拒绝卸料。要求承包商按已审批的施工工艺流程对沥青砼进行摊铺、碾压，监理人员将旁站监理沥青砼的摊铺、碾压程序，监控其碾压温度、碾压遍数、碾压密实度及外观质量。对于接荐、夯边等容易忽视造成质量通病的部位施工，监理将严格检查、督促承包商做好细部的工作。

（3）沥青铺筑、压实成型后，监理人员及时检查其外观各部尺寸，发现问题及时进行修补。保证工程符合设计及规范要求。

针对沥青路面施工质量通病采取的监控措施：

- 1、路面平整度的质量监控措施

①存在现象：碾压后尚较平整，开放交通后路面出现波浪或“碟”坑，“疙瘩”坑。

②原因分析

a、 底面平整度差，厚度有薄有厚。

b 、摊铺方法不当，压实度不一致。

c 、料底清除不清。

③危害：

a、降低行车速度，增加行车颠簸，降低舒适性和安全性。

b、车辆冲击增大，以道路损毁严惩降低道路工程建设的投资效益。

④治理方法：

a、保证底层的平整度。从施工技术管理上，对底层纵横断高程要用五点五线加密检查；从技术操作上，按照高程控制要求，进行找补和修正。

b、面层摊铺使用摊铺机进行摊铺，并根据路幅宽度、横坡形式确定单机摊铺或联机摊铺，并严格控制两侧高程基准线。

- 2、路拱不正、路面出现波浪形的预防监控措施

①现象：路拱不饱满，局部高点偏离中心线，或在路面纵向出现波浪。特别是路边部位出现波浪较多，不齐整。

②原因分析：主要是路面各结构层的纵横断高程控制不力或在两相邻控制点距离偏大，出现较大偏差形成波浪形。

③危害：

a、影响外观质量、路容不整。

b、行车颠簸，降低车速和乘车舒适感。

c、路边波浪造成积水。

④治理方法：

a、路面和基层都应用五点五线法严格控制高程。

b、控制好沥青混合料面层各层的松铺厚度。

c、特别应控制好两雨口之间的路边高程，切勿低于上游雨水口高程。

- 3、路面非沉陷型早期裂缝的预防监控措施

①现象：

a、路面碾压过程中出现横向微裂纹。

b、横向反向裂缝。

c、在纵、横向接茬处产生不规则纵、横裂缝。

d、路面出现的凸起开花和不规则短裂缝。

②原因分析：

a、碾压前混合料摊铺时间过长，表面变冷，形成僵皮，过早使用重碾，或底层与面层粘结不好。

b、压路机加速，试速太猛，压路机进行转向。

c、沥青混合料油石比偏低或混合料集料级配差。

d、接茬处理不符合操作规程而造成开裂。

③危害：

a、雨水渗入基层，降低路基的稳定性和强度造成局部变形。

b、缩短沥青路面寿命。

④预防措施：

a、严把沥青混合料进场摊铺的质量关。

b、严格控制摊铺和碾压、终碾的沥青混合料温度。

c、严格按碾压操作规程作业。

d、宜采用全路宽多机全幅摊铺，以减少纵向分幅接茬。

⑤治理方法：

a、对碾压中出现的横向微裂纹，可在终碾前进行复压。

b、缝宽在6mm内的，可用热沥青灌缝；缝宽大于6mm的，将缝内杂质处理干净后，用沥青砂或细料式沥青混凝土填充，并用烙铁封口。

- 4、路面沉陷性、疲劳性裂缝的预防监控措施

①现象：

a、路面产生不规则纵向裂缝，有时伴有路面沉陷变形。

b、排水管部位出现不规则走向的裂缝；在井盖周围出现不规则裂缝。

c、成片的网状裂缝和龟背状裂缝。

②原因分析

a、路基强度不足，或因路基局部下沉路面开裂。

b、排水管沟槽回填不密实。

c、路面结构层有软夹层。

d、碾压中，由于混合料表面过凉，里面过热，重压时引起路面表层切断，出现贯穿的纵向裂纹。

③危害：

a、雨水渗入基层，路面过早损坏。

b、裂缝部分受车辆冲击，形成坑槽路面。

④防治措施

a、提高路面基层材料的均匀性和强度。

b、切实处理好路基，防止路基下沉。

c、井盖周围，在路面底层铺筑后再将井升至路面高度，井盖下方用低标号砼补强处理。

d、网裂、龟裂采用挖补方法，连同基层一起处理。

- 5、路面边部压实度的预防监控措施

①现象：路面边缘部位，局部未碾压密实，表层显松散状态。

②原因分析：

a、碾压不到位。

b、未控制基层边缘平整度。

c、未用小型夯实工具进行边部夯实。

③危害：外观缺陷，易在边部出现坑槽。

④防治措施：

a、控制路边缘范围内的底层平整度。

b、对边角及有障碍的碾压不到的部位，要使用热墩锤、热烙铁等震动夯实。

- 6、路面松散掉渣的预防监理措施

①现象：未碾压密实，呈松散状态，开放交通后，有掉渣现象，严重时出现坑洞。

②原因分析：

a、沥青混合料烧焦，沥青混合料失去粘结力。

b、沥青混合料油石比偏低。

c、低温施工或雨天摊铺。

d、混合料集料潮湿或含泥量大。

③危害：达不到要求的密实度，路面逐渐松散脱落。

④防治措施：

a、控制好混合料各阶段的温度。

b、加强对混合料质量的检查，保证混合料集料质量和油石比正确，如发现有加温过度的来料时，则不应摊铺。

c、避免低温和雨天摊铺。

- 7、路面接茬不平的预防监控措施

①现象：

a、纵向接茬不平，出现高差，或在接茬处出现松散掉渣现象。

b、两次摊铺横向接茬不平，有跳车。

②原因分析：

a、虚铺厚度不一致。

b、每幅边缘碾压不密实。

③危害：路面接茬不平、松散不实，跳车，损坏路面和车辆。

④防治措施：

a、纵横向接茬力求使两次摊铺松铺厚度一致。

b、对接茬部位进行补充碾压.

- 8、检查井与路面衔接质量的预防监控措施

①现象：路面上的各因检查井较路面高突或低洼，或井周路面下沉、破裂。

②原因分析

a、检查井周围土基不密实，造成井周下沉。

b、升降检查井时，检查井圈顶面与路面高度和路面纵、横坡吻合。

c、检查井圈是否缺乏足够的水泥砂浆和水泥混凝土固结牢固，经车辆压后活动，使井周路面结构破裂。

③危害：

a、衔接不平顺，造成跳车，降低车速，同时对井周冲击大，致使井周路面过早破坏。

b、形成障碍，易引发交通事故。

④治理方法：

a、检查井周回填土，进行分层夯实，凡不易夯打密实部分，可填筑低标号混凝土。

b、摊铺碾压后，再将检查井挖出，升至表面层高程，井槽填筑低标号混凝土。

c、升降检查井时，井圈的升降高度要用小线仔细校核，使其与路面高度和纵、横坡完全吻合。

#### （六）本工程的投资控制

本工程施工线路长，施工项目多，包含道路、桥梁、排水等分项工程，部分项目由于施工场地的特殊性在施工前无法明确工程量，因此，工程投资控制将是我司监理工作的难点和重点，我司将从人员、制度上加强管理，确保工程投资得到有效控制。

采取的针对性监控措施：

（1）路基填方量在实施过程进行实地跟踪监控、计量、记录、为了准确地计算实际土方量，监理机构进场后立即由专业测量监理工程师组织承包商、设计单位、业主对原地形进行四方联测，在开挖及填筑施工前对原设计图纸的路基横断面进行复核，审核掌握第一手资料，以防承包单位提出因地质变化而引起费用争端。对于回填工程所用的材料，要求承包商采用就近取土的原则，原则上利用附近砂场的砂材，避免远距离取土造成运费增加。

（2）软基处理设计方案的合理选择是本工程投资控制的关键。在项目开工前我司将组织专家对设计方案的技术经济记性比较和并积极将相关信息提供给设计、业主；在实施过程中监理部将在施工组织设计会审中根据地质钻探资料来分析确定软基处理方案及工程量，在实施过程中将派驻监理人员全过程旁站，采用测量记录手段，掌握第一手资料，以防承包商提出因地质变化而引起费用争端。

（3）严格审查承包商施工方案的经济性，特别是有可能造成新增工程量的项目，例如临时施工便道、桥梁施工中支架体系的选取、水中桥梁施工工艺的选取等审查。以合同为依据，减少由于客观原因引起变更费用增加、承包单位向业主提出的费用索赔及施工组织变更、工艺变更等而引起变更费用，尽量为业主节约投资。

（4）监理部将经常组织召开分析会预测工程费用，对现场可能出现的变更项目，及时与设计沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。当碰到突出的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用地支出。

（5）控制索赔、防止事后返工、场内障碍物不及时清除以及材料、设备脱节等导致索赔事件的发生。积极协调各参战施工单位，使之相互配合，通力合作，避免各专业单位由于施工程序上的脱节而造成的损失；特别是加强土建单位与管道施工单位的工序合理安排和协调。

（6）做好工程项目的内外部统筹协调工作，特别是与当地单位及村民之间的协调河沟通，避免由于施工中与村民出现纠纷而造成工期延误而增大工程投资。

#### （七）施工安全的控制

本工程施工条件较差，施工项目较多，桥涵工程虽然规模较小但施工难度大，安全隐患极多。因此，安全生产的监督是本工程监理工作的重中之重。

采取的针对性监控措施：

①检查承包商在开工前是否进行安全技术交底，不进行安全技术交底的不予审批开工报告，督促承包商定期组织安全生产学习培训，提高施工作业人员的安全意识和安全知识。督促承包商落实安全生产管理机构，严格执行安全生产规章制度及操作规程，要求承包商专职安全员对施工现场的安全生产“纵向到底、横向到边”，实施全员、全过程、全方位、全天候的动态监控管理。

②对施工危险性大、技术难度高、事故多发易发的分项工程和临时设施工程，要求承包单位编制呈报《分项工程施工技术方案》，以及相关的力学计算。严格审批预制梁的吊装方案，吊装作业必须有安全施工方案，没有足够的安全措施和防护措施，不得进行吊装作业。

③监理工程师每天至少进行2次全面安全生产巡视，对重点工序进行旁站监理，制止违章作业。

④严格要求承包商按照施工现场临时用电要求架线、设置漏电保护装置，要求承包商落实专人负责隧道内通风管理；落实专人对隧道进行监控量测，每周出报告。要求施工单位建立健全施工安全管理体系，实行安全责任人制度，项目经理为施工安全的第一责任人。加强对施工队伍的安全生产管理，对施工队伍进行安全资质审查，明确安全责任人，现场要有安全负责人，负责其现场施工的安全生产和管理。

⑤要求施工单位认真落实安全防护措施，注重安全防护用品的投资，对施工安全生产所需的各种安全设施，在资金上予以充分保证。

⑥监督施工单位加强特种作业人员的管理，所有特种作业人员包括电工、焊工、起重吊装工等，均必须持证上岗；无证人员不得上岗。

⑦施工现场按规定设置安全防护措施，人员进人施工现场要规定使用安全防护用品。

⑧督促承包商施工现场必须挂有安全宣传标语和标牌，配备足够的消防器材，指定专人管理，并保持消防车道的畅通。

### 十一、对本工程的合理化建议

#### （一）工程管理方面的建议

- 1、建议成立征地专业协调机构

根据我司近几年从事道路工程监理的经验，道路项目施工进度往往与工期计划脱节，其根本的原因是征地问题拖延时间太长，导致工程进展滞后，因此，建议业主组建一个多方参与的征地协调机构，该机构中要充分利用当地政府机关（例如地方政府的征地拆迁主管单位、沿线的镇、村机关等）；该机构的主要职责为加强在施工前、施工过程中与周边单位、居民之间的征地沟通和协调；重点是施工前期的征地、拆迁补偿的协调与沟通工作。

- 2、有关工程前期准备工作的建议

根据我司多年的道路工程监理工作中的经验，工程前期的“征地拆迁工作‘、“三通一平”、“管线迁移保护”和“临时交通疏导“等工作的进展往往直接影响工程的施工进展。特别在市政工程中因为上述工作的滞后延期，导致项目施工工期无限延长，给工程本身以及所在地居民、单位的工作、生活造成了极大的不利影响；也给参建各方增添了诸多不便因素；因此，在项目建设的准备期间做好充分的准备工作十分必要，是工程项目按计划如期完成的先决条件。

为确保保证总工期的如期实现，业主应尽快安排征地拆迁工作，沿线电力、电信、供水管线的迁移工作，确保工程如期完工。

- 3、关于施工招标的建议

（1）作为一大型建设项目，项目本身由于特殊的地理、地质条件存在很多不可遇见的因素，建议在施工招标过程中工程项目清单中设置一项占总造价10%左右的“暂定金额“，用于支付在项目实施中出现的新增项目内容的支付；这样既可有限开展工程项目的投资控制工作，又便于工程计量支付管理。

（2）防止施工单位在投标时的严重不均衡报价。部分施工单位在投标时，把基础部分的报价很高，后期施工部分报价低于施工成本，施工时，工程进展一半，已把工程利润全部拿走，影响后期施工积极性，影响工程进度。

- 4、落实设计驻场机构

本工程由于所处的特殊地理位置，在施工中不可避免的将会遇到各种各样的不确定因素影响，甚至有可能造成对局部的设计进行重大调整（特别是软土处理方案的确定）；因此在施工过程中一方面要施工单位严格按设计要求标准施工，另一方面建议业主要求设计单位落实驻场机构和人员，确保在施工过程出现的问题，特别是与设计方相关的问题能得到及时处理和解决。

- 5、建议建立统一的项目管理软件平台

目前很多地方建设业主方均采用统一的计算机管理软件对工程施工进度、计量支付、质量控制等进行管理，大大提高了项目管理水平，同时也对承包商、监理单位提出了更高的要求。因此建议业主在本项目管理中选择或委托软件开发商编制适当的管理软件，在本项目全线统一推行使用，以提高项目管理水平。

#### （二）质量控制方面的建议

- 1、建议设立工地中心试验室

本道路工程设计标准高，施工中路基、路面、涵洞试验检测项目甚多，例如土路基填筑及砼施工工程量大，土方的含水量和路基压实度、砼搅拌质量能否达到要求是道路施工质量的关键所在，而这项工作必须及时、准确；建议业主结合本道路工程的规模，集中所有参与建设的施工单位、监理单位的资源、技术力量优势，建立统一的本道路工程全线的工地中心试验室。

- 2、建议采用商品混凝土供应

本工程地处荔城区，地理位置优越，工程位置商品混凝土供应方便，建议施工所用砼采用商品砼供应，既能保证混凝土的本身质量，也能加快施工进度，同时有利于混凝土结构工程的施工质量控制。

- 3、建议涵洞工程采用泵送混凝土施工

本工程中各涵洞不大，建议用泵送车来浇注混凝土，以达到缩短工期，保证质量安全的效果，施工成本也会降低。

- 4、建议边坡采用环保新技术

本工程中存在大量高填、深挖路段；边坡防护设计应建立在确保边坡稳定的基础上，采用技术先进、经济合理的设计方案，体现生态防护的思想，尽量采用绿色植物进行防护，建议采用对边坡进行挂网喷射草籽绿化，既加固了边坡达到了绿化效果，投资相对较少。

#### （三）工程进度方面的建议

- 1、建议加快前期工作的开展

由于本工程工期紧，建议前期的工作尽量统筹交叉进行，如合理安排征地、拆迁和施工招标计划；将临时水电与永久水电结合起来报建报装，并且把这方面的设计与施工均委托专业部门一条龙进行；即使申请土方开挖，尽量提前开工时间等措施。

- 2、建议组织劳动竞赛，掀起劳动高潮

对于工程建设进度的推进，一方面通过合同的约束作用来督促承包商加快进度；另一方面，建议业主在全线各施工标段制定针对进度的奖罚制度；按一定的时间段各施工标段设立节点工期，组织劳动竞赛，运用经济杠杆效应，这样才能真正调动各承包商的干劲，加快施工进展。

- 3、事前确定关键工序的工期要求

合同文件对工程进度中的关键项目和控制环节一般规定了某些里程碑日期。这些里程碑日期成了契约双方的共同目标，对合同双方都具有约束力。

- 4、建议市政管网与道路土建主体一并实施

供水、电力管线、交通工程、通讯管线等管线工程的设计应于道路工程设计同时进行，以便各专业设计之间相互配合，统筹兼顾，以免道路工程施工后，又重复开挖路面。在施工前应进一步收集有关方面的详细资料，会同有关管线产权单位签订有关协议，确保管线的施工能在人行道施工前完成，特别是横跨马路的预埋管道必须在路基施工时一并施工完毕（或者预留），避免通车后由于管线施工再次开挖路面；同时，根据我司以往的经验，管线单位的施工往往只注重管道、管线质量，而对管坑回填无法按照规范要求进行施工，因而造成管线单位与土建单位的矛盾，甚至造成流血冲突，因此，我司建议所有管线工程的土建部分（例如：管坑开挖和回填等）由土建单位施工，管线只负责埋管和敷线，以利于施工的顺利开展。

#### （四）工程投资控制方面的建议

- 1、建议合理进行土方的调配

本工程地势起伏较大，路基挖、填土土方量很大，因此建议在设计阶段编制土方平衡计划，土方调配的合理性；在施工阶段协调施工单位对土方工程分段施工，分段及时防护，随运、随填、随夯，降低工程总造价。同时对于道路施工中挖出的可利用的淤泥质土、耕植土，甚至部分建筑垃圾都可利用在车道外的绿化带和人行道上。

- 2、建议合理进行石方的调配

- 本工程地势起伏较大，路基挖、填土石方量很大，因此建议在设计阶段编制石方平衡计划，石方调配的合理性。用炸下的石方进行边坡的砌筑原材料，降低工程总造价。

- 3、建议对施工技术措施费包含在投标报价之内

本工程由于所处的地理位置复杂，在施工过程因这些特殊原因有可能造成较多的签证；另外在施工中必须发生较多的施工技术措施费，特别是对一些实物工量项目及施工前无法量化的项目，如、辅助设施、管线及水利设施维护、排水费等，根据我们长期从事市政工程监理的经验，施工单位往往在这问题上进行纠缠和扯皮，报大工程量，要求签证；建议在业主单位在招标时把这部分费用包含在报价内，以减少现场签证，减少扯皮，减少工程造价。

- 4、建议采用总价包干形式时，考虑工程风险

本工程现场地形起伏变化较大，特别是路基施工石方工程量较大，石方工程数量极难勘测准确；根据我们长期从事市政工程监理的经验，施工单位往往在这问题上进行纠缠和扯皮，提出因地质变化，要求签证，并报大工程量；因此，我司建议：业主在施工招标时采用石方包干的形式，避免以后的扯皮，有效的控制投资。

当前各种建筑材料价格波动幅度较大，特别是建筑两大基础材料——钢材、水泥价格上扬幅度很大；建议在采用总价合同进行工程发包时，考虑风险金系数与材料涨幅程度的关系，避免在实施过程出现材料涨幅过大超过施工单位所承担的风险，影响施工进度。或者材料跌幅过大，造成招标人资金损失。

一条道路从规划、建设到使用，牵涉到设计、施工、监理、运营管理等各个方面。设计疏漏、施工低劣、监理不力，均可能使道路工程出现质量问题。因此，严格按照国家有关规范、技术标准进行设计、施工和监理，是保证工程安全耐用的前提和基础。在施工过程中，加强安全、质量、工期、投资控制管理工作，及时发现和处理问题，是工程建设者们的首要工作。我们将充分发挥自身丰富的工程建设经验，和企业的坚强实力，优质、高效的完成本项工程。